## 계획안
깃허브 주소 | https://github.com/magiccircle03/run-bike-project
계획안 링크 : | https://docs.google.com/document/d/1NucICngvSc9FdAZD-cIuGrinbHIchMcbmRtkzTtA6i4/edit
발표용 ppt 링크 | https://docs.google.com/presentation/d/1ewBAqRWVzbXfqKou4ACUtg0QiNp_jhH5e5JQVnvNLxY/edit?usp=sharing
배포주소 | http://15.164.162.21:8080/runbike3/

## 요구사항
프로젝트 구현 요구사항
기본 산출물 발표PPT에 포함해서 구성 | 1.프로젝트 기본 기획서, 기능정의서,일정 및 업무분담 포함 2.정보구조도,화면설계서(와이어프레임) ,플로차트 3.데이터베이스ERD,테이블 정의서 4.클래스 다이어그램 5.시연 화면 설명 6.구현 설명
기본(필수)기능 | 1.회원 가입/로그인/로그인 체크 2.게시판(회원) 3. RestFul 구현 ( api 우회용, 모바일 어플 데이터 서버 ) 4.오픈API사용
구현 시 요구 사항 | 1. 웹 표준( HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery ) bootstrap 사용 가능 2. TOMCAT컨테이너 사용 3. DBMS - Oracle또는Mysql 4. Spring Framework 5. MyBatis 6. jQuery, aJax, XML, JSON파싱 7.서버<-->클라이언트 통신을 위한 REST 인터페이스 구현
제출자료 세부내용 | 발표ppt github주소, AWS배포URL 프로젝트war파일- java파일 포함된 파일 DB Dump -프로젝트에 사용된DDL및 기본 데이터sql포함 aws기본 도메인 정보

## 기능리스트
작업단위 리스트
주 담당자
구분 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 활동 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물
회원 | 회원가입 | 일반 회원가입 | 입력 폼 유효성 검사 | 2 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1
| 회원가입 | 일반 회원가입 | 이메일 인증처리 - 인증한 회원만 서비스 이용 가능. | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 1
| 회원가입 (옵션) | 비밀번호 분실 | 이메일 인증을 통한 임시비밀번호 전송 - 보낸 임시비밀번호로 교체. 로그인 가능. | 4 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1
| 회원가입 | 카카오 api 회원가입 | 카카오 api를 통한 회원가입, 가입을 위한 추가정보 기입 | 2 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 2
| 로그인 | 로그인 모달 | 메인에서 시작하기 버튼 누를 시, 로그인 모달창 출력 | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1
| 로그인 | 일반 로그인 | 세션에 로그인 정보 추가 (로그인객체: 아이디, 패스워드,idx,사진,가입일) | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 1
| 로그인 | 로그인 이력 | 로그인 시, 로그인 날짜 이력 저장 | 1 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 1
| 로그인 | 카카오 api 로그인 | 카카오 api를 통한 회원 로그인. 세션에 로그인 정보추가 | 2 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 2
| 로그인 | 자동로그인 | 세션의 로그인 정보에서 아이디 받아오기 - 쿠키 저장 | 3 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1
| 로그인(옵션) | 아이디 저장하기 | 로그인 페이지에서 아이디 box에 아이디 정보 출력 - 쿠키 저장 | 3 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 1
| 로그아웃 | 로그아웃 | 세션에서 로그인 정보 삭제 - 쿠키 삭제 | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1
| 관리자 | 관리자 인증 | 관리자로 로그인 했는 지 여부 체크 | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11
마이페이지 | 마이페이지 | 회원정보 | 현재 로그인한 회원의 프로필 출력 | 1 | 2019-09-19 | 2019-09-19
| 마이페이지 | 회원정보 수정 | 회원의 정보를 수정 - 아이디, 가입날짜 제외 | 1 | 2019-09-19 | 2019-09-20
| 마이페이지 | 회원 탈퇴 | 회원 탈퇴 기능 | 1 | 2019-09-19 | 2019-09-19
| 마이페이지 | 나의 기록 | 총라이딩 횟수, 총 거리, 평균거리, 평균 사용 시간, 사용 날짜 별 정보 제공 | 1 | 2019-09-20 | 2019-09-20
나의 리워드 | 나의 리워드 | 스탬프 조회 | 회원이 라이딩을 통해 얻은 스탬프를 조회한다 | 1 | 2019-09-22 | 2019-09-23
| 나의 리워드 | 스탬프 조회 | 회원이 한강대교에 도착하여 얻은 스탬프를 조회한다 | 1 | 2019-09-22 | 2019-09-23
| 나의 리워드 | 스탬프 조회 | 회원이 랜드마크에 도착하여 얻은 스탬프를 조회한다 | 1 | 2019-09-22 | 2019-09-23
| 나의 리워드 | 뱃지 조회 | 회원이 달성한 도전 과제 조회 | 2 | 2019-09-24 | 2019-09-25
| 나의 리워드(옵션) | 랭킹 조회 | 카카오 api 사용하여 친구 정보 불러오기 | 4 | 2019-09-24 | 2019-09-27
| 나의 리워드(옵션) | 랭킹 조회 | 그 주의 km 기준으로 랭킹 계산 / 운동한 날짜, 뱃지나 스탬프 갯수 기준 등 다른 기준도 고려 | 4 | 2019-09-24 | 2019-09-27
| 나의 리워드(옵션) | 랭킹 조회 | 그 주의 랭킹 조회 | 4 | 2019-09-24 | 2019-09-27
주 담당자
구분 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 활동 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물
관리자 | 관리자 페이지 | 회원관리 | 관리자 페이지 클릭시 전체 회원정보리스트 출력(관리자페이지main창) | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1
| 관리자 페이지 | 회원관리 | 회원정보 삭제 및 회원강퇴(회원이 탈퇴가 안되거나 문제가 있는 회원 강퇴) | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1
| 문의 게시판 | 문의글 리스트 | 전체 문의글 리스트 출력 | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1
| 문의 게시판 | 문의글 리스트 | 문의글 페이지 표시 | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1
| 문의 게시판 | 문의글 상세보기_1 | 문의글 제목 클릭시 리스트 아래에 상세보기 출력 | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1
| 문의 게시판 | 문의글 상세보기_2 | 리스트에서 특정 문의글 제목 선택시 문의글 상세페이지로 이동 | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1
| 문의 게시판 | 문의글 작성 | 문의 게시글 작성 | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1
| 문의 게시판 | 문의글 작성 | 제목이나 글내용이 비어있으면 등록실패 메세지 | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1
| 문의 게시판 | 문의글 수정 | 올라가있는 게시글 수정(해당 글 값을 불러 미리보기뜨게한후 수정) | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1
| 문의 게시판 | 문의글 삭제 | 문의 게시글 삭제-> 삭제 후 리스트로 이동 | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1
| 문의 게시판 | 답글 리스트 | 원글의 번호에 해당하는 답변의 리스트들을 원글 바로 밑에 출력 | 1 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1
| 문의 게시판 | 답글 등록 | 해당 원글에서 답글작성 클릭시 답변작성폼 생성(원글의 번호 select) - 관리자만 작성가능 | 1 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1
| 문의 게시판 | 답글 등록 취소 | 취소버튼 클릭시 답글작성 폼 숨김, 문의글리스트로 이동 | 1 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1
| 문의 게시판 | 답글 삭제 | 존재하는 답글을 삭제 -> 삭제 후 리스트로 이동 | 1 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1
주 담당자
구분 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 활동 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물
라이딩 | 바로 시작하기 | 운동 시작 | 자전거 유무 체크 자전거X → 따릉이 정류소가 표시된 지도 출력 자전거 O → 일반 지도 출력 | 2 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2일
| 바로 시작하기 | 운동 시작 | 시작 버튼을 누르면 입력창이 뜬다. 시작지 → 사용자의 GPS 기반으로 설정 도착지 → 사용자가 지도에서 직접 선택 | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 8일
| 바로 시작하기 | 운동 포기 | 목적지에 도달했는지 여부를 실시간으로 파악해서 포기 여부 확인 | 4
| 바로 시작하기 | 운동 종료 | DB에 저장: 시작시간, 도착시간, 시작지 좌표, 도착지 좌표, 이동거리, 회원idx | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 8일
| 바로 시작하기 | 운동 종료 | 나의 코스등록 여부 묻기 YES → 등록 NO → 등록 취소 | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 8일
| 바로 시작하기(옵션) | 시간, 거리 설정 | 나의 GPS에 따른 경로와, 타이머 기능 제공 | 3
| 라이딩 가이드 | 라이딩 가이드 | 유튜브 api 이용, 라이딩 영상 제공 | 1 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 3일
| 나의 코스 | 나의 코스 목록 | 나의 코스 목록 조회: 시작지, 도착지 정보, 총 km 수 제공 | 1 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 3일
| 나의 코스 | 코스 바로 시작 | 시작 버튼을 누르면 바로 시작하기 페이지로 넘어가면서 운동 시작 | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 8일
| 나의 코스 | 나의 코스 삭제 | 코스를 삭제한다. | 1 | 2019-09-11 | 2019-08-18 | 8일
주 담당자
구분 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 활동 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물
같이 운동하기 | 방 생성 | 일반 방 생성 | 출발지 정보/출발지xy/목적지xy/모일 시간/방 인원수 등을 설정하여 방을 만든다. -> 방 테이블에 insert, 참여 테이블에 방장여부 Y로 insert -> 비밀번호를 설정하지 않으면 기본으로 N값이 들어간다. | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2
| 방 생성 | 비밀번호가 있는 방 생성 | 비밀번호를 설정하면 비밀번호 있는 방이 된다. (비밀번호는 최소 2글자 이상) | 2 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2
| 방 생성 | 맵 api로 경로 가져오기 | t맵 api를 사용, 출발지 목적지를 찍어 경로를 가져온다 | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1
| 방 초대(옵션) | 주변 회원에게 알람 홍보 | 출발지 주위(gps 이용) 회원들에게 클럽이 생성되었다는 알람 홍보 | 2
| 분기 처리 | 참여한 방 여부에 따른 분기처리 | 참여한 방이 없으면 -> 로비 있으면 -> 그 방으로 | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1
| 방 리스트 보기 | 생성된 방의 리스트 보기 | 출발지 정보/도착지 정보/ 제목/방 인원 등이 표시된다. | 1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1
| 방 리스트 보기(옵션) | 리스트 조건에 따른 검색 | 지역을 검색하거나, 출발지가 본인 근처 몇 km 이내인 것만 보게 하는 등의 기능 | 2
| 방 참가 | 방에 방장으로 참여하기 | 방 생성시 자동으로 | 1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1
| 방 참가 | 방에 멤버로 참여하기 | 1참여시 -> 자동으로 참여 테이블 insert | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1
| 방 참가 | 비밀번호가 있는 방 참가하기 | 비밀번호가 있는 방이면 -> 프롬프트로 받아서 -> 비교후 -> 입장하거나 / 입장불가 | 1 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1
| 방 참가 | 방 인원수 제한하기 | 방의 인원수 제한하기 | 1 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1
| 방 상세보기 | 목표 경로 띄워주기 | 상세보기 클릭 시 목표 경로 지도와 간단한 정보 모달로 띄워주기 | 2 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1
| 방 페이지(옵션) | 채팅창 띄워주기 | 소켓 이용 | 2 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | 4
| 방 페이지 | 회원 정보 띄워주기 | 참여한 회원정보 띄워주고, 탭 누르면 갱신됨 | 1 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1
| 방 페이지 | 방의 정보 띄워주기 | 지도를 제외한 각종 방의 정보를 띄워주기 | 1 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1
| 방 페이지 | 목표 경로 띄워주기 | 목표 경로 띄워주기 | 1 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1
| 방 페이지 | 나의 위치를 누르면 지도에 뜨게 하기 |  | 1 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 1
| 방 상세보기 - 준비하기 | 회원이 준비버튼 누르면 체크하기 | 참여테이블 준비여부 Y로 update | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1
| 방 상세보기 - 시작하기 | 시작하기 활성화 | 시작하기 버튼 disable이었다가 allready() == true면 시작하기 버튼 활성화 | 1 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 1
| 방 상세보기 - 시작하기 | 라이딩 시작하기 | 파티 테이블에 시작 시간을 집어넣고, 시작 페이지로 넘어가기 | 1 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 1
| 방 상세보기 - 시작하기 | 라이딩 시작한 페이지 만들기
| 방 상세보기 - 방장 위임 | 방장 위임하기 | 다른회원에게 방장 위임 | 1 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2
| 방 상세보기 - 나가기(방장) | 방장이 방을 나가기 | 방장은 못 나가게 한다.(나가고싶으면 위임하세용) | 1 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 1
| 방 상세보기 - 나가기 | 회원이 방을 나가기 | 회원은 그냥 나갈 수 있어서 좋겠다.. | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1
| 방 상세보기 - 강퇴 | 문제회원을 강제로 방에서 퇴장시킴 | 방장에겐 회원 옆에 강퇴 버튼이 보이게 / 버튼을 누르면 퇴장하게 | 2 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1
| 방 삭제하기 | 방장이 방을 삭제하기 | 종료와 달리 라이딩 시작 전에 삭제하고 싶을 때 delete | 1 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 1
| 방 정보 수정하기 | 방장이 방 정보를 수정 |  | 1 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 1
| 같이 운동하기 - 개인 종료 | 라이딩 종료 | 참여 테이블 끝 OK update / 시간 update | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1
| 같이 운동하기 - 개인 종료 | 완주 체크 | 도착지 좌표 근처인지 아닌지 체크 후 참여테이블 '완주 여부' update (N은 중도포기) | 2 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2
| 같이 운동하기 - 방장 종료 | 회원이 모두 종료했는지 체크(모두 종료시에만 가능) | 완주 인원과 각종 지표 정보 update, 종료여부 Y | 2 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2
| 같이 운동하기 - 방장 종료 | 완료된 방으로 처리(자동으로) | 종료 여부 N으로 update | 2 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2

## 플로우차트
https://drive.google.com/file/d/1hVbcf4vLi5nSnoAS193eD7fO9QsCJfJc/view?usp=sharing
https://www.draw.io/#G1boP-f1xFnOcZqm7oZeiJqnTgJcavAWhD
https://www.draw.io/#G1eRRYb0ZVSLx4GF3fazU2ej_SHWnhyPvr
https://drive.google.com/file/d/1ZpYWTa2tdmOqjNOrI6anYS7i8c_pxu46/view?usp=sharing
혼자운동하기
같이운동하기
관리자&문의게시판
회원가입& 마이페이지

## 테이블 구조
exerd 파일 | https://drive.google.com/file/d/1nAK6TTYIoBRvJrz9g_PTiXGS5SI4kzL-/view?usp=sharing

## DB 테이블 정의서
외래키 제약조건 명명 시 규칙 : 부모테이블_자식테이블_컬럼_fk
회원
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
user | u_idx | integer | PK,NN | TRUE |  | 회원의 고유번호 - auto_increment를 통한 자동 값 증가
| u_id | varchar(40) | NN, UNIQUE |  |  | 회원의 아이디 - 이메일
| u_pw | varchar(40) | NN |  |  | 비밀번호
| u_name | varchar(20) | NN |  |  | 회원의 이름
| u_photo | varchar(255) |  |  | null | 회원의 프로필 사진
| regdate | date | NN |  | current_timestamp | 가입날짜
| u_verify | boolean |  |  | FALSE | 가입 시 이메일 인증 여부 - 인증 시 true
| u_code | varchar(20) | NN |  |  | 이메일 인증을 위한 개인의 고유코드
| u_sns | tinyint(1) |  |  | 0 | sns를 통한 가입 여부 확인 - sns 가입 시 true
| u_leave | tinyint(1) |  |  |  | 회원의 탈퇴 여부
로그인 기록
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
login_log | login_date | date | PK,NN |  |  | 로그인한 날짜와 시간(?)
| u_idx | integer | FK,NN | TRUE |  | 회원 테이블 회원번호 외래키
소유 스탬프
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
own_stamp | s_num | int | FK,NN |  |  | 스탬프 번호 - 외래키
| u_idx | integer | FK,NN | TRUE |  | 회원 번호 - 외래키
소유 뱃지
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
own_badge | b_num | date | FK,NN |  |  | 뱃지 번호 - 외래키
| u_idx | integer | FK,NN | TRUE |  | 회원 번호 - 외래키
문의게시판
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
board | q_num | INT | PK,NN | TRUE |  | 문의글 식별 번호
| u_idx | INT | NN |  |  | 회원번호-외래키
| q_title | VARCHAR(50) | NN |  |  | 문의글 제목
| q_content | VARCHAR(255) | NN |  |  | 문의글 내용
| q_writer | VARCHAR(45) | NN |  |  | 문의글 작성자
| regdate | DATETIME | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 글 작성일자
답글
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
reply | rp_num | INT | PK,NN | TRUE |  | 댓글 식별 번호
| rp_title | VARCHAR(100) | NN |  |  | 댓글 제목
| rp_text | VARCHAR(255) | NN |  |  | 댓글 작성 내용
| rp_writer | VARCHAR(45) | NN |  |  | 댓글 작성자(관리자)
| rp_regdate | TIMESTAMP | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 등록 일자
| u_idx | INT | NN |  |  | 회원번호-외래키
| q_num | INT | FK,NN |  |  | 문의글 식별번호 - 외래키
스탬프
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
stamp | s_num | INT | PK,NN | TRUE |  | 스탬프 식별 번호
| s_name | VARCHAR(45) | NN |  |  | 스탬프 이름
| s_photo | VARCHAR(255) | NN |  |  | 흑백 스탬프 사진
| cs_photo | VARCHAR(255) | NN |  |  | 컬러 스탬프 사진
| s_point_lon | DOUBLE | NN |  |  | 스탬프 위도
| s_point_lat | DOUBLE | NN |  |  | 스탬프 경도
뱃지
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
badge | b_num | INT | PK,NN | TRUE |  | 뱃지 식별 번호
| b_name | VARCHAR(45) | NN |  |  | 뱃지 이름
| b_photo | VARCHAR(255) | NN |  |  | 흑백 뱃지 사진
| cb_photo | VARCHAR(255) | NN |  |  | 컬러 뱃지 사진
방
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
party | p_num | INT | PK,NN | TRUE |  | 방의 식별 번호
| p_name | VARCHAR(50) | NN |  |  | 리스트에 표시될 방의 이름
| p_start_info | VARCHAR(50) |  |  |  | 출발지의 정보. 한글로
| p_end_info | VARCHAR(50) |  |  |  | 위와 같음
| p_XY | JSON | NN |  |  | 출발지와 도착지의 좌표
| p_time | DATE |  |  |  | 출발 예정 시간
| p_capacity | INT | NN |  |  | 방의 수용 인원
| p_content | VARCHAR(255) |  |  |  | 방장이 쓴 기타 상세 정보
| p_generate_date | DATE | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 방이 만들어진 시간
| p_riding_km | DOUBLE |  |  | 0 | 달린 거리
| p_riding_time | DOUBLE |  |  | 0 | 달린 시간(편하게 쓸 수 있게)
| p_start_time | DATE |  |  |  | 방장이 출발버튼 누른 시간
| p_end_time | DATE |  |  |  | 방장이 종료버튼 누른 시간
| p_password | VARCHAR(16) | NN |  | N | 비밀번호
| p_ closedYN | CHAR | NN |  | N | 종료 여부
참여
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
participation | pc_num | INT | PK,NN | TRUE |  | 참여 테이블의 식별번호
| u_idx | INT | FK |  |  | 유저의 정보를 가져오기 위함
| p_num | INT | FK
| pc_masterYN | CHAR(1) | NN |  | N
| pc_finishYN | CHAR(1) | NN |  | N
| pc_readyYN | CHAR(1) | NN |  | N
| pc_endYN | CHAR(1) | NN |  | N
기록
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
record | r_idx | INT | PK,NN | TRUE |  | 기록의 식별번호
| u_idx | INT | FK, NN |  |  | 회원 번호
| r_riding_time | DOUBLE | NN |  |  | 운동한 시간
| r_riding_km | DOUBLE | NN |  |  | 운동한 거리
| r_riding_date | DATE | NN |  |  | 운동한 날짜
| r_finish | CHAR(1) | NN |  | Y | 완주 여부
| r_startPoint_lon | DOUBLE | NN |  |  | 출발지 위도
| r_startPoint_lat | DOUBLE | NN |  |  | 출발지 경도
| r_endPoint_lon | DOUBLE | NN |  |  | 도착지 위도
| r_endPoint_lat | DOUBLE | NN |  |  | 도착지 경도
나의 코스
Table | colomn | data type | type | auto increment | default | 설명
my_course | mc_idx | INT | PK,NN | TRUE |  | 코스의 식별번호
| u_idx | INT | FK, NN |  |  | 회원 번호
| mc_startPoint_lon | DOUBLE | NN |  |  | 나의코스 출발지 위도
| mc_startPoint_lat | DOUBLE | NN |  |  | 나의코스 출발지 경도
| mc_endPoint_lon | DOUBLE | NN |  |  | 나의코스 도착지 위도
| mc_endPoint_lat | DOUBLE | NN |  |  | 나의코스 도착지 경도
| mc_descrip | VARCHAR(255) |  |  |  | 코스 설명
| mc_name | VARCHAR(50) | NN |  |  | 코스명
| mc_time | DOUBLE | NN |  |  | 코스 시간
| mc_distance | DOUBLE | NN |  |  | 코스 길이

## 목업
오븐 링크 : | https://ovenapp.io/project/j45PgUg1Em4gUrdFnfzGkAY10vj2BQs6#0bYyO

## api
T Map api | Full Text 지오코딩 | http://tmapapi.sktelecom.com/main.html#webservice/sample/WebSampleFullAddrGeo | 주소 전체를 텍스트로 입력하면 이를 분석하여 좌표로 변환하는 기능입니다. 주소 입력은 지번주소와 도로명 주소 모두 가능합니다.
T Map api | 리버스 지오코딩 | http://tmapapi.sktelecom.com/main.html#webservice/sample/WebSampleReverseGeocoding | 지오코딩과 반대로 좌표를 주소로 변환하는 기능입니다.
T Map api | 보행자 경로 안내 | http://tmapapi.sktelecom.com/main.html#webservice/docs/tmapRoutePedestrianDoc | 출발지와 목적지간 경로를 보행자 기준으로 탐색하는 기능이며 경유지 갯수는 최대 3개까지 설정할 수 있습니다.
T Map api | 다중 경유지 안내 | http://tmapapi.sktelecom.com/main.html#webservice/sample/WebSampleRouteSeq30
T Map api | 이동한 도로 찾기 | http://tmapapi.sktelecom.com/main.html#webservice/docs/roadApi
따릉이 api | 서울특별시 공공자전거 실시간 대여정보 | http://data.seoul.go.kr/dataList/datasetView.do?infId=OA-15493&srvType=A&serviceKind=1&currentPageNo=1
네이버 api | 카카오 로그인 정보 | https://developers.kakao.com/docs/js/kakaologin