## ★ 공통사항
오늘: | 2021-01-17 | 아키텍처구조에서 어떤 부분에서 이런처리를 했고 왜 이렇게 햇는지 면접에서 설명하기 |  | 지각비
발표일: | 2018-12-26 |  | RDS | 상혁 5000 | 2018-11-29 | 입금 완료
발표까지 D-day: | -752 |  |  | 상혁 5000 | 2018-12-03 | 입금 완료
|  |  |  | 상혁 5000 | 2018-12-13 | 입금 완료
※ 팀 규칙 |  | mysql 연결
1. 9시 40분 기준으로 지각하면 음료쏘기: 천재지변+교통편 이슈 시 봐줌 |  | connectionName : codespace
2. 매일 개발 일지 작성 |  | hostName :codespace.cdsolxxcq1w4.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com
3. github 올릴때 comment 자세하게+올린사람이름 쓰기 |  | username:sujini
4. 태그 내의 클래스명 앞이나 뒤에 자기 이니셜 붙이기 |  | password : Bitcamp!123456
5. 패키지명 통일 | com.team.cos.board.controller
깃헙 주소
https://github.com/sujini1002/CodeSpace_new
★ 프로젝트 구현 요구사항
기본 산출물 발표 PPT에 포함해서 구성 | 1. 프로젝트 기본 기획서, 일정 및 업무분담 포함 2. 정보구조도, 화면설계서 ( 와이어프레임 ) , 플로차트 3. 데이터베이스 ERD, 테이블 정의서 4. 클래스 다이어그램 5. 시연 화면 설명 6. 구현 설명 | 오븐(민아꺼) minaly917@naver.com bit12345678
기본(필수)기능 | 1. 회원 가입 / 로그인 / 로그인 체크 2. 게시판(회원) 3. 오픈 API 사용 ( RSS ) | team gmail cos.aufclakstp@gmail.com aufclakstp!123
구현 시 요구 사항 | 1. 웹 표준 ( HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery ) 2. TOMCAT 컨테이너 사용 3. DBMS - Oracle 또는 Mysql 4. Spring Framework 5. MyBatis 6. jQuery, jQueryMobile, aJax, XML, JSON 파싱 7. 서버 <--> 클라이언트 통신을 위한 인터페이스 구현 | - dummy data 생성
제출자료 세부내용 | 발표 ppt github 주소, AWS 배포 URL 프로젝트 war 파일 - java 파일 포함된 파일 DB Dump - 프로젝트에 사용된 DDL 및 기본 데이터 sql 포함 aws 기본 도메인 정보 | insert into tbl_board (title, content, writer) (select title, content, writer from tbl_board);
※ 유용 정보
구글 캘린더 API 사용방법 | https://handcoding.tistory.com/20 | 플로우차트
https://docs.google.com/presentation/d/1P4extLIiyHTR-m2jWINQNZ0JyXllGmNsHUV7Wk_JfBI/edit#slide=id.g45b531acd0_1_8
AWS RDS 시간 설정
나중에 ppt 만들때 |  | http://brtech.tistory.com/95
플로우 차트 뿐만 아니라
사용자 입장에서 UI 플로우도 보여주기
(사용자가 이 서비스를 이용하는 의도와 흐름 같은거 설명
인포 그래픽
Application 구조
스프링 구조 같은거 보여주기
ERD
ppt
사용한 기술
핵심기술
핵심 코드(왜 이 코드를 사용해야 하는지)
Application 구조
ERD
클래스 다이어그램
사이트맵
실제 내부에선 페이지 단위로 항목들

## 마지막 발표를 위하여 할일
[발표하면서 생긴 수정사항]
1. 기본 이미지 추가 필요(사용자 이미지 없을 때) |  | 프로젝트 관련
2. 사용자쪽 들어갔을 때 이미지 잘 안뜸 왜이뤠 | 수정완료 | 1. to do list 캘린더 표시
3. 질문 작성 quill content 너비 조정하기
4. 공지사항 쪽 페이지 처리 다시 이쁘게
5. 소식 - 댓글 수정시 폼 길이 늘리기(CSS)
6. 명예의 전당 쿼리 문 수정 필요(새로고침 시 순위 계속 변동됨) << order by 회원가입일자 추가하면될듯
7. 달력 doing도 넣어볼까 & 달력에 색깔 넣어서 누구껀지
8. 텍스트 간격
9. 캘린더 가시화 수정
10. 명예의 전당 - 닉네임 눌렀을때 사용자 페이지로 이동하게
11.ToDoList 설정하면 새로고침해야되는것 수정바람

## 1. 일정관련
단계 |  | 시작날짜 | 소요기간 | 종료날짜 | 완료여부 (마지막 업데이트: 11/5 22:30) | 세부내용
1 | 팀 빌드 | 2018-11-05 | 1 | 2018-11-05 | ㅇ
| 주제 선정 | 2018-11-05 | 1 | 2018-11-05 | ㅇ | 1. 개발 관련 커뮤니티(질문) 플랫폼 2. 프로젝트 관리 툴 (구글 캘린더, jira...)
| 개발 범위 설정 | 2018-11-05 | 2 | 2018-11-06 | ㅇ
| 작업단위 리스트 | 2018-11-05 | 2 | 2018-11-06 | ㅇ
| 메뉴트리(정보구조도) | 2018-11-06 | 1 | 2018-11-06 | ㅇ
| 세부 일정 작성 | 2018-11-06 | 2 | 2018-11-07 | - | 1단계에 대한 산출물 보고 : 주제, 세부기능계획, 개발범위/작업단위리스트
2 | 기능 단위별 Flow Chart | 2018-11-06 | 2 | 2018-11-07 | ㅇ
| DB 설계 | 2018-11-07 | 1 | 2018-11-07 | ㅇ
| 기능 단위별 화면 설계 | 2018-11-07 | 2 | 2018-11-08 | -
3 | 구현 | 2018-11-09 | 34 | 2018-12-12 | -
4 | PT 준비 | 2018-12-13 | 7 | 2018-12-19 | -
| 1차 발표 | 2018-12-20 | 1 | 2018-12-20 | -
| 2차 발표 | 2018-12-21 | 1 | 2018-12-21 | -
| 3차 발표 | 2018-12-24 | 1 | 2018-12-24 | -
| 최종 발표 | 2018-12-26 | 1 | 2018-12-26 | -

## 2. ideation2
한글판 StackOverFlow
1순위 | 질문 & 답변 게시판 | 로그인 interceptor 처리 |  | 질문 답변 게시판 (CRUD)
| 유저 랭킹 |  |  | 랭킹(CRUD)
| 검색기능(검색한 결과를 게시판 리스트처럼 보이기) | select뿐 |  | 사용자(CRUD)
| 직업 오퍼 게시판 |  |  | 직업 오퍼 게시판(CRUD)
| 팔로우&팔로잉 () |  |  | Tags(검색)
| 마이페이지(질문글/답변글) |  |  | Mypage:질문답변쪽과 연동 되어있다.
회원관리(가입,수정,삭제,로그인/로그아웃)
API
| https://developers.google.com/identity/sign-in/web/ | 구글ID로 Sign up | 네이버 캡차 | sign in 만 가능
| https://developers.naver.com/docs/login/overview/ | 네이버ID로 Sign up >현재 Sign in 만 가능
| https://developers.naver.com/docs/share/navershare/ | 네이버 공유 > 게시글을 블로그로 공유하기
기본틀(CRUD) 잡힌 후
2순위 | 1:1채팅 | node.js http://pyrasis.com/nodejs/nodejs-HOWTO
쪽지()
등급에 따른 접근 권한
사용자의 검색 히스토리
3순위 | 프로젝트 관리 툴
| 구글 apps | 캘린더, 등.. | >> 구글 아이디 로그인 필요
클라우드
| https://trello.com/ | 트렐로: 프로젝트 진행 단계 별 이슈 공유 가능
| https://ko.atlassian.com/software/jira | 협업툴
| https://www.jandi.com/landing/kr/features | 협업툴
| https://slack.com/ | 프로젝트 별 채팅방 생성 가능
결정할 것
| 1. Reputation 점수에 따른 사용자 등급 나누는 방법 정하기 | 입문 | 0점 ~ 10점 | 질문만 가능
|  | 초보 | 11점 ~ 30점
|  | 중수 | 31점 ~ 100점
|  | 고수 | 101점 ~ 200점
|  | 초고수 | 201점 이상
| 2.Asking&Answer&Editing 했을 때 주는 점수 정하기 | 질문 1점
답변 1점
|  | 답변 채택 20점 | 채택은 질문자만 가능
3. 신고...... (추후에..민아가....할게여....추후에...)
구글 캘린더 api 사용
| 마이페이지에서 프로젝트 일정 확인 가능 | 추가적으로 개인 일정 도 추가/수정/삭제 가능
1명은 1개의 프로젝트에 참여할 수 있음 (그룹)
1명이 다른 팀원에게 초대장 보내기 + 수락 시 프로젝트 참여 가능 (이메일 승인)
to do list (trello)

## 2. 메뉴트리(정보구조도)
- 메뉴구조도
CoS
| 상혁 | 상혁 | 수진 | 자영 | 민아 | 지승
| 사용자 검색 | 검색 | 질문게시판 | 마이페이지 | 프로젝트 | 로그인/로그아웃/회원가입
| - 사용자 리스트: 랭킹 order by | - 우선순위: 태그>내용 | - 질문 작성하기 질문 작성 전 검색 여부 확인 | - 등급 및 점수 | - 프로젝트 생성
|  |  | - 질문 리스트 (정렬, 필터 ex 답변이 없는 질문 리스트) | - 질문/답변 글 | - 프로젝트 대시보드
|  |  |  | - 즐겨찾기 (질문) | - 공지사항 or 채팅
- 정보 수정 / 탈퇴
- 다른 사용자 정보
| 기능 | 상세 내용 | 투입인원 | 담당자
| 로그인 / 로그아웃 / 회원가입 | 구글 api 이용해 로그인 | 1
| 질문게시판 | 질문 글, 답글 작성 추천, 비추천 | 1
| 사용자 | 등록된 회원들을 바둑판 형태로 출력 다른 회원 클릭시 해당 회원 페이지로 이동 | 1
| 검색 | 검색창에 키워드 검색시 일치하는 내용 있는 게시글 출력 | 1
| 마이페이지 | 내 정보 수정 / 즐겨찾기한 질문 / 내가 한 질문글 / 내가 작성한 답변 / 프로젝트 간략 정보 | 1
| 프로젝트 | 프로젝트 생성 (제목, 설명, 팀원- 초대이메일 발송) 공지사항 구현 프로젝트 진행에 따른 상태 표현 | 1
| 프로젝트 - 채팅 | 웹 소켓,node.js를 이용한 채팅 구현 | 1

## 2. 작업단위 리스트
구분 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 활동 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물
질문 | 질문 전 검색 | 기존 글 검색하는 기능
| 질문등록 | 질문 글 등록하기 | summerEditer API 사용
| 질문등록 | 태그 등록하기 | 띄어쓰기로 구분하여 태그등록 되기 |  | split(" ")로 구분
| 질문등록 | 질문 등록 수정 | 질문 수정 가능하지만, 수정한 경우 히스토리 남음 >> 수정내역 관련하여 ui 표출 방식은 추후 결정
| 질문등록 | 질문 등록 삭제 | 답변 갯수 0일 때 삭제 가능/ 1개 이상이면 삭제 불가능
| 질문답변 | 질문 답변등록 | 댓글 방식으로 진행 (summerEditerAPI사용하기)
| 질문답변 | 질문 답변수정 | 답변 등록 후 수정 시 수정 내역 보여줌. >> https://stackoverflow.com/posts/51369299/revisions 확인 후 협의 필요 diff
| 질문 | 댓글 | 댓글 작성 가능
| 답변 | 댓글 | 댓글 작성 가능
| 답변 | 답변 알람 | 내가 작성한 글에 답변이 달린 경우 알람 (socket.io)
| 질문 | 질문 즐겨찾기
| 질문 | 질문 추천/비추천
| 답변 | 답변 추천/비추천
| 검색 | 상단 검색 | 우선순위 1. 태그 우선순위 2. 제목 + 본문
| 검색 | 리스트 | 페이징
| 검색 | 리스트 | 답변 채택되지 않은 질문 모아보기
| 질문 | 질문 리스트 및 글 확인 | 비로그인 상태에서도 접근 가능 |  | interface 설정?
회원 | 회원가입 | 구글 api 회원가입
| 회원가입 | 네이버 api 회원가입
| 회원가입 | 일반 회원가입(보류) | 회원가입 시 작성한 아이디(이메일)로 회원인증 관련 메일 전송 회원가입 시 개인블로그 url 추가하는 컬럼 추가 | 구글 api로는 sign in만 할 수 있고 sign in 한 정보를 바탕으로 우리쪽 회원가입 페이지에서 이름과 나머지것들만 입력하게 한다. | 유효성 검사
| 회원가입 | 카카오 api 회원가입
| 로그인 | 자동로그인
로그아웃
| Reputation(랭킹, 명예의전당) | Reputation 점수에 따라 사용자 등급 결정 | Asking, Answering, Editing 하는 경우 사용자는 점수를 획득할 수 있으며 획득한 점수에 따라 Reputation 등급을 결정한다 >> 점수는 내일(11/6) 회의에 따라 결정 필요
| 팔로잉 | > 종찬
| 팔로우 | > 종찬
| 마이페이지 > activity | 질문한 글 목록 | 사용자가 작성한 질문 목록
| 마이페이지 > activity | 답변한 글 목록 | 사용자가 답변한 답변 목록
| 마이페이지 > activity | 태그 목록 | 답변한 태그에서 많이 참여한 태그 목록
| 마이페이지 > activity | 프로젝트 목록 | 프로젝트 관리 툴을 만드는 경우, 해당 사용자가 참여중/참여완료 인 프로젝트의 목록을 보여준다.
| 마이페이지 > activity | 팔로잉 목록 | 종찬
| 마이페이지 > activity | 팔로우 목록 | 종찬
| 마이페이지 > profile | 사용자 정보 보기 및 수정 전 비밀번호 확인 | 비밀번호 일치시 수정화면으로 이동 가능
| 마이페이지 > profile | 사용자 정보 보기 및 수정 | 한 화면에서 정보 보기 및 수정 버튼 클릭 시 정보 수정/탈퇴 가능
Users (전체사용자) | 랭킹 |  | 점수가 제일 높은 사용자 순으로 보여줌
| Users 검색 |  | 비동기처리 1글자 칠때부터 시작 사이트 전체 검색과는 다름 |  | HTML onkeyup Event Attribute
프로젝트 관리 툴 | 프로젝트 생성 |  | 1명은 1개의 프로젝트만 생성 가능
| 프로젝트 생성 |  | 1명은 1개의 프로젝트만 참여 가능
| 프로젝트 생성 | 생성 권한 | 프로젝트 생성 가능한 등급은 '중수'
| 프로젝트 생성 | 팀원 초대 | Users 검색 > 선택 후 이메일로 초대장 보냄 팀원이 우리 사이트의 회원이어야 함
| 프로젝트 대시보드 | 구글 캘린더 | 상단에 구글 캘린더 가 표출되며, 일정 추가/수정/삭제 가능
| 프로젝트 대시보드 | to do list | to do > doing > done 으로 하여 업무 세분화 및 진행사항 실시간 공유 가능
| 프로젝트 대시보드 | to do list | 담당자 지정 가능
| 프로젝트 대시보드 | to do list | doing 단계에서 변경 이력 (history) 확인 가능함 - 수정되는 경우 알람이 감
| 프로젝트 대시보드 | to do list | done 에서는 완료된 항목 전체 확인 가능
| 프로젝트 대시보드 | 채팅 | 그룹 채팅 가능
| 공지사항 |  | (채팅 구현 시간이 촉박한 경우)프로젝트 관련 이슈에 대한 공지사항 작성 가능 - 누구나 작성 가능 pm만 작성 가능 - 댓글 기능 없음 - 제목, 내용, 사진 작성 가능 - db는 제목, 내용, 사진, 작성자, 작성일, 수정일
| 프로젝트 대시보드 |  | - 프로젝트 나가기 가능. 단, 방장이 '나가기'버튼 클릭 시 프로젝트 파기됨
| 프로젝트 대시보드 | to do list | - to do list 대시보드에는 'to do', 'doing', 'done' 3가지 상태로 게시글이 나뉜다
| 프로젝트 대시보드 | to do list | - 제목, 내용, 파일업로드, 담당자, 상태 작성 가능
| 프로젝트 대시보드 |  | 참여중인 프로젝트가 없는 경우 프로젝트가 없습니다+프로젝트생성하기로 유도하는 화면 표출
| 프로젝트 생성 |  | 프로젝트 생성 시 프로젝트명, 간략 설명(선택사항), 사용자초대(아이디 검색>선택), 구글캘린더 선택 체크박스
| 프로젝트 생성 | 초대 | - 프로젝트에 초대된 사용자에게 이메일로 프로젝트 내용 + 프로젝트 url로 이동하는 버튼(수락하기) 전달
| 프로젝트 생성 | 초대 | - '수락하기' 버튼 클릭 시 '지금부터 000 프로젝트를 확인할 수 있습니다~ ~ ~' 팝업이나 모달창 뜸.

## 2. 세부일정 및 업무분담
| 세부 업무 및 일정 계획 | [9 empty] | 11월 ~ 12월
번호 | 우선순위 | 대분류 | 중분류 | 구현 작업 세부 내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간(수식) | 진행률 | 코멘트 |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 1 | 기획 |  | 팀 빌드 | SOT | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 1 | 100% |  | 1주차 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | 1 | 기획 |  | 주제 선정 | SOT | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 1 | 100% | bar: 5
3 | 1 | 기획 |  | 개발 범위 설정 | SOT | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2 | 100%
4 | 1 | 기획 |  | 작업단위 리스트 | SOT | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2 | 100%
5 | 1 | 기획 |  | 메뉴트리(정보구조도) | SOT | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1 | 100%
6 | 1 | 기획 |  | 세부 일정 작성 | SOT | 2018-11-06 | 2018-11-08 | 3 | 100%
7 | 1 | 기획 |  | 기능 단위별 Flow Chart | SOT | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2 | 100% |  | 2주차 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
8 | 1 | 기획 |  | DB 설계 | SOT | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 1 | 100%
9 | 1 | 기획 |  | 기능 단위별 화면 설계 | SOT | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2 | 20%
1
10 | 1 | 프로젝트 | 생성 | 프로젝트 1인 1개, '중수' 이상 조건 구현 (score로 조건 처리) | 이민아 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 6 | 100%
11 | 1 | 프로젝트 | 생성 | 프로젝트 생성하기' 버튼 클릭 시 모달창으로 입력창 표출 | 이민아 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 6 | 100% | css 구현 필요
12 | 1 | 프로젝트 | 생성 | 제목, 설명, 팀원 선택 | 이민아 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 6 | 100% |  | 3주차 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
13 | 1 | 프로젝트 | 생성 | 프로젝트 생성 시 팀원 검색 ajax 구현 | 이민아 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 6 | 100% |  | 24: 1차 확인 및 조모임 <3
14 | 1 | 프로젝트 | 생성 | 팀원 초대 이메일 전송 구현 | 이민아 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 6 | 100%
15 | 2 | 프로젝트 | 생성 | 이메일 전송 후 수락 시 프로젝트 url로 이동하는 버튼(수락하기) | 이민아 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 6 | 100%
16 | 1 | 프로젝트 | 생성 | 수락하기' 버튼 클릭 시 '지금부터 --- 프로젝트 확인 가능' 팝업/모달창 뜸 | 이민아
17 | 1 | 프로젝트 | 삭제 | 프로젝트 종료하기 | 이민아 |  |  | 1 | 100%
18 | 1 | 프로젝트 | 공지사항 | 공지사항 등록 구현 - pm만 가능 | 하지승 |  |  | 1 |  |  | 4주차 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
19 | 1 | 프로젝트 | 공지사항 | 공지사항 수정 구현 | 하지승 |  |  | 1
20 | 1 | 프로젝트 | 공지사항 | 공지사항 삭제 구현 | 하지승 |  |  | 1
21 | 1 | 프로젝트 | 공지사항 | 제목, 내용, 파일업로드, 작성일 | 하지승 |  |  | 1
22 | 1 | 프로젝트 | 캘린더 | 구글 캘린더 api 사용방안 검토 *일정 추가/수정/삭제 | SOT |  |  | 1
23 | 1 | 프로젝트 | to do list - REST | to do list 등록 구현 - pm만 가능 | 이민아 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 100%
24 | 1 | 프로젝트 | to do list - REST | 제목, 내용, 파일업로드, 담당자, 상태, 시작일, 종료일 | 이민아 |  |  | 1 |  |  | 5주차 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
25 | 1 | 프로젝트 | to do list - REST | 프로젝트 대시보드 내 to do list 표출 구현 | 이민아 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 6 | 100%
26 | 2 | 프로젝트 | to do list - REST | to do list 수정 구현 (담당자, status) | 이민아 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1
|  | 프로젝트 | to do list - REST | to do list 수정되는 경우 변경 이력(history) 확인 가능 | 이민아 |  |  | 1
[11 empty] | 6주차 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
구현마감
27 | 1 | 회원 | 로그인 | 구글 로그인 api 사용 | 하지승 | 2018-11-08 | 2018-11-12 | 5 | 100%
28 | 2 | 회원 | 로그아웃 | 로그아웃 구현 | 하지승 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 1 | 100%
29 | 3 | 프로젝트 | 채팅 | 웹 소켓,node.js를 이용한 채팅 구현 | 하지승 | 2018-11-13 | 2018-11-21 | 9 | 0% |  | 7주차 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
30 | 4 | 프로젝트 | 프로젝트 이동 | Drag & Drop | 하지승 | 2018-11-22 | 2018-12-01 | 10 | 0%
1
1
|  |  |  | 끝 |  |  |  | 1
|  |  |  | 지쟈스 |  |  |  | 1
[8 empty] | 1 |  |  | 7주차: 8주차; 17: 24; 18: 25; 19: 26
1 | bar: 19
1
31 |  | 검색 | 메인페이지 | 메인페이지 keyword 검색 시 해당 keyword와 일치하는 내용이 있는 게시글 리스트 출력 게시글 선택 시 본문 내용 페이지로 이동 | 문상혁 | 2018-11-08 | 2018-11-10 | 3 | 100%
메인페이지 검색창에서 keyword 검색 시 해당 keyword에 대한 결과 값 리스트 출력 완료
|  |  |  | 부트스트랩 div grid 처리 적용 예정 |  | 페이징 완료 시 적용 예정
32 |  | 검색 | 회원 페이지 | 등록된 회원 정보를 불러와 바둑판식 형태로 출력(default) 해당 회원 선택 시 회원 페이지로 이동 | 문상혁 | 2018-11-10 | 2018-11-12 | 3 | 100%
|  |  |  | 상기 구현이 빨리 끝날 시 리스트 형식 보기로 출력하는것도 구현 | 문상혁 |  |  | 1
|  |  |  | 등록된 회원 정보 전체 리스트 보여주기 완료 | 문상혁 |  |  | 1
|  |  |  | 회원 검색창에서 검색 시 해당 결과 값을 비동기처리로 실시간 결과 보여주기 완료 | 문상혁
|  |  |  | 부트스트랩 div grid 처리 적용 예정 |  | 페이징 완료 시 적용 예정
|  | 공통 | 페이징 | 모든 페이지에 적용 될 페이징 모듈 구현 | 문상혁 | 2018-11-12 |  |  | 100%
|  |  |  | 페이징 모듈 구현 및 적용 완료 시 회원 페이지 및 메인 페이지 레이아웃 설정 예정 |  |  |  | 1
1
33 | 1 | 질문 | 질문 작성 전 | 질문 등록 전 로그인 체크 | 강수진 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 100%
34 | 4 | 질문 | 질문 작성 전 | 질문 등록 전 검색 (체크 박스 값 확인 T:작성폼) | 강수진 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 1
35 | 1 | 질문 | 질문 작성 | 질문 작성 폼 (Quill 라이브러리 이용) | 강수진 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 1 | 100%
36 | 1 | 질문 | 질문 작성 | 질문 테이블에 저장(DB) | 강수진 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 1 | 100%
37 | 1 | 질문 | 질문 작성 | 작성자의 스코어 값 1 증가 | 강수진 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 1 | 100%
38 | 1 | 질문 | 질문 수정 | 로그인 한 사람과 작성자 일치 여부 | 강수진 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 1 | 100%
39 | 1 | 질문 | 질문 수정 | 질문 수정 폼 (SummerNote 라이브러리 이용) | 강수진 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 1 | 100%
40 | 1 | 질문 | 질문 수정 | 질문 수정 완료 (DB 수정) | 강수진 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 1 | 100%
41 | 1 | 질문 | 질문 삭제 | 답변 확인 여부(없을 때만 삭제 가능) | 강수진 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 1 | 100%
42 | 1 | 질문 | 질문 삭제 | 질문 테이블에서 삭제 | 강수진 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 1 | 100%
43 | 1 | 질문 | 질문 삭제 | 작성자 스코어 값 1점 차감 | 강수진 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 1 | 100%
44 | 3 | 질문 | 질문 추천 | 로그인 여부 | 강수진 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 100%
45 | 3 | 질문 | 질문 추천 | 글 하나에 대한 로그인 회원의 추천여부 | 강수진 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 100%
46 | 3 | 질문 | 질문 추천 | 추천 : 추천수 1 증가 비추천 : 추천수 1 하락 | 강수진 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 100%
47 | 3 | 질문 | 질문 추천 | 로그인 회원의 추천여부를 true이면 false로 false이면 true로 설정 | 강수진 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 100%
48 | 3 | 질문 | 질문 추천 | 추천 해제 시, 추천 : 추천수 1 하락 / 비추천 : 추천수 1증가 | 강수진 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 100%
49 | 2 | 질문 | 질문 댓글 | 작성 전 로그인 체크 | 강수진 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | 100%
50 | 2 | 질문 | 질문 댓글 | 댓글 작성 폼(단순 텍스트) | 강수진 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | 100%
51 | 2 | 질문 | 질문 댓글 | 수정/삭제 전 로그인 한 아이디와 작성자 아이디 일치 여부 체크 | 강수진 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | 100%
52 | 2 | 질문 | 질문 댓글 | 수정 하면 수정 폼에 댓글 정보 띄우기 (작성자 정보 변경 불가) | 강수진 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | 100%
53 | 2 | 질문 | 질문 댓글 | 수정한 댓글 테이블에 저장 | 강수진 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | 100%
54 | 2 | 질문 | 질문 댓글 | 댓글 테이블에서 댓글 정보 삭제 | 강수진 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | 100%
55 | 1 | 답글 | 답변 등록 | 답변 전 로그인 체크 | 강수진 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 100%
56 | 1 | 답글 | 답변 등록 | 답변 등록전 회원 등급 체크(입문 이상만 작성 가능) | 강수진 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 100%
57 | 1 | 답글 | 답변 등록 | 답변 등록 폼 띄우기 (SummerNote 이용) | 강수진 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 100%
58 | 1 | 답글 | 답변 등록 | 답변 DB 저장 | 강수진 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 100%
59 | 1 | 답변 | 답변 등록 | 답변자 스코어 값 1 증가 | 강수진 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 100%
60 | 1 | 답변 | 답변 수정 | 작성자 일치 여부 | 강수진 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 100%
61 | 1 | 답변 | 답변 수정 | 답변 수정 폼 (SummberNote 이용) | 강수진 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 100%
62 | 1 | 답변 | 답변 수정 | 수정한 내용 DB저장 | 강수진 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 100%
63 | 2 | 답변 | 답변 댓글 | 댓글 작성전 로그인 체크 | 강수진 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 1 | 100%
64 | 2 | 답변 | 답변 댓글 | 댓글 작성 폼 | 강수진 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 1 | 100%
65 | 2 | 답변 | 답변 댓글 | 댓글 DB저장 | 강수진 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 1 | 100%
66 | 2 | 답변 | 답변 댓글 | 작성한 댓글 출력 | 강수진 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 1 | 100%
67 | 2 | 답변 | 답변 댓글 | 답변 댓글 수정/삭제전 작성자와 일치 여부 | 강수진 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 100%
68 | 2 | 답변 | 답변 댓글 | 답변 댓글 수정 폼 | 강수진 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 100%
69 | 2 | 답변 | 답변 댓글 | 답변 댓글 수정 완료 | 강수진 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 100%
70 | 2 | 답변 | 답변 댓글 | 답변 댓글 삭제 완료 | 강수진 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 100%
71 | 3 | 답변 | 답변 추천 | 로그인 여부 | 강수진 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 100%
72 | 3 | 답변 | 답변 추천 | 글 하나에 대한 로그인 회원의 추천여부 | 강수진 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 100%
73 | 3 | 답변 | 답변 추천 | 추천 : 추천수 1 증가 비추천 : 추천수 1 하락 | 강수진 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 100%
74 | 3 | 답변 | 답변 추천 | 로그인 회원의 추천여부를 true이면 false로 false이면 true로 설정 | 강수진 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 100%
75 | 3 | 답변 | 답변 추천 | 추천 해제 시, 추천 : 추천수 1 하락 / 비추천 : 추천수 1증가 | 강수진 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 100%
76 | 3 | 답변 | 답변 채택 | 답변이 달린 질문글의 작성자와 로그인한 사람과 일치 여부 | 강수진 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 100%
77 | 3 | 답변 | 답변 채택 | 기존에 채택 여부 | 강수진 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 100%
78 | 3 | 답변 | 답변 채택 | 답변 달린 글 중 하나만 선택 가능 | 강수진 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 100%
79 | 1 | 마이페이지 | 프로필 | 개인 정보 띄우기 | 유자영 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 1
80 | 1 | 마이페이지 | 프로필 | 개인 정보 수정하기 | 유자영 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 1
81 | 2 | 남의페이지 | 프로필 | A가 B의 정보를 클릭했을때 B의 정보 띄우기(B의 마이페이지 처럼) | 유자영 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1
82 | 2 | 마이페이지 | 프로필 | 수정시 사진창에 파일 선택한 사진 뜨게 처리 | 유자영
83 | 3 | 마이페이지 | 프로필 | 스코어 상위 10명 배지 달아주기 | 유자영
84 | 1 | 마이페이지 | 프로필 | 탈퇴하기 전 아이디 확인하기 | 유자영 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2
85 | 1 | 마이페이지 | 프로필 | 탈퇴하기 | 유자영 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2
86 | 1 | 마이페이지 | 내 활동 | 내가 한 질문 띄우기 | 유자영 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1
87 | 1 | 마이페이지 | 내 활동 | 내가 한 질문 누르면 질문에 따른 답변 보여주기 | 유자영 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1
88 | 1 | 마이페이지 | 내 활동 | 내가 작성한 답변 띄우기 | 유자영 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2
89 | 1 | 마이페이지 | 내 활동 | 즐겨찾기 한 질문 띄우기 | 유자영 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 1
90 | 1 | 마이페이지 | 프로젝트 | 내가 참가하는 프로젝트 정보 띄우기 | 유자영 |  |  | 1
91 | 3
91 | 3 | 마이페이지 |  | 네이버 api 이용해서 내가 작성한 태그 관련 뉴스 | 유자영
92 |  |  |  |  | 유자영
93 |  |  |  |  | 유자영
94 |  |  |  |  | 유자영

## 3. 테이블명세
예시
[5 empty] | 테이블이름 : book | [6 empty] | 규칙
[5 empty] | colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 |  |  | 1. pk는 빨간 색으로, fk는 파란색으로
[5 empty] | book_code | varchar(10) | PK | 도서관고유책코드 |  |  |  | 2. 제약사항같은건 비고에 써주세요
[5 empty] | book_isbn | varchar(20) | not null | 책고유번호 | ISBN사용
[5 empty] | book_name | varchar(50) | not null | 책이름 | 글자사이띄어쓰기없음
[5 empty] | book_writer | varchar(30) | not null | 책저자 | 글자사이띄어쓰기없음
[5 empty] | book_publisher | varchar(30) | not null | 출판사 | 글자사이띄어쓰기없음
[5 empty] | book_exist | int | not null | 도서대출가능여부 | 0:불가능 1:가능 / 0또는 1만 들어올 수 있음
Answer | 답글 |  |  |  | userinfo | 회원 |  |  |  | project | 프로젝트
colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
a_no | int | pk | 답변글 고유번호 |  | user_no | int | PK | 사용자 고유 번호 |  | project_no | int | pk, nn, ai
q_no | int | fk | 질문의 고유번호 |  | user_id | varchar | not null | 사용자 id |  | project_title | varchar(100) | not null
user_no | int | fk | 사용자 고유 번호 |  | user_name | varchar | not null | 사용자 이름 |  | project_content | text | not null
a_content | text | null | 답변 내용 |  | user_pw | varchar | not null | 사용자 비번 | 구글 로그인 api에서 제공안함 | project_status | bool | not null |  | 1==true==프로젝트 진행중 0==false==프로젝트 끝남
a_regdate | date | not null | 답변 작성 날짜 |  | user_photo | varchar | null | 사용자 사진 |  | project_startdate | date | not null |  | default 는 sysdate
a_recommand | int | default 0 | 답변 추천 수 |  | user_url | varchar | null | 사용자 블로그 주소 등 |  | project_enddate | date | not null |  | default 는 sysdate
a_choose | boolean | null | 채택여부 | 기본 값 false | user_intro | varchar | null | 사용자 소개
[5 empty] | user_tag | varchar | null | 사용자 관심 태그 |  | project_member | 프로젝트 참여자
answer_recom | 답글 추천 |  |  |  | user_score | int | not null | 사용자 획득 포인트 | default 0 | colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | user_lastlogin | date | default | 사용자 마지막 접속일 | default는 로그인 한 날짜(now()) | project_no | int | fk |  |  | promember_no
a_no | int | fk,pk | 답변 고유번호 | [6 empty] | pm_no | int | fk, not null | projectManager
user_no | int | fk,pk | 사용자 고유 번호 | [6 empty] | user_no1 | int | fk, null
a_isrecommand | boolean | null | 회원 추천여부 | 기본 값 true | [5 empty] | user_no2 | int | fk, null
[5 empty] | question | 질문 |  |  |  | user_no3 | int | fk, null
answer_comm | 답글 댓글 |  |  |  | colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | user_no4 | int | fk, null
colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | q_no | int | pk | 질문글의 고유 번호
ac_no | int | pk | 답글 댓글고유 번호 |  | user_no | int | fk | 사용자 고유 번호 |  | project_todolist
user_no | int | fk | 사용자 고유 번호 |  | q_title | varchar(100) | not null | 질문글 제목 |  | colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
a_no | int | fk | 답글 고유 번호 |  | q_content | text | not null | 질문 내용 |  | todolist_No | int | pk
ac_content | text | null | 댓글 내용 |  | q_tag | varchar(50) | null | 질문태그 |  | project_no | int | not null
ac_regdate | date | not null | 작성날짜 |  | q_regdate | date | default | 질문 작성 날짜 |  | tdlmanager_no | int | not null | 담당자 project engineer
[5 empty] | q_recommand | int | default 0 | 질문 추천 수 |  | todolist_title | varchar(100) | not null
[5 empty] | q_viewcnt | int | default 0 | 질문글 조회수 |  | todolist_content | text | not null
[10 empty] | todolist_file | varchar(100) | null
bookmark | 즐겨찾기 |  |  |  | Question_recom | 질문 추천 |  |  |  | todolist_status | varchar(30) | not null
colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | todolist_startdate | DATETIME | not null
user_no | int | fk | 사용자 고유 번호 |  | q_no | int | fk,pk | 질문글의 고유번호 |  | todolist_enddate | DATETIME | not null
q_no | int | fk | 질문글의 고유 번호 |  | user_no | int | fk,pk | 회원정보
[5 empty] | q_isrecommand | boolean | FALSE | 회원 추천여부 | 비추천도 포함 기본 값 true | project_notice | 프로젝트 공지사항
[10 empty] | colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
[5 empty] | question_comm | 질문 댓글 |  |  |  | notice_no | int | pk
[5 empty] | colum이름 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | project_no | int | fk
[5 empty] | qc_no | int | pk | 댓글 고유 번호 |  | notice_title | varchar(100) | not null
[5 empty] | q_no | int | fk | 질문글 고유 번호 |  | notice_content | text | null
[5 empty] | user_no | int | fk | 사용자 고유 번호 |  | notice_file | varchar(100) | null
[5 empty] | qc_content | text | not nulll | 댓글 내용 |  | regdate | DATATIME | not null
[5 empty] | qc_regdate | DATETIME | not null | 댓글 작성 시간

## 시트17
CREATE TABLE `codespace`.`project` ( `project_no` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `project_title` VARCHAR(100) NOT NULL, `project_content` TEXT NOT NULL, `project_status` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1, `project_startdate` DATE NOT NULL, `project_enddate` DATE NOT NULL, PRIMARY KEY (`project_no`)) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARACTER SET = utf8 COMMENT = '프로젝트 세부 정보 테이블 '; | CREATE TABLE `codespace`.`project_todolist` ( `todolist_no` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `project_no` INT NOT NULL, `tdlmanager_no` INT NOT NULL, `todolist_content` TEXT NOT NULL, `todolist_file` VARCHAR(100) NULL, `todolist_status` VARCHAR(30) NOT NULL, `todolist_startdate` DATETIME NOT NULL, `project_todolistcol` DATETIME NOT NULL, PRIMARY KEY (`todolist_no`), INDEX `tdlpro_no_idx` (`project_no` ASC), INDEX `tdluser_no_idx` (`tdlmanager_no` ASC), CONSTRAINT `tdlpro_no` FOREIGN KEY (`project_no`) REFERENCES `codespace`.`project` (`project_no`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, CONSTRAINT `tdluser_no` FOREIGN KEY (`tdlmanager_no`) REFERENCES `codespace`.`userinfo` (`user_no`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARACTER SET = utf8 COMMENT = 'to do list 테이블'; | CREATE TABLE `codespace`.`project_notice` ( `notice_no` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `project_no` INT NOT NULL, `notice_title` VARCHAR(100) NOT NULL, `notice_content` TEXT NOT NULL, `notice_file` VARCHAR(100) NULL, `notice_regdate` DATE NOT NULL, PRIMARY KEY (`notice_no`), INDEX `pronotice_no_idx` (`project_no` ASC), CONSTRAINT `pronotice_no` FOREIGN KEY (`project_no`) REFERENCES `codespace`.`project` (`project_no`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARACTER SET = utf8 COMMENT = '프로젝트 공지사항 테이블';
CREATE TABLE `codespace`.`project_member` ( `project_no` INT NOT NULL, `pm_no` INT NOT NULL, `user_no1` INT NULL, `user_no2` INT NULL, `user_no3` INT NULL, `user_no4` INT NULL, INDEX `promember_no_idx` (`project_no` ASC), INDEX `pmuser_no_idx` (`pm_no` ASC), INDEX `prouser1_no_idx` (`user_no1` ASC), INDEX `prouser2_no_idx` (`user_no2` ASC), INDEX `prouser3_no_idx` (`user_no3` ASC), INDEX `prouser4_no_idx` (`user_no4` ASC), CONSTRAINT `promember_no` FOREIGN KEY (`project_no`) REFERENCES `codespace`.`project` (`project_no`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, CONSTRAINT `pmuser_no` FOREIGN KEY (`pm_no`) REFERENCES `codespace`.`userinfo` (`user_no`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `prouser1_no` FOREIGN KEY (`user_no1`) REFERENCES `codespace`.`userinfo` (`user_no`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `prouser2_no` FOREIGN KEY (`user_no2`) REFERENCES `codespace`.`userinfo` (`user_no`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `prouser3_no` FOREIGN KEY (`user_no3`) REFERENCES `codespace`.`userinfo` (`user_no`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `prouser4_no` FOREIGN KEY (`user_no4`) REFERENCES `codespace`.`userinfo` (`user_no`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARACTER SET = utf8 COMMENT = '프로젝트 팀원'; | CREATE TABLE `codespace`.`bookmark` ( `user_no` INT NOT NULL, `q_no` INT NOT NULL, INDEX `user_no_bm_idx` (`user_no` ASC), INDEX `q_no_bm_idx` (`q_no` ASC), CONSTRAINT `user_no_bm` FOREIGN KEY (`user_no`) REFERENCES `codespace`.`userinfo` (`user_no`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `q_no_bm` FOREIGN KEY (`q_no`) REFERENCES `codespace`.`question` (`q_no`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_bin; // 즐겨찾기 테이블