## 기본기획서
SB_Mall 깃허브 주소
https://github.com/sky183/SB_Mall.git
주제
SB_Mall - 쇼핑몰 업체
판매품목
전동휠, 킥보드
프로젝트 소개
Team SB_Company에서 이번에 구현할 SB_Mall은 전동휠, 킥보드 판매 업체입니다.
기본적인 쇼핑몰 기능 구현에 충실하는 것이 1차 목표이며, 2차 목표는 이것이 단순한 쇼핑몰로 그치지 않고, 전동 제품을 구매하는 고객들에게
보다 다양한 경험을 본 사이트에서 얻을 수 있게 하는 것입니다.
예를 들면, 전동 제품을 타며 각종 여행지에 대한 정보, 지하철, 네비게이션, 커뮤니티와 같은 여러가지 즐길거리와 편의 기능을 구현하여
고객들로 하여금 SB_Company 제품의 우수성을 알림과 더불어 충성 고객을 만들 수 있는 핵심 컨텐츠가 될 것이라 생각합니다.
1차 프로젝트 계획
구현할 핵심 기능
기능 | 내용
판매게시판 | 전동휠, 전동킥보드 판매 게시판 - 관리자 전용, 댓글, 수정, 삭제, 판매 물품 검색, 실제 구매기능 구현으로 쇼핑몰로서의 기능을 완벽히 수행 가능하도록 하는 것
관리자페이지 | 회원 관리 페이지 - 회원목록, 강퇴, 가입 승인, 등급관리 판매관리 페이지 - 결제확인, 배송 완료 기능
로그인 및 마이페이지 | 로그인 기능, 마이페이지 기능 구현 - 등급에 따라 멤버의 아이콘을 다르게 구현하도록 함, 마일리지도 확인 가능, 본인 회원정보 수정
회원가입 | 회원가입시 주소 및 우편번호는 API를 사용하도록 함
상담원 채팅 기능 | 1:1 상담 가능하도록 하며, 접속 아이디가 관리자 또는 회원에 따라 각각 다른 페이지로 접속되도록 구현
2차 프로젝트 계획 및 리팩토링
1. 패키지 정리 - 모듈별로(xml로 수정)
2. 컨트롤러 경로 맵핑 정리
3. 프로젝트 추가 생성 및 이미지 경로 변경 - 조장이 진행
4.리팩토링 | 공통: css 재적용(승원이 지침에 따라)
조원 | 구현할 내용
AWS 프로젝트 추가, 이미지 경로 변경, 결제확인 자동, 차트변경, 마이페이지 아이콘 변경
댓글 수정, 관리자는 수정 불가 삭제만 가능,
글수정기능
로그인 성공 후 세션 생성시 세션객체에 password는 초기화
정규식으로 회원가입 양식 맞추기, 우편번호 및 주소 API 구현
채팅 똑바로 하기, QnA 게시판 Css 재적용(승원이 지침에 따라)
5.프로젝트 계획 | 공통 : 반응형!!, 게시판 세분화(커뮤니티) - 자유게시판 & QnA & 채팅 & 자료실(매뉴얼다운로드), 회원정보 눌렀을때 쪽지보내기 & 회원정보보기 & 1:1 채팅
조원 | 구현할 내용
성범 | 회사소개, 쪽지, 자료실(매뉴얼다운로드) , 컨텐츠페이지 (지하철, 네비, 여행정보, 날씨 - 위치기반), 회원 우클릭시 메뉴
승원 | 데일리딜을 크라우드 펀딩으로 변경, 지하철 API
다윗 | ,게시글 하나에 다수의상품 및 옵션 등록기능,마일리지 사용, 최근 본 상품, 카드결제 기능, 카카오페이 등등
인규 | 자유게시판, 여행정보 API - 정보게시판에 삽입
동주 | 카카오로그인, 아이디/비번찾기 - 메일로 찾기, 날씨API(위치기반)
찬영 | 1:1채팅
추가 계획 : 쿠폰 다운로드, 중고장터, 미니게임,

## 업무분담표
업무분담표
팀원 | 업무 | 세부내용
| 프로젝트 관리 | 기획, 일정, 업무분담, 진행상황 체크
| 관리자페이지 | 회원 관리 페이지 - 회원목록, 회원 수정 및 삭제, 가입 승인, 등급관리 판매관리 페이지 - 결제확인, 배송 완료 기능
| 회사소개페이지 | 회사 연혁, 소개
| 쪽지 | 웹소켓 사용한 쪽지 기능 구현
| 커뮤니티페이지 | 자료실(본인 구현), 지하철, 길찾기, 여행정보, 날씨, 자유게시판 통합
| 판매게시판 | 전동휠, 전동킥보드 판매 게시판 - 관리자 전용, 댓글, 수정, 삭제, 판매 물품 검색, 실제 구매기능 구현, 마일리지사용, 카드결제, 카카오페이 기능
| 장바구니 페이지 | 결제 전 품목 장바구니 구현
| 메인페이지 | CSS 총괄, 댓글기능 구현
| 지하철API | 커뮤니티페이지(지하철API) 구현
| 크라우드펀딩게시판 | 데일리딜을 크라우드펀딩으로 변경
| 로그인 | 로그인 로그아웃 구현, 인터셉터 구현, 카카오로그인 구현, 아이디비밀번호찾기
| 날씨API | 커뮤니티페이지(날씨API) 구현
| 마이페이지 | 회원 정보, 수정, 탈퇴, 주문 정보
| 회원가입 | 우편번호, 주소 API 사용 회원가입 기능
| 자유게시판 | 자유게시판 글등록, 삭제, 수정
| 여행정보API | 커뮤니티페이지(여행정보API) 구현
| QnA게시판 | QnA 게시글 작성, 답변 구현
| 채팅 | 관리자 채팅, 회원간 1:1채팅

## 간트차트
SB_Mall 갠트 차트
프로젝트 이름 |  |  | SB_Mall | [5 empty] | 회사명 | [6 empty] | SB_Comapny
프로젝트 관리자 |  |  | 김성범 | [5 empty] | 날짜 | [6 empty] | 2018-11-09
단계 | 구분 | 상세 작업단위 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 |  | 진행도 | 11월 | [25 empty] | 12월
[9 empty] | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12
[9 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
1 | 프로젝트 구상
| 주제 선정 |  | 김성범 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2 | 2 | 100%
| 팀 이름 선정 |  | 김성범 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2 | 2 | 100%
| 개발 범위 설정 |  | 김성범 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2 | 2 | 100%
2 | 프로젝트 계획 | [5 empty] | 0
| 기획서 작성 |  | 김성범 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2 | 2 | 100%
| 산출물 보고 | 업무분담 | 김성범 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2 | 2 | 100%
|  | Flow Chart 작성 | 김성범 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 1 | 1 | 100%
|  | 메뉴트리 작성 | 김성범 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 1 | 1 | 100%
|  | 작업 단위 리스트 | 김성범 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 1 | 1 | 100%
|  | DB Table, ExERD 작성 | 김성범 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 1 | 1 | 100%
|  | 사용 API 수집 | 김성범 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 1 | 1 | 100%
|  | 세부일정 및 간트차트 작성 | 김성범 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 1 | 1 | 100%
3 | 프로젝트 착수 | [5 empty] | 0
메인페이지
| 탑 네비게이션 | 각 메뉴 MVC패턴 적용 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 메인 배너 | 배너 사이즈 및 링크 연결 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 데일리딜 | 조회수 순으로 상품 객체 받기 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 유튜브 | 사이트 컨셉과 맞는 유튜브 동영상 가져오기 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
댓글
| 신규 상품 | 상품 등록 순으로 상품객체 받기 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 댓글 리스트 | 댓글 리스트 가져오기 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 댓글 페이징 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 댓글 쓰기 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 댓글 수정 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 댓글 삭제 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
지하철 api
| 지하철 게시판 | 지하철 페이지 | 김승원 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 1 | 1 | 100%
|  | 역별 전철 정보 | 김승원 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2 | 2 | 100%
|  | 지하철 노선도 | 김승원 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 1 | 1 | 100%
크라우드 펀딩
| 데일리딜 수정 | 등록된 펀딩 상품 객체 받기 | 김승원 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 1 | 100%
|  | 달성률 및 남은 기간 | 김승원 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2 | 2 | 100%
| 펀딩 게시판 | 펀딩 상품 내용 | 김승원 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 7 | 7 | 100%
|  | 펀딩 상품 옵션 기능 | 김승원 | 2018-11-14 | 2018-11-20 | 7 | 7 | 100%
|  | 서머노트 api | 김승원 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 1 | 100%
|  | 펀딩 등록 | 김승원 | 2018-11-15 | 2018-11-23 | 9 | 9 | 100%
| 펀딩 수정 | 펀딩 수정 | 김승원 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 3 | 3 | 100%
| 펀딩 삭제 | 펀딩 삭제 | 김승원 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2 | 2 | 100%
| 펀딩 달성률 | 목표 달성률 미만 | 김승원 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2 | 2 | 100%
|  | 목표 달성률 달성 | 김승원 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2 | 2 | 100%
| 펀딩 기간 | 펀딩 기간 도달 | 김승원 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2 | 2 | 100%
로그인 구현
| 로그인 | 일반 로그인 | 함동주 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 카카오 로그인 | 함동주 | 2018-11-16 | 2018-11-23 | 8 | 7.9 | 99%
|  | 로그인 인터셉터 기능 | 함동주 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 로그인 성공 후 세션 생성시 세션객체에 password는 초기화 | 함동주 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 아이디 저장 | 함동주 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 아이디 찾기 | 함동주 | 2018-11-09 | 2018-11-15 | 7 | 7 | 100%
|  | 비밀번호 찾기(메일로찾기) 비밀번호 암호화 처리 | 함동주 | 2018-11-09 | 2018-11-15 | 7 | 7 | 100%
| 로그아웃 | 로그아웃 | 함동주 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 카카오 로그아웃 | 함동주 | 2018-11-16 | 2018-11-23 | 8 | 8 | 100%
날씨 API
| 날씨 API | 날씨 api | 함동주 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 5 | 5 | 100%
Q&A 게시판
| 게시글 | 게시글 조회 | 김찬영 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 게시글 작성 | 김찬영 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 게시글 수정 | 김찬영 |  |  | 1 | 0 | 0%
REST API
| REST API | REST API 구조로 리팩토링 | 한다윗 | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 19 | 19 | 100%
스토어게시판
| 게시글 | 다수의 상품 및 옵션 셀렉트 기능 | 한다윗 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 7 | 7 | 100%
|  | 최근본상품 표시 | 한다윗 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2 | 2 | 100%
|  | 최근본상품 조회 | 한다윗 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2 | 2 | 100%
|  | 게시글 작성시 상품,옵션 다수 등록 | 한다윗 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 6 | 6 | 100%
|  | 게시글 삭제 수정 기능 변경 | 한다윗 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 1 | 1 | 100%
장바구니
| 장바구니 | 장바구니 리팩토링 | 한다윗 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2 | 2 | 100%
주문
| 주문 | 주문서 이메일발송 | 한다윗 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 1 | 0 | 0%
|  | 주문구조 리팩토링 | 한다윗 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 3 | 3 | 100%
| 결제 | 마일리지결제 | 한다윗 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 1 | 0 | 0%
|  | 카드결제 | 한다윗 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 4 | 4 | 100%
|  | 카카오페이 | 한다윗 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2 | 0 | 0%
DataBase 구축
| DataBase | 각 테이블 생성 및 관계 형성 | 김인규 |  |  | 1 | 1 | 100%
| 쿼리문 작성 | Mapper에 등록하기위한 쿼리문 | 김인규 |  |  | 1 | 1 | 100%
회원가입페이지
| 회원가입 | 회원가입시 세션 생성 | 김인규 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 우편번호 API | 우편번호API를 이용한 데이터 입력 | 김인규 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 6 | 6 | 100%
| 회원가입 정규식 | 아이디 정규식 구현 | 김인규 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 5 | 5 | 100%
|  | 비밀번호 정규식 구현 | 김인규 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 5 | 5 | 100%
|  | 휴대폰번호 정규식 구현 | 김인규 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 5 | 5 | 100%
|  | 생년월일 정규식 구현 | 김인규 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 1 | 100%
|  | 상세주소 정규식 구현 | 김인규 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 1 | 100%
|  | auth 속성부여 | 김인규 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 1 | 100%
| 가입 감사메일 | 가입 후 메일송부 | 김인규 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 1 | 100%
|  | 감사메일 CSS 꾸미기 | 김인규 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 0 | 0%
| 비밀번호 확인 | 비밀번호 재확인 | 김인규 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 4 | 4 | 100%
| 중복검사 | 아이디 중복 확인 출력 | 김인규 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 4 | 4 | 100%
| 암호화 | 가입시 암호화된 비밀번호 DB저장 | 김인규 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | 1 | 100%
마이페이지
| 마이페이지 | 회원정보 출력 | 김인규 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 주문내역 출력 | 김인규 |  |  | 1 | 0 | 0%
자유게시판
| 베너 | 베너 등록 | 김인규 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 1 | 1 | 100%
| DB | DataBase 자유게시판 테이블 생성 | 김인규 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 1 | 1 | 100%
|  | FreeBoardDao 생성 | 김인규 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 1 | 1 | 100%
|  | FreeBoardDMybatis생성 | 김인규 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 1 | 1 | 100%
|  | FreeBoardDMybatis Mapper 등록 | 김인규 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 1 | 1 | 100%
|  | 게시판 리스트 | 김인규 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 1 | 1 | 100%
| 게시판 | 게시판 읽기 | 김인규 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2 | 2 | 100%
|  | 게시판 쓰기 | 김인규 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 3 | 3 | 100%
|  | 게시판 수정 | 김인규 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2 | 2 | 100%
|  | 게시판 삭제 | 김인규 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2 | 2 | 100%
| DB | DataBase 자유게시판댓글 테이블 생성 | 김인규 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 1 | 1 | 100%
| 댓글 | 댓글 읽기 | 김인규 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2 | 0 | 0%
|  | 댓글 쓰기 | 김인규 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2 | 0 | 0%
|  | 댓글 수정 | 김인규 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2 | 0 | 0%
|  | 댓글 삭제 | 김인규 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2 | 0 | 0%
여행정보API
| 여행정보API |  | 김인규 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 3 | 0 | 0%
관리자페이지
| 매출 데이터 로드 | 월 평균 데이터 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 월별 매출 비교 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 회원 관리 | 회원 리스트 로드 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 회원 수정 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 회원 삭제 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 주문 관리 | 주문 리스트 로드 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 주문 상태 업데이트 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 주문 상세 정보 출력 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
추가작업
| 리팩토링 | AWS프로젝트추가 | 김성범 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 1 | 1 | 100%
|  | 이미지경로변경 | 김성범 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 1 | 1 | 100%
|  | 차트변경 | 김성범 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 1 | 1 | 100%
|  | 코드 및 CSS정리 | 김성범 | 2018-12-08 | 2018-12-12 | 5 | 5 | 100%
| 추가기능 | 마이페이지아이콘변경 | 김성범 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 1 | 1 | 100%
|  | 우클릭 메뉴 | 김성범 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2 | 0 | 0%
|  | 자동결제확인 | 김성범 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2 | 0 | 0%
| 관리자페이지 | 메인관리 | 김성범 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 1 | 100%
|  | UI구성 | 김성범 | 2018-11-30 | 2018-12-05 | 6 | 6 | 100%
|  | 매출관리 | 김성범 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 1 | 1 | 100%
|  | 주문관리 | 김성범 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1 | 1 | 100%
|  | 회원관리 | 김성범 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 1 | 1 | 100%
|  | 통계 | 김성범 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 1 | 1 | 100%
|  | 일정관리 | 김성범 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 1 | 1 | 100%
| 쪽지기능 | 웹소켓 쪽지기능 삽입 | 김성범 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 1 | 0 | 0%
채팅
| 웹소켓 | 웹소켓을 사용한 실시간 채팅 | 김성범 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 1 | 0 | 0%
회사소개페이지
| 회사소개 | 회사소개 | 김성범 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 1 | 0 | 0%
|  | 기업윤리 | 김성범 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 1 | 0 | 0%
|  | Contact -지도API, 연락처 | 김성범 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 1 | 0 | 0%
커뮤니티페이지
| 커뮤니티게시판 | 자료실 | 김성범 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 1 | 0 | 0%
|  | 자유게시판(취합) | 김성범 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1 | 1 | 100%
| 편의기능 | 지하철(취합) | 김성범 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1 | 1 | 100%
|  | 길찾기(취합) | 김성범 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1 | 0 | 0%
|  | 여행정보(취합) | 김성범 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1 | 0 | 0%
|  | 날씨정보(취합) | 김성범 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1 | 1 | 100%
4 | 프로젝트 성과/모니터링 | [5 empty] | 0
프로젝트 최종검토
| 최종테스트 | 코드정리 및 디버깅 | 전원 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 3 | 3 | 100%
|  | CSS 최종 검토 | 전원 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 3 | 3 | 100%
| 클래스 다이어그램 | 다이어그램 작성 | 전원 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 1 | 1 | 100%
발표준비
| PPT작업 | 자료준비 | 전원 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 1 | 1 | 100%
|  | PPT작성 | 전원 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 4 | 4 | 100%
| 발표연습 | 대본작성 | 전원 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 1 | 1 | 100%
|  | 발표연습 | 전원 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2 | 2 | 100%

## API리스트
구분 | 이름 | 주소 | 인증키 | 설명 | 활용범위(페이지 또는 모듈)
사이트 주소 | 개발자센터 | http://www.juso.go.kr/addrlink/main.do
API | SummerNote | http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/summernote/0.8.3/summernote.js |  | SummerNote 에디터. 게시판 글쓰기폼에 에디터 기능을 추가해준다
API | Kakao | https://kapi.kakao.com/v1/user/signup |  | 다음 Kakao Login api | Login page
API | 기상청 | https://data.kma.go.kr/apiData/getData |  | 기상청 open api
API | 지하철 역 정보 | http://openAPI.seoul.go.kr:8088/55686455676570643239595a596655/xml/SearchSTNBySubwayLineService/1/300/ |  | 지하철 역 정보(노선에 따른 역 정보) | 지하철 api 게시판
API | 지하철 역 도착정보 | http://data.seoul.go.kr/dataList/datasetView.do?infId=OA-101&srvType=A&serviceKind=1 |  | 지하철 역 도착 정보(역 코드는 노선별로 여러개일 수 있음) | 지하철 api 게시판
API | 지하철 노선별 정보 | http://data.seoul.go.kr/dataList/datasetView.do?infId=OA-12754&srvType=A&serviceKind=1 |  | 노선에 대한 정보(ex-1호선=서울 메트로, 전화번호, 노선 코드 등등) | 지하철 api 게시판
API | 지하철 노선별 역코드 | http://data.seoul.go.kr/dataList/datasetView.do?infId=OA-119&srvType=S&serviceKind=1&currentPageNo=1 |  | 지하철 노선별 역 코드(ex-1호선 검색하면 1호선에 대한 정보만) | 지하철 api 게시판
API | 지하철 역명-역코드 | http://data.seoul.go.kr/dataList/datasetView.do?infId=OA-121&srvType=S&serviceKind=1&currentPageNo=1 |  | 역에 해당하는 노선별 역코드(ex-시청 검색하면 1호선,2호선 역코드 제공) | 지하철 api 게시판
API | 아임포트 | https://docs.iamport.kr/admin/test-mode |  | 카드결제모듈 | 결제
API | 카카오페이 | https://developers.kakao.com/docs/restapi/kakaopay-api |  | 카카오페이결제모듈 | 결제
API | 도로명주소 API | http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkUrl.do |  | 구분: 웹 호출방식: POST, GET 출력결과 PARAMETER | 회원가입
API | 도로명주소 API | http://www.juso.go.kr/addrlink/addrMobileLinkUrl.do |  | 구분: 모바일 호출방식: POST, GET 출력결과 PARAMETER | 회원가입
css | Bootstrap | <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css">
DB | MySQL | https://www.mysql.com/ |  | 소규모 프로젝트에서 흔히 이용되는 관계형 데이터베이스 | 공통
Domain | HostingKr | https://www.hosting.kr/ |  | 도메인 제공 사이트 | 공통
JS | jquery | https://code.jquery.com/jquery-1.10.0.js |  | jQuery | 공통
JS FW | Bootstrap | http://bootstrapk.com/ |  | 부트스트랩(Bootstrap) 은 웹사이트를 쉽게 만들 수 있게 도와주는 HTML, CSS, JS 프레임워크이다. 하나의 CSS 로 휴대폰, 태블릿, 데스크탑까지 다양한 기기에서 작동한다. 다양한 기능을 제공하여 사용자가 쉽게 웹사이트를 제작, 유지, 보수 할 수 있도록 도와준다. | 공통
JS FW | Bootstrap | https://mdbootstrap.com/
JS FW | SockJS.js |  |  | SockJS는 웹소켓 프레임워크의 단점인 구버전에서 정상작동 하지않는 점을 보완하고 조금 더 손쉽게 웹소켓을 구현할수있는 수단이다.
JSP | JSTL | http://java.sun.com/jsp/jstl/core |  | JSP의 JSTL태그 | 공통
plugin | slick | <script type="text/javascript" src="slick/slick.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="slick/slick.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="slick/slick-theme.css"/> |  | center Mode 슬라이드 | dailyDeal
Server | AWS | http://aws.amazon.com |  | 배포용 가상서버 | 공통
WebServer | ApacheTomcat | http://tomcat.apache.org/ |  | 웹서버 컨테이너 | 공통
개발 참고 사이트
주소 |  | 설명
http://byson.tistory.com/20 |  | 파일 업로드시 경로 외부로 지정
https://stackoverrun.com/ko/q/3968208 |  | 파일업로드 경로 다른 프로젝트에 두기
http://mainia.tistory.com/5212 |  | 이클립스 다른 프로젝트 경로 참조할때
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=jw43834&logNo=120167851462&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F |  | 톰캣 업로드 폴더 지정시 이미지 즉각 보이게
http://vaert.tistory.com/103 |  | 자주쓰이는 리눅스 명령어
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=mgint222&logNo=221012476790 |  | 이미지 파일 외부 경로 읽기
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=skk0624&logNo=221133597928&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F |  | 웹소켓 이용한 채팅방
https://shj7242.github.io/2018/01/23/Spring37/ |  | 웹소켓 이용한 채팅방2
http://androi.tistory.com/181 |  | InputStream 을 String 으로 변환하기
http://macaronics.net/index.php/m01/spring/view/159 |  | 차트 그리기 설명
http://chartplay.jui.io/ |  | 차트 사이트
https://github.com/d3/d3/wiki/Gallery |  | 차트 사이트2 좀더 전문적
https://medium.com/@alvin.h/jui-tips-%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EC%B6%95%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%B4-%EC%95%8C%EC%95%84%EB%B3%B4%EC%9E%90-9103f70bcacf |  | 차트 축 바꾸기
https://bl.ocks.org/mbostock/2b534b091d80a8de39219dd076b316cd |  | viewPort drag&zoom
https://okky.kr/article/433245 |  | controller에서 보낸 객체 javascript에서 사용하기
https://www.lesstif.com/pages/viewpage.action?pageId=24445183#JavaJsonlibraryjackson%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95-com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper%EC%9D%B8%EC%8A%A4%ED%84%B4%EC%8A%A4%EC%83%9D%EC%84%B1 |  | Java Json library jackson 사용법
http://brtech.tistory.com/95 |  | aws서버시간변경
http://aljjabaegi.tistory.com/160 |  | 유효성검사 생년월일
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=javaking75&logNo=220145998991&parentCategoryNo=&categoryNo=&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postView |  | 달력만들기
https://www.codingfactory.net/10597 |  | whtie-space 테이블의 줄바꿈 옵션 등등
http://javakorean.com/jstl-%EC%88%AB%EC%9E%90-%EA%B8%88%EC%95%A1-%EB%82%A0%EC%A7%9C-3%EC%9E%90%EB%A6%AC-%EC%BD%A4%EB%A7%88 |  | jstl-숫자-금액-날짜-3자리-콤마
https://code.i-harness.com/ko-kr/q/bbe8af |  | 자바스크립트 변수 사용
http://fairesy.github.io/notes/css-for-print |  | 프린트하기
http://bluexmas.tistory.com/626 |  | 월별 주별 연도별 통계
https://github.com/juijs/jui-chart/issues/165 |  | jui 차트 문의
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=byacj&logNo=220151274206&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F |  | 스프링 mybatis 대안 어노테이션 @select 등
http://woowabros.github.io/experience/2018/10/12/new_point_story_1.html |  | 배민 포인트결제시스템 정리
http://blog.eomdev.com/java/2016/04/01/%EC%9E%90%EB%B0%948%EC%9D%98-java.time-%ED%8C%A8%ED%82%A4%EC%A7%80.html |  | localDate 정리 사이트
https://justmakeyourself.tistory.com/entry/javascript-for-of |  | 자바스크립트에서 배열과 객체 값 나열하기
https://code.tutsplus.com/ko/tutorials/the-30-css-selectors-you-must-memorize--net-16048 |  | css 선택자 정리
https://jqueryui.com/datepicker/ |  | 데이터피커
https://fullcalendar.io/ |  | 풀캘린더 | http://developer-jjun.tistory.com/30
http://windowx.tistory.com/entry/jQueryUI-Datepicker-Calendar-%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95 |  | 데이터피커 | https://gracefullight.github.io/2016/12/21/jQuery-DateTimePicker%EC%99%80-Moment-JS%EC%9D%98-%EC%97%B0%EB%8F%99/
http://www.nextree.co.kr/p9887/ |  | 데이터피커
http://junny1909.tistory.com/130 |  | 먼스피커
http://stove99.tistory.com/46 |  | Javascript Date format 함수
https://msdn.microsoft.com/ko-kr/library/cd9w2te4(v=vs.94).aspx |  | Date 개체(JavaScript)
http://blog.freezner.com/archives/1321 |  | js 날짜구하기
https://erikflowers.github.io/weather-icons/ |  | open weather 아이콘
http://androphil.tistory.com/442 |  | 엑셀다운로드
https://html-color-codes.info/Korean/ |  | 색깔 추출
https://mottie.github.io/tablesorter/docs/example-extractors-parsers.html |  | tablesorter 포맷
https://xetown.com/tips/93530 |  | ajax 뒤로가기
ec2 서버 경로
구분 |  | 설명
/var/lib/tomcat8/webapps |  | 어플리케이션 배포 경로
/usr/share/tomcat8/logs/ |  | 실시간 로그(콘솔) - putty로만 읽을수 있음 | tail -f catalina.out
/etc/tomcat8 |  | server.xml이 있는 경로
/home/ec2-user/file/photo |  | 포토파일 저장 경로
http://withcoding.com/103 |  | 파일 권한 변경
<Context docBase="/file/photo/" path="/op/photo" reloadable="true"/>
<Context docBase="/file/photo/" path="/photo" reloadable="true"/>
<Context docBase="/file/goods/" path="/file/goods" reloadable="true"/>
<Context docBase="/file/product/" path="/file/product" reloadable="true"/>
<Context docBase="/file/salesboard/" path="/file/salesboard" reloadable="true"/>
<Context docBase="/file/crgoods/" path="/file/crgoods" reloadable="true"/>
<Context docBase="/file/croption/" path="/file/croption" reloadable="true"/>
<Context docBase="/file/crproduct/" path="/file/crproduct" reloadable="true"/>
<Context docBase="/file/crsalesboard/" path="/file/crsalesboard" reloadable="true"/>

## 관리자쿼리문
http://blog.bsmind.co.kr/44
https://woodair.blog.me/100034862668 | 누계 구하기
https://zorba91.tistory.com/entry/Mybatis%EC%97%90%EC%84%9C-%EB%8F%99%EC%A0%81-%EC%BF%BC%EB%A6%AC-%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%B4-%EC%BB%AC%EB%9F%BC%EB%AA%85-%EA%B8%80%EC%9E%90%EB%AC%B8%EC%9E%90%EC%97%B4X-%EA%B7%B8%EB%8C%80%EB%A1%9C-%EB%84%A3%EB%8A%94-%EB%B2%95 | Mybatis에서 동적 쿼리 사용을 위해 컬럼명 글자(문자열X) 그대로 넣는 법
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=zgabriel&logNo=220482791463&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F | 생년월일로 연령대별 회원수 쿼리
메인페이지 정보 한번에 불러오기 | SELECT MAX(YTR_DT_CNT) AS YTR_DT_CNT , MAX(TO_DT_CNT) AS TO_DT_CNT , MAX(YTR_DT_ORD_CNT) AS YTR_DT_ORD_CNT , MAX(TO_DT_ORD_CNT) AS TO_DT_ORD_CNT , MAX(YER_DT_ORD_TNT) AS YER_DT_ORD_TNT , MAX(TO_DT_ORD_TNT) AS TO_DT_ORD_TNT , MAX(YER_MON_ORD_TNT) AS YER_MON_ORD_TNT , MAX(TO_MON_ORD_TNT) AS TO_MON_ORD_TNT FROM ( SELECT ifnull(sum(visitcount),0) AS YTR_DT_CNT , 0 AS TO_DT_CNT , 0 AS YTR_DT_ORD_CNT , 0 AS TO_DT_ORD_CNT , 0 AS YER_DT_ORD_TNT , 0 AS TO_DT_ORD_TNT , 0 AS YER_MON_ORD_TNT , 0 AS TO_MON_ORD_TNT FROM VisitGuest WHERE date(visitDate) = date_add(curDate(), interval -1 day) UNION ALL SELECT 0 , ifnull(sum(visitcount),0) AS TO_DT_CNT , 0,0 , 0,0 , 0,0 FROM VisitGuest WHERE date(visitDate) = curDate() UNION ALL SELECT 0,0 , ifnull(count(*),0) AS YTR_DT_ORD_CNT , 0 , 0,0 , 0,0 FROM OrderDetail WHERE date(orderTime) = date_add(now(), interval -1 day) and status > 0 UNION ALL SELECT 0,0 , 0 , ifnull(count(*),0) AS TO_DT_ORD_CNT , 0,0 , 0,0 FROM OrderDetail WHERE date(orderTime) = now() and status > 0 UNION ALL SELECT 0,0 , 0,0 , ifnull(sum(totalAmount), 0) YER_DT_ORD_TNT , 0 , 0,0 FROM OrderDetail where date(orderTime) = now() and status > 0 union all SELECT 0,0 , 0,0 , 0 , ifnull(sum(totalAmount), 0) TO_DT_ORD_TNT , 0,0 FROM OrderDetail where date(orderTime) = date_add(now(), interval -1 day) and status > 0 UNION ALL -- 이번달 select 0,0 , 0,0 , 0,0 , ifnull(sum(totalAmount), 0) YER_MON_ORD_TNT , 0 from OrderDetail where date_format(orderTime,'%Y%m') = date_format(now(),'%Y%m') and status > 0 union all select 0,0 , 0,0 , 0,0 , 0 , ifnull(sum(totalAmount), 0) TO_MON_ORD_TNT from OrderDetail where date_format(orderTime,'%Y%m') = date_format(date_add(now(), interval -1 month),'%Y%m') and status > 0 ) R ;
*접속 통계
오늘방문자수삽입 | insert into VisitGuest value (0, DATE_FORMAT(now(), '%Y-%m-%d %H:00:00'));
오늘 방문자수 증가 시키기 | update VisitGuest set visitCount = visitCount + 1 where visitDate = DATE_FORMAT(now(), '%Y-%m-%d %H:00:00');
총 방문자수 조회 | select sum(visitCount) from VisitGuest;
오늘 방문자수 조회 | SELECT visitcount FROM VisitGuest WHERE date(visitDate) = curDate() - 0;
어제방문자수 조회 | SELECT visitcount FROM VisitGuest WHERE date(visitDate) = curDate() - 1;
특정일 방문자수 조회 | SELECT visitcount FROM VisitGuest WHERE date(visitDate) = date('20180101');
*주문관리
총 주문수 | SELECT count(*) orderCount FROM OrderDetail WHERE status > 0;
어제의 주문수 | SELECT count(*) orderCount FROM OrderDetail WHERE date(orderTime) = date(now() - interval 1 day) and status > 0;
오늘의 주문수 | SELECT count(*) orderCount FROM OrderDetail WHERE date(orderTime) = date(now() - interval 0 day) and status > 0;
특정일 주문수 | SELECT count(*) orderCount FROM OrderDetail WHERE date(orderTime) = date('20180101') and status > 0;
최고 인기 상품 조회 | SELECT goodsName, sum(salePrice) salePrice FROM `Order` a, Goods b, OrderDetail c where a.goodsNo = b.goodsNo and a.orderDetailNum = c.orderDetailNum and c.status > 0 group by goodsName order by salePrice desc limit 1;
상품별 매출 Top5 | SELECT goodsName, sum(salePrice) salePrice FROM `Order` a, Goods b, OrderDetail c where a.goodsNo = b.goodsNo and a.orderDetailNum = c.orderDetailNum and c.status > 0 group by goodsName order by salePrice desc limit 5;
주문상태 조회 | SELECT status, ifnull(count(status), 0) count FROM SB_Master.OrderDetail group by status order by status;
메인페이지 주문상태 조회 | select * from (SELECT (case when status = 0 then '입금전' when status = 1 then '결제완료' when status = 2 then '배송준비' when status = 3 then '배송중' end) status, (case when status = 4 then null else count(status) end) count FROM SB_Master.OrderDetail group by status) stat where status is not null;
*매출 정보
새로운연도삽입 | insert into SalesBudget(salesYear) values(2018);
버젯 트래킹 | update Budget set yearBudget = 50000000000, Jan = 2000000000, Feb = 2000000000, Mar = 2000000000, Apr = 2000000000, May = 2000000000, Jun = 2000000000, July = 2000000000, Aug = 2000000000, Sep = 2000000000, Oct = 2000000000, Nov = 2000000000, `Dec` = 2000000001 where salesYear = 2018;
버젯 조회 | select * from Budget where year = year('2018-10-10');
특정일매출 | SELECT sum(totalAmount) totalAmount FROM OrderDetail where date(orderTime) = date('2018-10-30') and status > 0;
오늘의매출 | SELECT sum(totalAmount) totalAmount FROM OrderDetail where date(orderTime) = date(now() - interval #{day} day) and status > 0;
특정월매출 | SELECT sum(totalAmount) totalAmount FROM OrderDetail where month(orderTime) = month('2018-11-30') and year(orderTime) = year('2018-11-30') and status > 0;
이번달매출 | SELECT sum(totalAmount) totalAmount FROM OrderDetail where month(orderTime) = month(now() - interval #{month} month) and year(orderTime) = year(now()) and status > 0;
특정기간매출 | SELECT sum(totalAmount) FROM OrderDetail WHERE date(orderTime) between date('20170101') and date('20180101') and status > 0;
특정달까지 매출 | SELECT ifnull(sum(totalAmount), 0) totalAmount FROM OrderDetail where month(orderTime) < month('2018-11-30') and year(orderTime) = year('2018-11-30') and status > 0;
특정년도월매출리스트 | SELECT month(orderTime) month, sum(totalAmount) totalAmount FROM OrderDetail where year(orderTime) = year('2018-11-30') and status > 0 group by month(orderTime);
특정연매출 | SELECT sum(totalAmount) totalAmount FROM OrderDetail where year(orderTime) = year('2018-10-30') and status > 0;
이번연매출 | SELECT sum(totalAmount) totalAmount FROM OrderDetail where year(orderTime) = year(now() - interval #{year} year) and status > 0;
특정연도1월~12월 월별매출 | SELECT a.monthName month, IFNULL(sum(b.totalAmount), 0) 매출 FROM Calendar a LEFT JOIN OrderDetail b ON a.`month` = MONTH(b.orderTime) and YEAR(b.orderTime) = YEAR('20180202') and b.status > 0 GROUP BY a.`month`;
이번연도1월~12월 월별매출 | SELECT a.monthName month, IFNULL(sum(b.totalAmount), 0) 매출 FROM Calendar a LEFT JOIN OrderDetail b ON a.`month` = MONTH(b.orderTime) and YEAR(b.orderTime) = YEAR(NOW() - INTERVAL 0 YEAR) and b.status > 0 GROUP BY a.`month`;
객단가 | select sum(totalAmount) / visitCount from OrderDetail a, VisitGuest b where date(a.orderTime) = date(b.visitDate) and date(a.orderTime) = date('2018-10-30') and status > 0 group by b.visitDate;
고객총방문수 | select sum(visitCount) from VisitGuest;
이번달평균매출 | SELECT SUM(totalAmount) / DAYOFMONTH(LAST_DAY(NOW() - INTERVAL 0 MONTH)) totalAmount FROM OrderDetail WHERE DATE_FORMAT(orderTime, '%Y-%m') = DATE_FORMAT((NOW()- INTERVAL 1 MONTH) , '%Y-%m') AND status > 0;
특정달평균매출 | SELECT sum(totalAmount) FROM OrderDetail WHERE month(orderTime) = month(#{obj}) and year(orderTime) = year(#{obj}) and status <![CDATA[>]]> 0;
전달평균매출 | SELECT sum(totalAmount) / DAYOFMONTH(LAST_DAY(NOW() - interval #{interval} month)) totalAmount FROM OrderDetail WHERE | month(orderTime) = month(now() - interval #{interval} month) and year(orderTime) = year(now() - interval #{interval} month) and status <![CDATA[>]]> 0
이번년도월평균매출 | select (case when month(now()) = 1 then sum(totalAmount) else sum(totalAmount) / month(now() - interval 1 month) end) 평균 from (SELECT sum(totalAmount) totalAmount FROM OrderDetail where (case when month(now()) = 1 then month(orderTime) = month(now()) else month(orderTime) < month(now()) end) and year(orderTime) = year(now()) and status > 0 group by month(orderTime)) totalAmount;
이번년도 월별 매출 + 평균 | SELECT a.`monthName` month, IFNULL(sum(b.totalAmount), 0) 매출, (select (case when month(now()) = 1 then sum(totalAmount) else sum(totalAmount) / month(now() - interval 1 month) end) 평균 from (SELECT sum(totalAmount) totalAmount FROM OrderDetail where (case when month(now()) = 1 then month(orderTime) = month(now()) else month(orderTime) < month(now()) end) and year(orderTime) = year(now()) and status > 0 group by month(orderTime)) totalAmount) 평균 FROM Calendar a LEFT JOIN OrderDetail b ON a.`month` = MONTH(b.orderTime) and YEAR(b.orderTime) = YEAR(NOW() - INTERVAL 0 YEAR) and b.status > 0 GROUP BY a.`month`;
특정년도 월평균매출 | select sum(totalAmount) / 12 totalAmount from (SELECT sum(totalAmount) totalAmount FROM OrderDetail where year(orderTime) = year('2018-11-30') and status > 0 group by month(orderTime)) totalAmount;
월버젯(금일까지) | select Nov / day(LAST_DAY(NOW())) * day(now()) from Budget where year = year('2018-10-10');
이번달 버젯 대비 금월 매출
*회원관리 | SELECT count(*) FROM MemberInfo;
총회원수
연령별 회원수 | select floor((year(now())-year(BIRTH))/10)*10 age, count(BIRTH) count from MemberInfo a where BIRTH !='' group by age having age != 0;
성별 회원수 | select gender, count(gender) count from MemberInfo group by gender;
지역별 회원수 | select (CASE WHEN left(address1, 2) = '서울' THEN left(address1, 2) WHEN left(address1, 2) = '부산' THEN left(address1, 2) WHEN left(address1, 2) = '대전' THEN left(address1, 2) WHEN left(address1, 2) = '대구' THEN left(address1, 2) WHEN left(address1, 2) = '대전' THEN left(address1, 2) WHEN left(address1, 2) = '인천' THEN left(address1, 2) WHEN left(address1, 2) = '광주' THEN left(address1, 2) WHEN left(address1, 2) = '울산' THEN left(address1, 2) WHEN left(address1, 2) = '경기' THEN left(address1, 2) WHEN left(address1, 2) = '강원' THEN left(address1, 2) WHEN left(address1, 2) = '제주' THEN left(address1, 2) WHEN left(address1, 4) = '충청북도' THEN '충북' WHEN left(address1, 4) = '충청남도' THEN '충남' WHEN left(address1, 4) = '전라북도' THEN '전북' WHEN left(address1, 4) = '전라남도' THEN '전남' WHEN left(address1, 4) = '경상북도' THEN '경북' WHEN left(address1, 4) = '경상남도' THEN '경남' else '그외' END ) id, count(*) value from MemberInfo group by id;
특정일가입자 | SELECT count(*) FROM SB_Master.MemberInfo where date(regDate) = date(20181101);
오늘의가입자 | SELECT count(*) FROM SB_Master.MemberInfo where date(regDate) = date(now() - interval 0 day);
*직원 관리
관리자 목록 - 사진 및 자기소개
본인 정보 등록 - 사진 및 자기소개 입력
*접속 통계
총 방문자 수 | select sum(visitCount) from VisitGuest;
오늘 방문자 수 | SELECT visitcount FROM VisitGuest WHERE date(visitDate) = curDate() - 0;
어제의 방문자 수 | SELECT visitcount FROM VisitGuest WHERE date(visitDate) = curDate() - 1;
이번주 방문자 수 | SELECT sum(visitcount) visitCount FROM VisitGuest WHERE visitDate between ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE()+1)) and ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE()+1) +6 );
전주 방문자 수 | SELECT sum(visitcount) visitCount FROM VisitGuest WHERE visitDate between ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE()+1) -7 ) and ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE()+1) -1 );
이번주 평균 방문자수 | SELECT sum(visitCount) visitCount FROM VisitGuest where visitDate between ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE()+1)) and ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE()+1) +6 );
지난주 평균 방문자수 | SELECT sum(visitCount) visitCount FROM VisitGuest where visitDate between ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE()+1) -7 ) and ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE()+1) -1 );
이번달주별 방문자 수 | SELECT DATE_FORMAT(DATE_SUB(visitDate, INTERVAL (DAYOFWEEK(visitDate)-1) DAY), '%Y/%m/%d') as start, DATE_FORMAT(DATE_SUB(visitDate, INTERVAL (DAYOFWEEK(visitDate)-7) DAY), '%Y/%m/%d') as end, DATE_FORMAT(visitDate, '%U') AS week, sum(visitCount) visitCount FROM VisitGuest where month(visitDate) = month(now()) GROUP BY week order by week desc;
이번주전주 총 방문자수 | SELECT DATE_FORMAT(DATE_SUB(visitDate, INTERVAL (DAYOFWEEK(visitDate)-1) DAY), '%Y/%m/%d') as start, DATE_FORMAT(DATE_SUB(visitDate, INTERVAL (DAYOFWEEK(visitDate)-7) DAY), '%Y/%m/%d') as end, DATE_FORMAT(visitDate, '%U') AS week, sum(visitCount) visitCount FROM VisitGuest where visitDate between ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE()+1) -7 ) and ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE()+1) +6 ) GROUP BY week order by week desc;
이번주전주 평균 방문자수 | SELECT DATE_FORMAT(DATE_SUB(visitDate, INTERVAL (DAYOFWEEK(visitDate)-1) DAY), '%Y-%m-%d') as start, DATE_FORMAT(DATE_SUB(visitDate, INTERVAL (DAYOFWEEK(visitDate)-7) DAY), '%Y-%m-%d') as end, DATE_FORMAT(visitDate, '%U') AS week, (CASE when now() between DATE_FORMAT(DATE_SUB(visitDate, INTERVAL (DAYOFWEEK(visitDate)-1) DAY), '%Y/%m/%d') and DATE_FORMAT(DATE_SUB(visitDate, INTERVAL (DAYOFWEEK(visitDate)-7) DAY), '%Y/%m/%d') then sum(visitCount) / (WEEKDAY(CURDATE() + 1) + 1) ELSE sum(visitCount) / 7 end) average FROM VisitGuest where visitDate between ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE() + 1) -7 ) and ADDDATE( CURDATE(), - WEEKDAY(CURDATE() + 1) +6 ) GROUP BY week order by week desc;
특정월 방문자 수 | SELECT sum(visitCount) totalAmount FROM VisitGuest where month(visitDate) = month('2018-11-30') and year(visitDate) = year('2018-11-30');
특정년도 월별 방문자 수 | SELECT month(visitDate) month, sum(visitCount) visitCount FROM VisitGuest where year(visitDate) = year('2018-11-30') group by month(visitDate);
이번년도버젯, 이번달까지버젯, 이번달까지 연매출 | select yearBudget, (case when month('2018-10-10') = 1 then Jan when month('2018-10-10') = 2 then Jan+Feb when month('2018-10-10') = 3 then Jan+Feb+Mar when month('2018-10-10') = 4 then Jan+Feb+Mar+Apr when month('2018-10-10') = 5 then Jan+Feb+Mar+Apr+May when month('2018-10-10') = 6 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun when month('2018-10-10') = 7 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul when month('2018-10-10') = 8 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug when month('2018-10-10') = 9 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep when month('2018-10-10') = 10 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep+Oct when month('2018-10-10') = 11 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep+Oct+Nov when month('2018-10-10') = 12 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep+Oct+Nov+`Dec` end) yearBudgetAmount, (SELECT ifnull(sum(totalAmount), 0) yearAmount FROM OrderDetail where month(orderTime) <= month('2018-11-30') and year(orderTime) = year('2018-11-30') and status > 0) yearAmount from Budget where year = year('2018-10-10');
연버젯 | 이번달까지 버젯
연버젯% | 이번달까지 매출 / 연버젯 * 100
월버젯 | 이번달 오늘까지 버젯
월버젯% | 이번달 오늘까지 매출 / 월버젯 * 100
연매출 | 이번달까지 월매출 합산
월매출 | 이번달 매출
일매출 | 오늘의 매출
월평균 | 이번달 평균
PPA | 오늘 매출 / 주문수
방문수 | 오늘의 방문수
신규가입자 | 오늘의 신규가입자
TCE | 이번달 cost금액, 인건비, 유틸리티, 소모품비 합산 금액
cost | order와 goods를 조인하여 판매된 것의 cost 금액 - %를 구할때는 코스트 / 이번달 매출 * 100
인건비 | memberInfo의 grade가 3 이상인 멤버들의 labor를 합산하고 이번달 말일로 나누고 다시 이번달 현재날짜를 곱함 - %를 구할때는 인건비 / 이번달 매출 * 100
유틸리티 | 이번달 TCE테이블 중 소모품만 조회 후 인건비와 같이 계산
소모품
TCI | TCE / 매출 * 100
TNC | TNC테이블 합산 / 매출 * 100
임대료 | TNC테이블에서 조회
OC | (매출 - (TCI + TCE)) / 매출 * 100
필요한 데이터
이번달 오늘까지 매출 | SELECT sum(totalAmount) monthAmount FROM OrderDetail where month(orderTime) = month('2018-11-30') and year(orderTime) = year('2018-11-30') and day(orderTime) <= day('2018-11-30') and status > 0;
이번달까지 연버젯 | select (case when month('2018-10-10') = 1 then Jan when month('2018-10-10') = 2 then Jan+Feb when month('2018-10-10') = 3 then Jan+Feb+Mar when month('2018-10-10') = 4 then Jan+Feb+Mar+Apr when month('2018-10-10') = 5 then Jan+Feb+Mar+Apr+May when month('2018-10-10') = 6 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun when month('2018-10-10') = 7 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul when month('2018-10-10') = 8 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug when month('2018-10-10') = 9 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep when month('2018-10-10') = 10 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep+Oct when month('2018-10-10') = 11 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep+Oct+Nov when month('2018-10-10') = 12 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep+Oct+Nov+`Dec` end) yearBudgetAmount from Budget where year = year('2018-10-10');
이번달 오늘까지 버젯 | select Nov / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') from Budget where year = year('2018-11-10');
이번달 일평균매출 | SELECT SUM(totalAmount) / day('2018-11-10') monthAvg FROM OrderDetail WHERE orderTime > LAST_DAY('2018-11-10' - interval 1 month) and orderTime < LAST_DAY('2018-11-10') + interval 1 day and orderTime < date('2018-11-10') + interval 1 day and status > 0;
일매출 | SELECT sum(totalAmount) totalAmount FROM OrderDetail where date(orderTime) = date('2018-10-30') and status > 0;
오늘의 주문수 | SELECT ifnull(count(*),0) orderCount FROM OrderDetail WHERE date(orderTime) = date('2018.12.01') and status > 0
토탈연버젯, 이번달까지연버젯, 토탈월버젯, 오늘까지월버젯 | select yearBudget yearBudgetTotal, (case when month('2018-10-10') = 1 then Jan when month('2018-10-10') = 2 then Jan+Feb when month('2018-10-10') = 3 then Jan+Feb+Mar when month('2018-10-10') = 4 then Jan+Feb+Mar+Apr when month('2018-10-10') = 5 then Jan+Feb+Mar+Apr+May when month('2018-10-10') = 6 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun when month('2018-10-10') = 7 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul when month('2018-10-10') = 8 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug when month('2018-10-10') = 9 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep when month('2018-12-10') = 10 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep+Oct when month('2018-12-10') = 11 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep+Oct+Nov when month('2018-12-10') = 12 then Jan+Feb+Mar+Apr+May+Jun+Jul+Aug+Sep+Oct+Nov+`Dec` end) yearBudget, (case when month('2018-10-10') = 1 then Jan when month('2018-10-10') = 2 then Feb when month('2018-10-10') = 3 then Mar when month('2018-10-10') = 4 then Apr when month('2018-10-10') = 5 then May when month('2018-10-10') = 6 then Jun when month('2018-10-10') = 7 then Jul when month('2018-10-10') = 8 then Aug when month('2018-10-10') = 9 then Sep when month('2018-10-10') = 10 then Oct when month('2018-10-10') = 11 then Nov when month('2018-10-10') = 12 then `Dec` end) monthBudgetTotal, (case when month('2018-10-10') = 1 then Jan / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') when month('2018-10-10') = 2 then Feb / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') when month('2018-10-10') = 3 then Mar / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') when month('2018-10-10') = 4 then Apr / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') when month('2018-10-10') = 5 then May / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') when month('2018-10-10') = 6 then Jun / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') when month('2018-10-10') = 7 then Jul / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') when month('2018-10-10') = 8 then Aug / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') when month('2018-10-10') = 9 then Sep / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') when month('2018-10-10') = 10 then Oct / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') when month('2018-10-10') = 11 then Nov / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') when month('2018-10-10') = 12 then `Dec` / day(LAST_DAY('2018-11-10')) * day('2018-11-10') end) monthBudget from Budget where year = year('2018-12-10');
이번달까지 연매출 | SELECT ifnull(sum(totalAmount) , 0) yearAmount FROM OrderDetail where year(orderTime) = year('2018.11.01') and month(orderTime) <= month('2018.11.01') and status > 0;
일매출, 오늘의 주문수 | SELECT ifnull(sum(totalAmount), 0) dailySales, count(*) orderCount FROM OrderDetail where date(orderTime) = date('2018-11-12') and status > 0;
오늘의 방문수 | SELECT ifnull(sum(visitcount),0) visitCount FROM VisitGuest WHERE date(visitDate) = date('2018.12.05');
오늘의 신규회원 | SELECT count(*) FROM MemberInfo where date(regDate) = date('2018.11.01');
이번달cost, 이번달 오늘까지매출, cost% 이번달 일평균 | SELECT ifnull(sum((o.quantity * gs.cost)), 0) monthCost, ifnull(sum(o.salePrice), 0) monthAmount, ifnull((sum((o.quantity * gs.cost)) / sum(o.salePrice)*100), 0) monthCostRate, ifnull(SUM(o.salePrice) / day('2018-11-30'), 0) monthAvg FROM `Order` o, Goods gs, OrderDetail od WHERE o.goodsNo = gs.goodsNo AND o.orderDetailNum = od.orderDetailNum and od.orderTime > LAST_DAY('2018-11-30' - interval 1 month) and od.orderTime < date('2018-11-30') + interval 1 day AND od.status > 0;
이번달 오늘까지 인건비 | SELECT sum(laborCost) / day(last_day('2018.11.01')) * day('2018.11.02') laborAmount FROM SB_Master.MemberInfo where gradeNum >= 3;
이번달 오늘까지 유틸리티, 소모품 | select ifnull(sum(electric + water), 0) utility, ifnull(sum(supplie), 0) supplie from TCE where operationDate > LAST_DAY('2018-11-30' - interval 1 month) and operationDate < date('2018-11-30') + interval 1 day;
이번달 오늘까지 임대료 | SELECT rent / day(LAST_DAY('2018-11-30')) * day('2018-11-01') FROM SB_Master.TNC;

## 작업단위리스트
작업 단위 리스트
담당자
한다윗
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
스토어게시판 | 게시글리스트 | 글 리스트 출력 | 게시글 리스트로 불러오기
| 게시글리스트 | 글 리스트 정렬 | 조회순,최신순 정렬
| 게시글리스트 | 글 리스트 개수별 출력 | 8,16,24개 출력 가능
| 게시글 | 게시글 조회 | 게시글 조회기능. 상품 정보, 글 내용, 댓글이 출력,셀렉트 추가 |  | 2018-11-13 | 3
| 게시글 | 최근본상품 표시 | 최근본 상품 목록을 스토어 페이지 레이아웃에 출력 |  | 2018-11-28 | 2
| 게시글 | 최근본상품 조회 | 최근본 상품 조회기능 |  | 2018-11-28 | 2
| 게시글 | 게시글 작성 | 게시글 작성 기능. 서머노트API이용, 상품 및 옵션 여러개 등록하도록 수정 필요 |  | 2018-11-09 | 4
| 게시글 | 게시글 삭제 | 게시글 삭제기능. 현재 상품도 삭제되는데 글만 삭제되도록 수정 필요 |  | 2018-11-08 | 1
| 게시글 | 게시글 수정 | 게시글 수정기능. 상품은 수정하지 못하도록 할 예정 |  | 2018-11-08 | 1
장바구니 | 장바구니 | 장바구니 조회 | 장바구니의 상품리스트 출력
| 장바구니 | 장바구니 추가 | 상품을 장바구니에 추가하는 기능. 상품게시글 내에서 가능하다.
| 장바구니 | 장바구니 삭제 | 장바구니에서 상품을 삭제하는 기능.
| 장바구니 | 장바구니 선택 | 장바구니에서 원하는 상품을 선택하는 기능.
| 장바구니 | 장바구니 수정 | 장바구니 상품의 옵션 및 갯수 수정기능. |  | 2018-11-15 | 2
주문 | 주문 | 주문리스트 조회 | 장바구니 및 즉시주문 기능을 하나의 주문 작업단위 내에서 끝내도록 수정 필요 현재는 즉시주문,카트주문이 나뉘어져있다. |  | 2018-11-09 | 1
| 결제 | 마일리지결제 | 마일리지로 결제할수있는 기능 |  | 2018-11-15 | 1
| 결제 | 카드결제 | 카드로 결제할수있는 기능 |  | 2018-11-16 | 4
| 결제 | 카카오페이 | 카카오페이로 결제할수있는 기능 |  | 2018-11-22 | 4
담당자
함동주
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
로그인 | 로그인 | 일반 로그인 | mvc 패턴을 사용하여 로그인 기능 구현
| 로그인 | 카카오 로그인 | 카카오 로그인 api 활용하여 회원정보 로드 |  | 2018-11-16 | 5
| 로그인 | 로그인 인터셉터 기능 | 로그인하지 않았을경우 특정 페이지로 접속할수 없게 한다.
|  | 아이디 저장 | 아이디 저장 버튼 클릭시 쿠키에 정보를 담아
|  | 아이디 찾기 | 회원 가입시 받은 정보를 통해 json 형식으로 일치하는 아이디를 찾는다. |  | 2018-11-09 | 4
|  | 비밀번호 찾기 | 데이터베이스에서 user정보를 통해 일치하는 아이디의 비밀번호를 e-mail로 발송. |  | 2018-11-15 | 4
| 로그아웃 | 로그아웃 | 로그아웃 버튼 클릭시 session.invalidate(); 사용 세션 종료.
| 로그아웃 | 카카오 로그아웃 | 카카오 로그아웃 api 활용 |  | 2018-11-15 | 4
날씨api | 날씨 api | 날씨 api | 날씨 api를 활용하여 기능 구현 |  | 2018-11-22 | 5
담당자
김성범
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
프로젝트 구상 | 주제 선정 |  | 프로젝트 주제 및 팀 이름 개발범위선정 |  | 2018-11-05 | 3
| 팀 이름 선정 |  | 프로젝트 주제 및 팀 이름 개발범위선정 |  | 2018-11-05 | 3
| 개발 범위 |  | 프로젝트 주제 및 팀 이름 개발범위선정 |  | 2018-11-05 | 3
프로젝트 계획 | 기획서 작성 |  | 프로젝트 개요 및 개발 계획서 작성 |  | 2018-11-05 | 3
| 산출물 보고 | 업무분담 | 업무 분담표 |  | 2018-11-05 | 3
| 산출물 보고 | Flow Chart 작성 | 프로젝트 순서도 작성 |  | 2018-11-07 | 2
| 산출물 보고 | 메뉴트리 작성 | 메뉴 구조 및 기능 |  | 2018-11-08 | 1
| 산출물 보고 | 작업 단위 리스트 | 간트 차트 작성에 필요한 세부 작업 내용 및 일정 |  | 2018-11-08 | 1
| 산출물 보고 | DB Table, ExERD 작성 | DB 구성 및 테이블 명세서 작성 |  | 2018-11-08 | 1
| 산출물 보고 | 세부일정 및 간트차트 작성 | 간트 차트 완성 - 일정, 작업단위, 달성율 그래프화 |  | 2018-11-08 | 1
관리자페이지 | 매출 데이터 로드 | 월 평균 데이터 | 월 평균 데이터 전월과 비교 그래프화
| 매출 데이터 로드 | 월별 매출 비교 | 월별 매출 비교 그래프화
| 회원 관리 | 회원 리스트 로드 | ajax 활용 회원 리스트 비동기 통신으로 화면 출력
| 회원 관리 | 회원 수정 | 특정 회원 수정 기능 구현
| 회원 관리 | 회원 삭제 | 특정 회원 삭제 기능 구현
| 주문 관리 | 주문 리스트 로드 | ajax 활용 주문 리스트 비동기 통신으로 화면 출력
| 주문 관리 | 주문 상태 업데이트 | 특정 주문 결제 및 배송 상태 업데이트
| 주문 관리 | 주문 상세 정보 출력 | 특정 주문 상세 정보 출력
추가작업 | 리팩토링 | AWS프로젝트추가 | 데이터 저장 위한 프로젝트
| 리팩토링 | 이미지경로변경 | 프로젝트 업데이트 용이하도록 함
| 리팩토링 | 차트변경 | 색상 변경
| 리팩토링 | 코드 및 CSS정리 | 지저분한 코드 정리
| 추가기능 | 마이페이지아이콘변경 | 등급에 따른 아이콘 변경
| 추가기능 | 우클릭 메뉴 | 회원 우클릭시 1:1채팅 등 메뉴
| 추가기능 | 자동결제확인 | 스토어에서 자동으로 결제상태 확인
| 쪽지기능 |  | 웹소켓, 비동기 통신 사용한 쪽지 기능 구현
회사소개페이지 | 회사소개 | 회사소개 | 소개 문구, 영상, 페이지
| 회사소개 | 기업윤리 | 기업윤리
| 회사소개 | Contact | 위치(지도API 사용), 연락처
커뮤니티페이지 | 커뮤니티게시판 | 자료실 | 매뉴얼다운로드
| 커뮤니티게시판 | 자유게시판(취합) | 취합
| 편의기능 | 지하철(취합) | 취합
| 편의기능 | 길찾기(취합) | 취합
| 편의기능 | 여행정보(취합) | 취합
| 편의기능 | 날씨정보(취합) | 취합
프로젝트 최종검토 | 최종테스트 | 코드정리 및 디버깅 |  | 전원
| 최종테스트 | CSS 최종 검토 |  | 전원
| 클래스 다이어그램 | 다이어그램 작성 |  | 전원
발표준비 | PPT작업 | 자료준비 |  | 전원
| PPT작업 | PPT작성 |  | 전원
| 발표연습 | 대본작성 |  | 전원
| 발표연습 | 발표연습 |  | 전원
담당자
김승원
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
메인페이지 | 탑 네비게이션 | 각 메뉴 MVC패턴 적용 | 각 메뉴 클릭시 controller를 통해 페이지 이동 구현 | 김승원
| 탑 네비게이션 | css작업 | 네이게이션 위치 밑 내부 텍스트 위치 설정 | 김승원
| 메인 배너 | 배너 사이즈 및 링크 연결 | 배너의 갯수, 배너 이미지의 사이즈, 클릭시 링크 연결 | 김승원
| 메인 배너 | css작업 | 부트스트랩을 이용하여 슬라이드 기능 구현 | 김승원
| 데일리딜 | 조회수 순으로 상품 객체 받기 | 조회수가 높은 순으로 상품 5개 객체 받아오기, 필수 정보 보여주기 | 김승원
| 데일리딜 | css작업 | slick 플러그인을 활용하여, center mode 슬라이드 기능 구현 | 김승원
| 유튜브 | 사이트 컨셉과 맞는 유튜브 동영상 가져오기 | 사이트 컨셉과 맞는 유튜뷰 동영상 삽입 및 링크 연결 | 김승원
| 유튜브 | css작업 | 유튜브 동영상 사이즈 설정, 텍스트 설명 | 김승원
| 신규 상품 | 상품 등록 순으로 상품객체 받기 | 최근 상품 등록일자 순으로 상품객체 8개 받아오기, 상품 상세 페이지 링크 연결 | 김승원
| 신규 상품 | css작업 | 상품 이미지 사이즈 설정, 양쪽 기준으로 상품 간 자동 여백 생성 | 김승원
댓글 | 댓글 리스트 | 댓글 리스트 가져오기 | 게시판에 해당하는 댓글 리스트 받아오기 | 김승원
| 댓글 리스트 | 댓글 페이징 | 페이지 넘버에 따른 댓글 리스트 가져오기 | 김승원
| 댓글 리스트 | 댓글 수정,삭제 버튼 | 로그인 세션의 gradeNum을 확인하여 수정, 삭제 버튼 생성 | 김승원
| 댓글 리스트 | 페이징 버튼 | 댓글 수 count하여 페이지 수 만큼 버튼 생성 | 김승원
| 댓글 쓰기 | 댓글 쓰기 | textArea에 줄바꿈 처리, 엔터키 preventDefault처리, ajax로 댓글 등록, 그 후 댓글 리스트 새로 가져오기 | 김승원
| 댓글 수정 | 댓글 수정 | modal형태로 수정창 구현, 작성자가 댓글 내용을 수정할 수 있도록 구현 | 김승원
| 댓글 삭제 | 댓글 삭제 | confirm후에 삭제 여부 결정 | 김승원
지하철 api | 지하철 게시판 | 지하철 페이지 | 기본 지하철 페이지 생성 | 김승원 | 2018-11-09 | 1
| 지하철 게시판 | 역별 전철 정보 | 해당 역에 대한 배차간격 첫차, 막차 정보 | 김승원 | 2018-11-12 | 2
| 지하철 게시판 | 역간 소요시간 | 출발역에서 도착역까지 예상 도착시간 | 김승원 | 2018-11-14 | 2
크라우드 펀딩 | 데일리딜 수정 | 등록된 펀딩 상품 객체 받기 | 조회수가 높은 순으로 펀딩 상품 5개 받아오기 | 김승원 | 2018-11-19 | 1
| 데일리딜 수정 | 달성률 및 남은 기간 | 각 상품의 달성률 및 남은기간 ajax로 갱신 | 김승원 | 2018-11-19 | 2
| 펀딩 게시판 | 펀딩 상품 내용 | 상품 이름, 가격, 상품 이미지, 상품 설명 등 기재 | 김승원 | 2018-11-20 | 1
| 펀딩 게시판 | 펀딩 상품 옵션 기능 | 상품에 맞는 옵션 추가 및 추가금 설정 | 김승원 | 2018-11-21 | 2
| 펀딩 게시판 | 서머노트 api | 상품 상세 페이지를 위한 서머노트 구현 | 김승원 | 2018-11-23 | 2
| 펀딩 게시판 | 펀딩 등록 | 배열로 상품 객체 받아서 db추가, 이미지 경로 처리 | 김승원 | 2018-11-26 | 3
| 펀딩 수정 | 펀딩 수정 | 등록된 펀딩 상품 수정 버튼 및 수정페이지 구현 | 김승원 | 2018-11-28 | 2
| 펀딩 삭제 | 펀딩 삭제 | 등록된 펀딩 상품 삭제 버튼 및 db update | 김승원 | 2018-11-28 | 2
| 펀딩 달성률 | 목표 달성률 미만 | 자동으로 펀딩 상품 삭제 | 김승원 | 2018-11-30 | 1
| 펀딩 달성률 | 목표 달성률 달성 | 자동으로 펀딩 삭품 삭제 및 배송 시작 | 김승원 | 2018-11-30 | 1
| 펀딩 기간 | 펀딩 기간 도달 | 등록된 상품의 남은 기간이 0일일때 달성률에 따라 처리 | 김승원 | 2018-11-30 | 1
담당자
김인규
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
DataBase 구축 | DataBase | 각 테이블 생성 및 관계 형성 | EXERD를 이용하여 홈페이지 구축에 필요한 테이블 쿼리 생성 | 김인규
| 쿼리문 작성 | Mapper에 등록하기위한 쿼리문 | 조회, 생성, 삽입 관련된 쿼리문 작성 | 김인규
회원가입페이지 | 회원가입 세션 | 회원가입시 세션 생성 | 회원가입시 세션을 생성하여 로그인상태로 전환 | 김인규
| 우편번호 API | 우편번호API를 이용한 데이터 입력 | 우편번호API를 이용해서 우편번호와 주소 입력 | 김인규 | 2018-11-09 | 3
| 회원가입 정규식 | 아이디 정규식 구현 | 서버단에서 Validator 또는 ValidationUtils 클래스를 통해 제약조건 구현 | 김인규 | 2018-11-14 | 1
| 회원가입 정규식 | 비밀번호 정규식 구현 | 서버단에서 Validator 또는 ValidationUtils 클래스를 통해 제약조건 구현 | 김인규 | 2018-11-14 | 1
| 회원가입 정규식 | 휴대폰번호 정규식 구현 | 서버단에서 Validator 또는 ValidationUtils 클래스를 통해 제약조건 구현 | 김인규 | 2018-11-14 | 1
| 회원가입 메일송부 | 회원가입 메일송부 | JoinController에서 메일보내기 기능을 구현 | 김인규 | 2018-11-14 | 1
| 회원가입 메일송부 | 회원가입 메일송부 | MemberMailService 생성 | 김인규 | 2018-11-14 | 1
| 비밀번호 불일치 확인 | 동기식 화면구성 | script로 onkeyup에 함수 연결하여 비밀번호 불일치시 문구 출력 | 김인규 | 2018-11-16 | 1
| 비밀번호 암호화 | 암호화 | 회원가입시 암호화된 비밀번호 DB 저장 | 김인규 | 2018-11-16 | 1
| 회원가입 CSS |  |  | 김인규 | 2018-11-15 | 1
마이페이지 | 마이페이지 | 회원정보 출력 | 로그인된 세션 아이디로 회원정보 불러와서 출력 | 김인규
| 마이페이지 | 주문내역 출력 | 주문이 있을때 세션에 있는 회원번호로 주문내역 출력 | 김인규
| 마이페이지 CSS |  |  | 김인규
자유게시펀 | 게시판
게시판
| 게시판 | 게시판 읽기 |  | 김인규 | 2018-11-16 | 1
| 게시판 | 게시판 쓰기 |  | 김인규 | 2018-11-19 | 1
| 게시판 | 게시판 수정 |  | 김인규 | 2018-11-20 | 1
| 게시판 | 게시판 삭제 |  | 김인규 | 2018-11-21 | 1
| 댓글 | 댓글 읽기 |  | 김인규 | 2018-11-22 | 1
| 댓글 | 댓글 쓰기 |  | 김인규 | 2018-11-23 | 1
| 댓글 | 댓글 수정 |  | 김인규 | 2018-11-26 | 1
| 댓글 | 댓글 삭제 |  | 김인규 | 2018-11-27 | 1
| 여행정보API |  |  | 김인규 | 2018-11-28 | 3
| 자유게시판 CSS |  |  | 김인규 | 2018-11-30 | 1
담당자
김찬영
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
채팅 | 웹소켓 | 웹소켓을 사용한 실시간 채팅 | 웹소켓을 활용하여 실시간 채팅 구현 | 김찬영
Q&A 게시판 | 게시글리스트 | 글 리스트 출력 | 게시글 리스트로 불러오기 | 김찬영
| 게시글 | 게시글 조회 | 게시글 조회기능. 질문글과 답글이 출력된다. | 김찬영
| 게시글 | 게시글 작성 | 게시글 작성. 질문글을 작성한다. | 김찬영
| 게시글 | 게시글 수정 | 게시글 수정기능. 관리자가 답글을 작성한다. | 김찬영

## 플로우차트
Flow Chart 주소
https://www.draw.io/?state=%7B%22ids%22:%5B%2211eTE_amNvEnEAKlxCU8NQkzEd2nPzEcG%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22100415922120543193970%22%7D#G11eTE_amNvEnEAKlxCU8NQkzEd2nPzEcG

## 메뉴트리(정보구조도)
메뉴 트리 구조
메인페이지
쪽지
채팅
회사소개
스토어
장바구니
마이페이지
커뮤니티
자유게시판
QnA
자료실
컨텐츠
관리자페이지
로그인
회원가입
회사소개
기업윤리
Contact
판매자게시판
크라우드펀딩
내정보
주문정보
지하철
길찾기
여행정보
날씨
매출정보
주문리스트
회원리스트

## DB TABLE 정의서
DB Table 설계
모든 변수와 클래스명은 DB의 이름과 일치하여야 한다.
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
Grade | gradeNum | INT(11) | PK, NN |  |  | 등급번호
| gradeName | VARCHAR(50) | NN |  |  | 등급이름
| amount | INT(11) | NN |  |  | 등급구매금액조건
| percent | FLOAT | NN |  |  | 할인율
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
MemberInfo | userSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 회원번호
| userId | VARCHAR(255) | NN.UNIQUE |  |  | 아이디 (메일주소 형식)
| userPw | VARCHAR(50) | NN |  |  | 비밀번호
| userName | VARCHAR(50) | NN |  |  | 이름
| address1 | VARCHAR(255) | NN |  |  | 주소(주소검색API로 검색가능한 주소
| address2 | VARCHAR(255) | NN |  |  | 세부주소
| zipCode | INT(11) | NN |  |  | 우편번호
| phone | VARCHAR(30) | NN |  |  | 폰번호
| regDate | TIMESTAMP | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 가입한 날짜
| gradeNum | INT(11) | NN |  | '0' | 등급
| point | INT(11) |  |  | '0' | 마일리지
| userAmount | INT(11) |  |  | '0' | 총 구매금액
| birth | INT(11) |  |  |  | 생일
| gender | INT(11) |  |  | 남성' | 성별
| laborCost | INT(11) |  |  | '0' | 총 구매금액
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
Order | orderSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 주문번호
| orderDetailNum | VARCHAR(20) | FK,NN |  | '0' | 주문상세번호 FK ,자바코드로 중복되지 않는 삽입
| userSeq | INT(11) | FK,NN |  |  | 회원정보의 FK
| goodsSeq | INT(11) | FK,NN |  |  | 제품번호의 FK
| optionSeq | INT(11) | FK,NN |  | '0' | 제품옵션번호 FK
| quantity | INT(11) | FK,NN |  | '1' | 주문수량
| salePrice | INT(11) | NN |  | '0' | 주문금액(판매가격*주문수량)
| refund | INT(11) |  |  |  | 환불여부
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
OrderDetail | orderDetailNum | VARCHAR(20) | PK,NN |  |  | 주문번호
| userSeq | INT(20) | FK,NN |  | '0' | 제품번호FK
| payment | INT(20) | NN |  |  | 결제수단:0=무통장,1:카드2:카카오페이
| orderTime | TIMESTAMP | NN |  | '0' | 주문시간
| status | INT(20) | NN |  | '0' | 주문상태 0- 입금전 1-결제완료 2-배송준비 3-배송중 4-완료
| totalAmount | INT(20) |  |  |  | 주문가격
| zipCode | INT(11) |  |  |  | 우편번호
| orderPhone | VARCHAR(20) |  |  |  | 폰번호
| orderAddress1 | VARCHAR(60) |  |  |  | 주소1
| orderAddress2 | VARCHAR(60) |  |  |  | 주소2
| orderRequest | VARCHAR(150) |  |  |  | 주문요청사항
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
Product | productSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 대표제품번호
| salesSeq | INT(11) | FK |  |  | 게시글번호
| price | INT(11) | NN |  |  | 가격
| productName | VARCHAR(60) | NN |  |  | 대표제품이름
| photo | VARCHAR(255) | NN |  |  | 대표제품사진
| detail | VARCHAR(255) | NN |  |  | 대표제품설명
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
QnABoard | qnaSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 질문글번호
| userSeq | INT(11) | NN |  |  | 회원번호
| qtitle | VARCHAR(100) | NN |  |  | 질문글제목
| qtext | TEXT | NN |  |  | 질문글내용
| atext | TEXT |  |  | NULL | 답변글내용
| qwriteDate | TIMESTAMP | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 작성날짜 및 시간
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
Reply | replySeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 댓글번호
| reply | VARCHAR(255) | NN |  |  | 댓글내용
| regTime | TIMESTAMP | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 작성날짜 및 시간
| userSeq | INT(11) | NN |  |  | 회원번호
| salesSeq | INT(11) | NN |  |  | 판매번호
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
SalesBoard | salesSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 판매번호
| userSeq | INT(11) |  |  | NULL | 게시자(판매자) - 회원번호의 FK(gradeNum이 3인 유저- 판매자)
| title | VARCHAR(100) | NN |  |  | 게시글 제목
| text | TEXT | NN |  |  | 게시글 내용
| viewSeq | INT(11) | NN | AI |  | 조회수 - 시퀀스 사용(시퀀스 이름도 동일)
| writeDate | TIMEsTAMP | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 게시글 등록 날짜
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
FreeBoard | boardSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 게시글 번호
| userSeq | INT(11) | FK |  |  | 회원번호
| boardTitle | VARCHAR(100) | NN |  |  | 게시글 제목
| boardContent | TEXT | NN |  |  | 게시글 내용
| boardWriteDate | TIMESTAMP | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 게시글 작성일
| writerName | VARCHAR(50) | NN |  |  | 작성자 명
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
Goods | GoodsNo | VARCHAR(20) | PK,NN | AI |  | 상품일련번호
| productSeq | INT(11) | FK |  |  | 대표상품시퀀스
| goodsName | VARCHAR(60) | NN |  |  | 상품명
| goodsPrice | INT(11) | NN |  | '0' | 상품가격
| goodsPhoto | VARCHAR(255) |  |  | CURRENT_TIMESTAMP | 상품사진
| cost | INT(11) | NN |  | '0' | 상품원가
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
GoodsOption | optionSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 상품옵션시퀀스
| goodsNo | VARCHAR(20) |  |  |  | 상품일련번호
| opt1Name | VARCHAR(60) |  |  |  | 옵션1이름
| opt1Price | INT(11) |  |  | '0' | 옵션1가격
| opt2Name | VARCHAR(60) |  |  | CURRENT_TIMESTAMP | 옵션2이름
| opt2Price | INT(11) |  |  | '0' | 옵션2가격
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
CrowdBoard | crowdBoardSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 게시글 번호
| userSeq | INT(11) | FK |  |  | 회원번호
| title | VARCHAR(100) | NN |  |  | 게시글 제목
| text | TEXT | NN |  |  | 게시글 내용
| viewSeq | INT(11) | NN |  | '0' | 조회수 - 시퀀스 사용(시퀀스 이름도 동일)
| writeDate | TIMESTAMP | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 게시글 등록 날짜
| salesDay | TIMESTAMP | NN |  |  | 판매 종료 날짜
| targetPrice | INT(22) | NN |  |  | 목표 금액
| totalOrderPrice | INT(22) |  |  | '0' | 달성 금액
| leftDays | INT(11) |  |  | NULL | 남은 날짜
| achieve | INT(11) |  |  | NULL | 목표 금액 도달율
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
CrowdProduct | crProductSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 대표상품 번호
| productNo | VARCHAR(20) | NN,UQ |  |  | 대표상품 코드
| crowdBoardSeq | INT(11) | FK |  |  | 게시글 제목
| crPrice | INT(11) | NN |  |  | 대표상품 가격
| crProductName | VARCHAR(60) | NN |  |  | 대표상품 이름
| crPhoto | VARCHAR(255) | NN |  | http://52.79.226.226/file/crproduct/1543288924349noImage2.png' | 대표상품 이미지
| crDetail | VARCHAR(255) | NN |  |  | 대표상품 상세
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
CrowdProductPhoto | crProductPhotoSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 대표상품 이미지 번호
| productNo | VARCHAR(20) | NN,FK |  |  | 대표상품 코드
| crPhotoList | VARCHAR(255) |  |  | http://52.79.226.226/file/crproduct/1543288924349noImage2.png' | 대표상품 이미지 리스트
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
CrowdGoods | goodsNo | VARCHAR(20) | PK,NN |  |  | 상품 코드
| crProductSeq | INT(11) | NN,FK |  |  | 상품 번호
| goodsName | VARCHAR(60) | NN |  |  | 상품 이름
| crGoodsPrice | INT(11) | NN |  | 0 | 상품 가격
| goodsPhoto | VARCHAR(255) | NN |  | http://52.79.226.226/file/crproduct/1543288924349noImage2.png' | 상품 이미지
| cost | INT(11) | NN |  | 0 | 상품 원가
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
CrowdGoodsOption | optionSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 옵션 코드
| goodsNo | VARCHAR(20) | NN,FK |  |  | 상품 코드
| opt1Name | VARCHAR(60) | NN |  |  | 옵션1 이름
| crOpt1Price | INT(11) | NN |  |  | 옵션1 가격
| opt2Name | VARCHAR(60) | NN |  |  | 옵션2 이름
| crOpt2Price | INT(11) | NN |  |  | 옵션2 가격
| crOptAmount | INT(11) | NN |  |  | 옵션 재고
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
CrowdOrder | orderSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 주문 번호
| orderDetailNum | VARCHAR(45) | NN,FK |  |  | 주문상세 코드
| userSeq | INT(11) | NN,FK |  |  | 회원 번호
| crowdBoardSeq | INT(11) | NN,FK |  |  | 게시글 번호
| goodsNo | VARCHAR(20) | NN,FK |  |  | 상품 코드
| optionSeq | INT(11) | NN,FK |  |  | 옵션 코드
| quantity | INT(11) | NN |  |  | 수량
| onePrice | INT(20) | NN |  |  | 상품 하나 금액
| salePrice | INT(20) | NN |  |  | 상품 x 수량 금액
| refund | INT(2) |  |  | '0' | 환불여부
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
CrowdOrderDetail | crDetailSeq | INT(11) | PK,NN | AI |  | 주문 상세 번호
| orderDetailNum | VARCHAR(45) | NN,UQ |  |  | 주문 상세 코드
| userSeq | INT(11) | NN,FK |  |  | 회원 번호
| payment | INT(11) | NN |  | 1 | 결제 방법
| orderTime | TIMESTAMP | NN |  |  | 주문 시간
| status | INT(11) | NN |  | 0 | 주문 상태
| totalAmount | INT(40) | NN |  |  | 총 주문 금액
| cardNo | VARCHAR(100) | NN |  |  | 카드번호
| yearDay | INT(50) | NN |  |  | 카드 날짜
| cardPassword | VARCHAR(45) | NN |  |  | 카드 비밀번호
| birthNo | INT(20) | NN |  |  | 생년월일
| zipCode | INT(11) | NN |  |  | 우편번호
| orderAddress1 | VARCHAR(45) | NN |  |  | 주소1
| orderAddress1 | VARCHAR(45) | NN |  |  | 주소2
| orderPhone | INT(20) | NN |  |  | 주문자 핸드폰
| orderRequest | VARCHAR(50) |  |  |  | 배송시 요청사항
| orderName | VARCHAR(45) | NN |  |  | 주문자 이름
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
Visit Guest | visitDate | DATETIME | PK,NN |  |  | 방문날짜
| visitCount | INT(11) | NN,FK |  |  | 방문수
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
Calendar | month | INT(11) | PK,NN |  |  | 달
| monthName | VARCHAR(45) | NN |  |  | 달이름
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
Budget | year | YEAR(4) | PK,NN |  |  | 연도
| yearBudget | BIGINT(20) |  |  | '0' | 연버젯
| Jan | BIGINT(20) |  |  | '0' | 1월버젯
| Feb | BIGINT(20) |  |  | '0' | 2월버젯
| mAR | BIGINT(20) |  |  | '0' | 3월버젯
| Apr | BIGINT(20) |  |  | '0' | 4월버젯
| May | BIGINT(20) |  |  | '0' | 5월버젯
| Jun | BIGINT(20) |  |  | '0' | 6월버젯
| Jul | BIGINT(20) |  |  | '0' | 7월버젯
| Aug | BIGINT(20) |  |  | '0' | 8월버젯
| Sep | BIGINT(20) |  |  | '0' | 9월버젯
| Oct | BIGINT(20) |  |  | '0' | 10월버젯
| Nov | BIGINT(20) |  |  | '0' | 11월버젯
| Dec | BIGINT(20) |  |  | '0' | 12월버젯
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
TCE | operationDate | TIMESTAMP | PK,NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 영업일자
| electric | INT(11) |  |  | '0' | 전기
| water | INT(11) |  |  | '0' | 수도
| supplie | INT(11) |  |  | '0' | 기타소모품
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
TNC | rent | INT(11) | PK,NN |  |  | 임대료