## GroundRule
Ground Rule
1. 존대하지 않기
2. 솔직하기
3. 비속어 쓰지 않기
4. 긍정적인 마인드. 남탓 X
5. 모임 불참시 미리 연락
6. 회의는 오후에
패키지 구조 | 모듈우선
코딩컨벤션 | https://hygoni.com/29
캐멀케이스(lowerCamelCase)
중괄호 사용 - K&R
들여쓰기 - tab
| 연산자 사이 및 괄호에서의 띄어쓰기 - 띄어쓰지 않기 |  |  | 1.띄어쓰기를 하지 않는 경우 :for(int i=0; i<10; i++) 2.띄어쓰기를 하는 경우 : for(int i = 0; i < 1000; i++)
공유폴더 | https://drive.google.com/drive/folders/1b7brpMNNyuzTyVDr0lQHaPc0A103Ta6w
공유GitHub
AWS
개발TOOL | STS(Spring Tool Suite)
| oven | 목업툴 | https://ovenapp.io/
https://ovenapp.io/view/tkwTFFfr3t2FRItcXJxgi1DXbTeswvNS/
| diagrams.net | FlowChart
| erdcloud.com | ERD | https://www.erdcloud.com/d/A7XpFNSpXwavMYjSF
https://www.erdcloud.com/d/dBM6R8YMKJGsyvSdN
개발프레임워크 | Spring FrameWork
개발언어 | JAVA
JSP
데이타베이스 | mySQL

## 일정표
날짜 |  | 활용시간 | 수업진행 | 팀공통주제 | W1 | F1
2020.07.30 | 목 | 2시간 | SPRING | (회의)주제선정
2020.07.31 | 금 | 4시간 | SPRING | 기능정의서-세부일정작성 각기능조사 |  |  | 광학API | OPEN API 카카오페이, 간편로그인 | 기능정의서,세부일정수립 | Mahout | 식약청DB, 만개의레시피 크롤링 | 위치기반서비스
2020.08.01 | 토
2020.08.02 | 일
2020.08.03 | 월 | 4시간 | SPRING | (회의) 기능정의서-세부일정작성 각기능조사 리뷰
2020.08.04 | 화 | 4시간 | SPRING |  | [설계] -3H 기능정의서 작성, 화면설계서 작성, 플로우차트 작성 | [설계] -3H 기능정의서 작성, 화면설계서 작성, 플로우차트 작성
|  |  | 오후 수업진행 |  | (회의) - 1H 조별 검토, 확정 | (회의) - 1H 조별 검토, 확정
[5 empty] | [설계] -2H 기능정의서 작성, 화면설계서 작성, 플로우차트 작성 조별 검토, 확정 | [설계] -2H 기능정의서 작성, 화면설계서 작성, 플로우차트 작성 조별 검토, 확정
(회의) - 1H 19:00-20:30 기능정의서,화면설계서, 플로우차트 검토
2020.08.05 | 수 | 4시간 | SPRING | (회의) - 1H 14:30 기능정의서,화면설계서, 플로우차트 검토,확정
|  |  | 오후 수업진행 |  | [설계] -2H DB ERD, 테이블정의서작성 | [설계] -2H DB ERD, 테이블정의서작성
[5 empty] | (회의) - 1H 팀내 검토, 확정 | (회의) - 1H 팀내 검토, 확정
[5 empty] | [설계] 기능정의서 정리, 플로우차트 작성 조별 검토, 확정 | [설계] 기능정의서 정리, 플로우차트 작성 조별 검토, 확정
2020.08.06 | 목 | 4시간 | SPRING | (회의) - 1H 14:30 기능정의서,화면설계서, 플로우차트 DB ERD,테이블정의서 검토,확정
|  |  | 오후 수업진행 |  | [설계] - 2H MVC@ 구조 설계 클래스다이어그램 작성 | [설계] - 2H MVC@ 구조 설계 클래스다이어그램 작성
|  |  | 일과후 반전체모임 |  | (회의) - 1H 팀내 검토, 확정 | (회의) - 1H 팀내 검토, 확정
(회의) - 15M 18:00 플로우차트 검토
2020.08.07 | 금 | 4시간 | SPRING | (회의) - 1H 14:30 MVC@ 구조 설계 클래스다이어그램 작성
|  |  | 오후 수업진행 |  | [설계]-3H 개발 산출물 정리 | [설계]-3H 개발 산출물 정리
2020.08.08 | 토 |  |  | (세미나) - 5H 14:00 ~ 19:00 Spring FrameWork, REST,. WAS 기술공유 (설계) 플로우차트 작성,기능정의서, 화면설계서 작성
2020.08.09 | 일
2020.08.10 | 월 | 8시간 | SPRING | (회의) - 1H 14:30 ~ 15:30 진행방향회의 - 각자플로우차트작성후 검토,확정하기
|  |  |  | 3H 15:30 ~ 18:20 |  |  | 전체플로우차트 작성 | 전체플로우차트 작성 | 전체플로우차트 작성 | 전체플로우차트 작성 | 전체플로우차트 작성 | 전체플로우차트 작성
(회의) - 1.5H 19:00 ~ 20:30 각자 작성한 플로우차트 리뷰,검토
2020.08.11 | 화 | 8시간 | SPRING
(설계) - 6H 12:35 ~ 20:30 플로우차트 검토,확정 ERD 작성, 강사님1차리뷰완, 리뷰결과 반영
2020.08.12 | 수 | 8시간 | SPRING
|  |  |  | 11:30 ~ 13:10 |  |  | 플로우차트 작성 | ERD 작성 | ERD 강사님리뷰, ToDoList 정리 | 플로우차트 작성 기능정의서 작성 | DB view, stored procedured, function, trigger 공부 | 화면 설계서 작성
(회의) - 2H 14:40 ~ 16:50 프로젝트방향성검토회의 강사님 리뷰, 검토 문서담당자선정, 개발역할배분 주간보고서 담당자 선정
|  |  |  | 16:50~18:20 |  |  | 플로우차트검토,정리 구매파트개발담당, 구매파트개발관련 클래스다이어그램 작성 | ERD 검토,정리, 로그인파트 개발담당, 로그인파트 클래스 다이어그램 작성 | 전체 스케줄 정리, 판매파트개발담당, 판매파트개발관련 클래스다이어그램 작성 | 기능정의서 검토,정리 구매파트 개발담당, 구매파트개발관련 클래스다이어그램 작성 | 판매파트개발담당, 판매파트개발관련 클래스다이어그램 작성 전체클래스다이어그램 취합,관리 | 화면설계 검토 정리 덧글파트 개발담당, 덧글파트 개발관련 클래스다이어그램 작성
2020.08.13 | 목 | 8시간
[9 empty] | 판매파트개발담당, 판매파트개발관련 플로우차트 검토, 개발설계진행 | 기능정의서 검토,정리 구매파트 개발담당, 구매파트개발관련 개발설계진행 | 판매파트개발담당, 판매파트개발관련 플로우차트 검토, 개발설계진행 | 화면설계 검토 정리 덧글파트 개발담당, 덧글파트 개발관련 클래스다이어그램 작성
(회의) - 1H 14:30 ~ 15:30 개발진행공유 플로우차트,ERD,기능정의서 검토 각자개발바트 개발 일정 공유
[7 empty] | 플로우차트검토,정리 구매파트개발담당, 구매파트개발관련 클래스다이어그램 작성 | ERD 검토,정리, 로그인파트 개발담당, 로그인파트 클래스 다이어그램 작성 | 전체 스케줄 정리, 판매파트개발담당, 판매파트개발관련 클래스다이어그램 작성 개발설계진행 | 기능정의서 검토,정리 구매파트 개발담당, 구매파트개발관련 개발설계진행 | 판매파트개발담당, 판매파트개발관련 클래스다이어그램 작성 개발설계진행 | 화면설계 검토 정리 덧글파트 개발담당, 덧글파트 개발관련 클래스다이어그램 작성
2020.08.14 | 금 | 8시간
(회의) - 1H 14:40 ~ 15:40 개발진행공유
2020.08.15 | 토
2020.08.16 | 일
2020.08.17 | 월 | 8시간
(회의) - 1H 14:40 ~ 15:40 개발진행공유
2020.08.18 | 화 | 8시간
(회의) - 1H 14:40 ~ 15:40 개발진행공유
2020.08.19 | 수 | 8시간
(회의) - 1H 14:40 ~ 15:40 개발진행공유
2020.08.20 | 목 | 8시간
(회의) - 1H 14:40 ~ 15:40 개발진행공유
1차발료준비진행
2020.08.21 | 금 | 8시간 | 1차구현완료 및발표시연 | 1차발표 준비진행
2020.08.22 | 토
2020.08.23 | 일
2020.08.24 | 월 | 4시간 | PYTHON
2020.08.25 | 화 | 4시간 | PYTHON
2020.08.26 | 수 | 4시간 | PYTHON
2020.08.27 | 목 | 4시간 | PYTHON
2020.08.28 | 금 | 4시간 | PYTHON
2020.08.29 | 토
2020.08.30 | 일
2020.08.31 | 월 | 4시간 | PYTHON
2020.09.01 | 화 | 4시간 | PYTHON
2020.09.02 | 수 | 4시간 | PYTHON
2020.09.03 | 목 | 4시간 | PYTHON
2020.09.04 | 금 | 4시간 | 2차구현완료 및발표시연
2020.09.05 | 토
2020.09.06 | 일
2020.09.07 | 월 | 8시간
2020.09.08 | 화 | 8시간
2020.09.09 | 수 | 8시간 | 예비발표
2020.09.10 | 목 | 8시간 | 예비발표
2020.09.11 | 금 | 8시간 | 예비발표
2020.09.12 | 토
2020.09.13 | 일
2020.09.14 | 월 |  | 최종발표

## 산출물관리
산출물리스트 | 담당자-정 | 담당자-부 | 프로젝트구현 요구사항
소프트웨어 개발 계획서 |  |  | 프로젝트기본기획서
정보구조 설계서 + 사이트맵 |  |  | 정보구조도
기능정의서 |  |  | 기능정의서
플로우차트 |  |  | 플로우차트
업무분담 + 일정표 |  |  | 일정및업무분담포함
데이터베이스 ERD |  |  | 데이터베이스 ERD
테이블 정의서 |  |  | 테이블정의서
화면설계서(와이어프레임)+목업 |  |  | 화면설계서(와이어프레임)
클래스다이어그램 |  |  | 클래스다이어그램
시연화면설명 |  |  | 시연화면설명
구현설명 |  |  | 구현설명
최종발표PPT 제작
참고자료, 참고사이트 조사(레퍼런스)
패키지 구조
전체회의 시간 | 14:30~
기능분담 | 담당자
로그인
구매
판매
댓글
주간보고서

## 기능정의서
사용기술
OPEN API | 카카오 로그인,카카오페이 결제
OPEN API | 데이터 연동(서버, 혹은 데이터 업로드)
Mahout | 추천기능
위치기반서비스 | 근처 유용한곳 보여주기
광학API | 공구업로드 편의성 증대
REST | 다른서버끼리 통신, 데이터 주고 받기
SSL | https 접속 환경설정 - 보안인증
공구 |  | 혼밥레시피 |  | 주변유용한곳 |  | 게시판(Q&A) | 간편로그인
공구 올리기
| 직접판매자 |  | 데이터 가져오기 |  | 데이터 가져오기 |  |  | 로그인
사진,업로드하기
[5 empty] | 지도에 표시 |  |  | 사용자 정보 가져오기
| 구매희망자 |  | 테이블에 저장
| 링크,업로드하기 |  |  |  | 부가서비스 |  |  | 사용자 정보 저장
레시피 발전기능
공구 참여하기
| 신청 |  | 레시피 평가 기능
결제
찾아가기/택배
레시피 추천기능
공구 평가
공구추천기능
관리자기능 |  | 관리자기능 |  | 관리자기능 |  | 관리자기능 | 관리자기능

## 기능정의서의 사본
사용기술
OPEN API | 카카오 로그인,카카오페이 결제
OPEN API | 데이터 연동(서버, 혹은 데이터 업로드)
Mahout | 추천기능
위치기반서비스 | 근처 유용한곳 보여주기
광학API | 공구업로드 편의성 증대
REST | 다른서버끼리 통신, 데이터 주고 받기
SSL | https 접속 환경설정 - 보안인증
공구 |  | 혼밥레시피 |  | 주변유용한곳 |  | 게시판(Q&A) | 간편로그인
공구 올리기
| 직접판매자 |  | 데이터 가져오기 |  | 데이터 가져오기 |  |  | 로그인
사진,업로드하기
[5 empty] | 지도에 표시 |  |  | 사용자 정보 가져오기
| 구매희망자 |  | 테이블에 저장
| 링크,업로드하기 |  |  |  | 부가서비스 |  |  | 사용자 정보 저장
레시피 발전기능
공구 참여하기
| 신청 |  | 레시피 평가 기능
결제
찾아가기/택배
레시피 추천기능
공구 평가
공구추천기능
관리자기능 |  | 관리자기능 |  | 관리자기능 |  | 관리자기능 | 관리자기능

## 테이블 명세서
테이블 명세서
시스템 이름 | w1-f1 |  | 날짜 | 2020-08-12 |  | 작성자 | 김승연
테이블 명 |  | member
테이블 설명 |  | 회원 정보를 저장하는 DB 테이블
컬렴명 | 자료형 | 크기 | NULL | PK | FK | 기본값 | 컬럼 설명 | 코멘트
midx | INT | 5 | NOT NULL | Y |  | AUTO_INCREMENT | 회원 번호
id | VARCHAR | 50 | NOT NULL |  |  |  | 이메일
name | VARCHAR | 50 | NOT NULL |  |  |  | 이름
addr | VARCHAR | 50 | NOT NULL |  |  |  | 주소
phone | VARCHAR | 50 | NOT NULL |  |  |  | 전화번호
type | INT | 1 | NULL |  |  | 1 | 회원구분 | 회원 / 탈퇴 / 관리자 / 강퇴 |  | *작성 : 공구현황을 여기서 체크 안하고, order table 에서 찾는다고 했었나??
ㄴ 공구현황 컬럼 날렸습니당 ㅎ
테이블 명세서
시스템 이름 | w1-f1 |  | 날짜 | 2020-08-12 |  | 작성자 | 김승연
테이블 명 |  | item
테이블 설명 |  | 사용자가 작성한 게시글의 정보와 게시글 상태를 나타내는 정보를 저장하는 DB 테이블
컬렴명 | 자료형 | 크기 | NULL | PK | FK | 기본값 | 컬럼 설명 | 코멘트
iidx | INT | 5 | NOT NULL | Y |  | AUTO_INCREMENT | 게시물 번호
title | VARCHAR | 50 | NOT NULL |  |  |  | 글 제목
price | INT | 7 | NOT NULL |  |  |  | 가격
count_w | INT | 2 | NOT NULL |  |  |  | 대기인원
count_m | INT | 2 | NOT NULL |  |  |  | 모집인원
regdate | TIMESTAMP |  | NOT NULL |  |  | CURRENT_TIMESTAMP | 게시글 등록 일시
receive | DATETIME |  | NOT NULL |  |  |  | 물품 수령 일시
addr | VARCHAR | 50 | NOT NULL |  |  |  | 판매처 |  | SELECT DATE_ADD(NOW(), INTERVAL n DAY) ?
location | VARCHAR | 200 | NULL |  |  |  | 좌표
content | VARCHAR | 400 | NOT NULL |  |  |  | 게시글 본문 | 파일 저장 경로
photo | VARCHAR | 50 | NULL |  |  |  | 첨부 사진 | 거래중 / 거래 완료 / 게시 기간 만료
state | INT | 1 | NOT NULL |  |  |  | 게시글 현황
view_count | INT | 5 | NULL |  |  |  | 조회수 | 추천 게시글 ( 파워리스트 ) / 일반 게시글
group | INT | 1 | NULL |  |  |  | 게시글 그룹
midx | INT | 5 | NOT NULL |  | Y |  | 회원 번호
테이블 명세서
시스템 이름 | w1-f1 |  | 날짜 | 2020-08-12 |  | 작성자 | 김승연
테이블 명 |  | order
테이블 설명 |  | 사용자가 작성하거나 신청한 주문과 사용자 정보를 확인하기 위한 DB 테이블
컬렴명 | 자료형 | 크기 | NULL | PK | FK | 기본값 | 컬럼 설명 | 코멘트
oidx | INT | 5 | NOT NULL | Y |  | AUTO_INCREMENT | 주문 번호
midx | INT | 5 | NOT NULL |  | Y |  | 회원 번호
iidx | INT | 5 | NOT NULL |  | Y |  | 게시물 번호
테이블 명세서
시스템 이름 | w1-f1 |  | 날짜 | 2020-08-12 |  | 작성자 | 김승연
테이블 명 |  | purchase
테이블 설명 |  | 결제 정보 저장을 위한 DB 테이블
컬렴명 | 자료형 | 크기 | NULL | PK | FK | 기본값 | 컬럼 설명 | 코멘트
pidx | INT | 5 | NOT NULL | Y |  | AUTO_INCREMENT | 결제 번호
qr | VARCHAR | 50 | NOT NULL |  |  |  | QR코드
state | INT | 1 | NOT NULL |  |  |  | 결제 상태 | 수령 / 미수령
oidx | INT | 5 | NOT NULL |  | Y |  | 주문 번호
테이블 명세서
시스템 이름 | w1-f1 |  | 날짜 | 2020-08-12 |  | 작성자 | 김승연
테이블 명 |  | item_rvb
테이블 설명 |  | 공구 구매자에 대한 평점 정보를 저장하는 DB 테이블
컬렴명 | 자료형 | 크기 | NULL | PK | FK | 기본값 | 컬럼 설명 | 코멘트
irbidx | INT | 5 | NOT NULL | Y |  | AUTO_INCREMENT | 공구 구매자 평점 번호
score_b | INT | 1 | NOT NULL |  |  |  | 구매자 평점
midx | INT | 5 | NOT NULL |  | Y |  | 구매자 회원 번호
iidx | INT | 5 | NOT NULL |  | Y |  | 게시물 번호(평가자)
테이블 명세서
시스템 이름 | w1-f1 |  | 날짜 | 2020-08-12 |  | 작성자 | 김승연
테이블 명 |  | item_rvs
테이블 설명 |  | 공구 판매자에 대한 평점 정보를 저장하는 DB 테이블
컬렴명 | 자료형 | 크기 | NULL | PK | FK | 기본값 | 컬럼 설명 | 코멘트
irsidx | INT | 5 | NOT NULL | Y |  | AUTO_INCREMENT | 공구 판매자 평점 번호
score_s | INT | 1 | NOT NULL |  |  |  | 판매자 평점
midx | INT | 5 | NOT NULL |  | Y |  | 회원 번호(평가자)
iidx | INT | 5 | NOT NULL |  | Y |  | 게시물 번호
테이블 명세서
시스템 이름 | w1-f1 |  | 날짜 | 2020-08-12 |  | 작성자 | 김승연
테이블 명 |  | comment
테이블 설명 |  | 공구글에 작성된 댓글 정보를 저장하는 DB 테이블
컬렴명 | 자료형 | 크기 | NULL | PK | FK | 기본값 | 컬럼 설명 | 코멘트
cidx | INT | 5 | NOT NULL | Y |  | AUTO_INCREMENT | 댓글 번호
regdate | TIMESTAMP | 0 | NULL |  |  | CURRENT_TIMESTAMP | 등록 날짜
content | VARCHAR | 50 | NOT NULL |  |  |  | 댓글 내용
state | INT | 1 | NOT NULL |  |  |  | 댓글 상태 | 댓글 게시중 / 삭제처리
midx | INT | 5 | NOT NULL |  | Y |  | 회원 번호
iidx | INT | 5 | NOT NULL |  | Y |  | 게시물 번호

## W1&F1
W1
공구 : Mahout,QR,카카오페이(OPEN API),광학API,REST
간편로그인 : OPEN API, 사용자정보 저장, SSL 구현
F1
혼밥레시피 : Mahout,REST,데이터가져오기(OPEN API),
주변유용한곳 : 위치기반, DATA 등록방식(OPEN API)
게시판 Q&A : CRUD, 관리자-답글,삭제기능
08.03 ~ 08.07 |  | 4x4 = 16 시간
08.10 ~ 08.21 |  | 8x9 = 72 시간
08.21 1차구현 완료 및 발표 시연
총!! 88시간
------------------------------------------------
기능정의서 작성
화면설계서 작성
플로우차트 작성
데이터베이스 ERD, 테이블정의서 작성
MVC@ 구조 설계
클래스다이어그램 작성
코딩
Spring FrameWork MVC@
클래스 구현
SQL문 작성
View 구현
각 기능구현

## 혼밥레시피
혼밥레시피
[5 empty] | 레시피 등록 | 관리자
| 사용자 화면 |  |  |  |  | 사용자 신규
발전시키기
| 혼밥 레시피 |  |  |  | 레시피 번호 | 분류번호-사용자개선번호
검색
| 추천 레시피 |  |  |  | 관리자 | 자동등록(크롤링, OPEN API) -> 매일 등록현황 보여주기
사용자 신규 레시피 승인?자동등록?
| 최신순으로 리스트 업 |  |  |  |  | 사용자 개선등록 승인?자동등록?
등록전 겹치는 레시피가 있는지 검증 필요
선택
| 레시피사진 |  | 레시피 설명
| 평가 |  | 발전시키기 | 발전시키기는 인당 하루 1개만 가능
(무분별한 게시글 등록 방지)
|  |  | 발전시키기 | 레시피 등록 폼
|  |  | 평가 | 별점 총5개
테이블
|  |  | 레시피이름 |  | 레시피 |  |  |  |  | (관리자/사용자신규/사용자개선)
| 레시피사진 |  | 레시피분류 |  | no | 이름 | 분류 | 해쉬태그 | 설명 | 생성구분 | 별갯수 | 평가수
해쉬태그
평점
| 레시피 설명 |  |  |  | 레시피ID | 등록사용자ID |  | 평점

## 공구
공구 | [6 empty] | 공구 내역
| 추천공구기능 : 상단에 10개품목 위치 | [5 empty] | 제품 이름
가격
| 공구생성 | [5 empty] | 수량
|  | 직접 판매자 | 품목,내역,사진 업로드 |  |  |  | 설명
|  | 같이나눠요 | 품목,내역,사진,링크등 업로드 |  |  |  | 판매장소(나눔장소)
추천공구신청(유료)
| 공구참여 | [5 empty] | 관리자
|  |  |  | 검색 |  |  | 공구 삭제
추천공구
공구 리스트 - 최근순으로 리스트업
추가기능
참여자별 별점관리기능 (혼밥레시피 참조)
선택
결제
|  |  |  | 택배 | 주소입력 | 배송
|  |  |  | 찾아가기 | QR코드 생성 | 찾아가기
결제 시점에 따른 생각해볼 문제
결제완료 후 물건을 찾아가는 방식
돈을 지불하고 물건을 받지 못하는 경우
구매 등록후 실제 물건 수령후 결제하는 방식
소분해서 판매했는데 실제로 물건을 사가지 않는 경우

## 주변유용한곳
주변유용한곳
관리자 화면
DATA 등록하기 (자동? - 자동시 리포팅기능)
| 사용자 화면 |  |  |  | 등록전 겹치는 곳이 있는지 확인
삭제할곳처리여부?
| 전체 | 병원 | 편의점 | 약국
테이블
[5 empty] | No | 이름 | 구분 | 위치정보 | 추가날짜 | 업데이트날짜 | 삭제여부

## 간편로그인&게시판
간편로그인
테이블
로그인
|  |  | no | id | 이름 | pw | email | SNS연동여부 | 연동하는곳
사용자 정보 가져오기
평점
| 기능을 사용하려 할때 회원가입여부 |  | 레시피ID
개인정보저장시 SSL 구현 필요. 무료도 있다고 함!
e-mail - ID체크기능 필요 (등록한 이메일로 메일을 보내서 확인 클릭시 가입)
중복주의 : SNS 가입 과 자체 가입시 동일 이메일로 가입할 경우??
게시판
| Q&A |  | 테이블
CRUD
|  |  | no | 제목 | 게시글 | 답변글 | 등록날짜 | 답변날짜
| 관리자 기능 |  | 등록자ID | 답변자ID | 등록자이름 | 답변자이름 | 분류
답글
삭제 기능

## 패키지구조
1안 - layer 우선
net.slipp.domain.modulename
net.slipp.service.modulename
net.slipp.dao.modulename
net.slipp.web.modulename
2안 - 모듈 우선
net.slipp.modulename.domain
net.slipp.modulename.service
net.slipp.modulename.dao
net.slipp.modulename.web
위 두 가지 안 중 어느 방법이 더 좋을까? 내가 생각하는 각각의 장단점을 살펴보면 다음과 같다.
1안
특징 | 도메인 모델 위주 개발에 적합하다.
장점 | 각 패키지간의 cyclic dependency가 발생할 가능성이 적어진다.
중복된 부분을 제거하기 용이하다.
단점 | 추후 모듈 단위로 분리할 때 어려움이 있다.
2안
특징 | 개발자별로 기능 단위 개발을 하는 경우 주로 발생한다.
장점 | 모듈 단위로 분리할 때 유리하다.
단점 | 각 패키지간에 cyclic dependency가 발생할 가능성이 높다.
각 모듈에 중복된 코드가 발생할 가능성이 높다.
도메인 간의 관계보다 각 모듈별로 각자 구현할 가능성이 높다.

## 기능확장
시간이 남으면 개발할 사항들 기록
서비스 | 사용기술 | 비고
추천 레시피 | Mahout | 필수
추천 공구 | Mahout | 필수
지도 서비스 | map API | 필수
각종 댓글 | CRUD | 아마도
게시판 | CRUD | 글쎄
QR 이미지저장 |  | 글쎄