## index
최종프로젝트
주제: | aribnb
개발환경:
JAVA | JSP | Javascript | JQuery | Mybatis | HTML5 | CSS | Bootstrap | Ajax | JSON | XML | SummerNote (Libaray)
Eclipse | Tomcat 8.5 | STS | IntelliJ | MySql workbench |  | putty | Filezilla
MySQL
API:
Google MAP APi | Uber API | Google 로그인 API
형상관리:
Github
개발 OS:
Windows 10 | Windows 7 | Mac
github
담당자 | 담당기능
a | 사용자 프로필 (후기, 호스트평가, 즐겨찾기, 히스토리 ++) |  | DB서버 | MySql
b | 회원가입, 로그인, 관광지 검색 ++ |  | hostname
c | 호스트 커뮤니티 ++ |  | username
d | 방 예약 + 결제 + 승인 |  | password
e | 채팅, 신고, 호스트 프로필, 예약 승인 |  | default Schema
f | 방등록, 방검색, 지도

## 주제선정
주제: | airbnb
세부내용 : | 현재 서비스 중인 Airbnb를 기반으로, 국내 관광지와 정보와 연계되는 서비스 제공이 목표

## 세부기능
목표: |  |  | 확정아님
aribnb 기반의 여행 포럼 사이트 구현 |  |  | 가안
세부기능계획 | [7 empty] | 대분류 예시 | 담당자 | 담당업무
순번 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세 | 담당자 | 우선순위 |  | 관리자 | a | 사용자 프로필 (후기, 호스트평가, 즐겨찾기, 히스토리 ++)
1 | 숙소 | 숙소등록 |  | 호스트의 숙소 등록 | 조 | 1 |  | 사용자/호스트(회원) | b | 회원가입, 로그인, 관광지 검색 ++
2 | 숙소 | 숙소검색 | 지역별 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 4 |  | 숙소 | c | 호스트 커뮤니티 ++
3 | 숙소 | 숙소검색 | 금액별 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 4 |  | 예약 | d | 방 예약 + 결제 + 승인
4 | 숙소 | 숙소검색 | 날짜별 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 4 |  |  | e | 채팅, 신고, 호스트 프로필, 예약 승인
5 | 숙소 | 숙소검색 | 수용인원별 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 4 |  |  | f | 방등록, 방검색, 지도
6 | 숙소 | 숙소조회 |  | 게스트의 숙소 정보 조회 (인원, 침실, 침대, 욕실) | 조 | 2
7 | 숙소 | 숙소수정 |  | 호스트의 숙소에 대한 정보 수정시 | 조 | 3
8 | 숙소 | 숙소삭제 |  | 호스트의 숙소 서비스 종료시 삭제 | 조 | 5
9 | 숙소 | 숙소삭제 |  | 해당 숙소/호스트에 대한 신고 누적시 강제 서비스 종료시 | 조 | 6
10 | 회원 | 회원정보관리 | 회원가입 | 사이트 회원 가입 | 현 | 1
11 | 회원 | 회원정보관리 | 회원탈퇴 | 사이트 회원 탈퇴 | 현 | 2
12 | 관리자 | 회원관리 | 일반회원/게스트 | 회원 통계 관리 및 게스트 제제 | 현 | 3
13 | 관리자 | 관광지 |  | 관광게시판 관리 | 현 | 4
14 | 호스트 | 호스트인증 |  | 숙소 등록을 위한 호스트 본인 인증(최초1회) | 현 | 5
15 | 관광지 | 관광지검색 | 지도 | 지도상에 사용자가 지정한 위치 인근의 관광지 마크 | 조 / 현 | 1
15 | 관광지 | 관광지검색 | 거리별 | 사용자가 지정한 위치에서 거리순으로 관광지 검색 | 조 / 현 | 2
16 | 관광지 | 관광지검색 | 관광지유형별 | 사용자가 지정한 관광지유형으로 관광지 검색 | 조 / 현 | 3
17 | 관광지 | 관광지조회 |  | 해당 관광지에 대한 정보 조회(주소, 입/퇴장시간, 요금 등) | 조 / 현 | 4
18 | 회원 | 호스트 | 커뮤니티 작성 | 호스트 커뮤니티 게시판의 글 작성 | 윤 | 1
19 | 회원 | 호스트 | 커뮤니티 수정 | 호스트 커뮤니티 게시판의 글 수정 | 윤 | 2
20 | 회원 | 호스트 | 커뮤니티 삭제 | 호스트 커뮤니티 게시판의 글 삭제 | 윤 | 3
21 | 회원 | 호스트 | 커뮤니티 댓글작성 | 호스트 커뮤니티 게시판의 댓글 작성 | 윤 | 4
22 | 회원 | 호스트 | 커뮤니티 댓글수정 | 호스트 커뮤니티 게시판의 댓글 수정 | 윤 | 5
23 | 회원 | 호스트 | 커뮤니티 댓글삭제 | 호스트 커뮤니티 게시판의 댓글 삭제 | 윤 | 6
24 | 회원 | 후기 | 후기작성 | 회원프로필 후기탭의 내가 쓴 후기 작성 | 솔 | 4 | 2
25 | 회원 | 후기 | 후기수정 | 회원프로필 후기탭의 내가 쓴 후기 수정 | 솔 | 5
26 | 회원 | 후기 | 후기목록 | 회원프로필 후기탭의 내가 쓴 후기 리스트 조회 | 솔 | 3
27 | 회원 | 후기 | 후기삭제 | 회원프로필 후기탭의 내가 쓴 후기 삭제 | 솔 | 6
28 | 회원 | 호스트평가 | 평가목록 | 호스트에게 받은 평가 내용 리스트 조회 | 솔 | 7 | 3
29 | 회원 | 즐겨찾기 | 즐겨찾기삭제 | 담아둔 즐겨찾기 삭제하기 | 솔 | 10 | 4
30 | 회원 | 즐겨찾기 | 즐겨찾기리스트분류 | 즐겨찾기 지역별로 분류 | 솔 | 9
31 | 회원 | 히스토리 | 다녀온 숙소 목록 | 다녀온 숙소 목록 시간순서대로 리스트 작성 | 솔 | 8 | 5
32 | 회원 | 프로필 | 프로필 정보 | 내 프로필 정보 보여주긔 | 솔 | 1 | 1
33 | 회원 | 프로필 | 프로필 수정 | 내 프로필 정보 수정 | 솔 | 2
34 | 숙소 | 예약 | 예약 받기 | 게스트 예약 받기 | 엄 | 2
35 | 숙소 | 예약 | 예약 취소 | 게스트 예약 취소 | 엄 | 5
36 | 숙소 | 예약 | 예약 변경 | 게스트 예약 변경 | 엄 | 6
37 | 숙소 | 예약 | 예약 가능 여부 | 캘린더로 예약 가능 여부 확인 | 엄 | 1
38 | 숙소 | 예약 | 예약 승인 | 게스트 예약 승인 | 엄 | 4
39 | 숙소 | 결제 | 결제 받기 | 게스트 결제 받기 | 엄 | 3
40 | 숙소 | 결제 | 결제 취소 | 게스트 결제 취소 | 엄 | 7
41 | 회원 | 신고 | 신고작성 | 회원프로필에서 이용후 호스트 신고기능 | 찬 | 1 | 3
42 | 관리자 | 신고 | 신고 처리 리스트 | 신고된 사항중 처리해야할 리스트 조회 | 찬 | 2
43 | 관리자 | 신고 | 보류 | 허위 신고시 보류처리 | 찬 | 3
44 | 관리자 | 신고 | 경고메세지 | 신고된 사항 확인후 호스트에게 경고 알림 | 찬 | 4
45 | 관리자 | 신고 | 호스트자격박탈 | 3회 이상 신고된 호스트는 호스트 권한 박탈 | 찬 | 5
46 | 호스트 | 평가 | 회원평가 가능 리스트 | 평가해야할 리스트 확인 | 찬 | 1 | 4
47 | 호스트 | 평가 | 회원평가 작성 | 사용자에대해 평가 작성 | 찬 | 2
48 | 호스트 | 평가 | 회원평가 수정 | 사용자에 대해 평가 수정 | 찬 | 4
49 | 호스트 | 평가 | 회원평가 삭제 | 사용자에 대해 평가 삭제 | 찬 | 3
50 | 호스트 | 예약 | 예약 승인 | 예약 신청에 대해 승인처리 | 찬 | 1 | 2
51 | 호스트 | 통계 | 통계 내역 | 통계리스트 나옴 | 찬 | 1 | 5
52 | 호스트 | 인출 | 인출가능 내역 | 인출가능 내역 리스트 | 찬 | 2
53 | 회원 | 채팅 | 메시지 보내기 | 실시간 메시지 보내기 | 찬 | 2 | 1
54 | 회원 | 채팅 | 실시간 알림 | 소켓을 이용한 실시간 알림 | 찬 | 3
55 | 회원 | 채팅 | 메시지 받기 | 실시간 메시지 받기 | 찬 | 4
56 | 회원 | 채팅 | 메시지 리스트 | 이전 메세지 리스트 보여줌 | 찬 | 1

## FLOW CHART
FLOW CHARTS
작성자 | 분류 | 링크
현 | 회원가입/로그인/탈퇴 | https://drive.google.com/file/d/1L-90OjsP09530V0bcaR2dlqL_u8CLdms/view?usp=sharing
또리 | 회원 마이페이지 | https://www.draw.io/?lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=Untitled%20Diagram.html#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1a0DDfX9MMWHwkyLq4EGWef9eJuerloD4%26export%3Ddownload
조 | 숙소 | https://www.draw.io/?lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Lc6u4Ev41LJNCCIG0tJ3MncW8qs5U3XuWxCa272CTwmSSzK8fCSQbPcCYiIedk0UKCxC4H5%2B6W91tBy527%2F%2FJopfNr%2BkqThzPXb078MHxPIIh%2Fc8GPsoBn%2FCBdbZdlUPgNPBt%2B0%2FMB10%2B%2BrpdxQfpwjxNk3z7Ig8u0%2F0%2BXubSWJRl6Zt82XOayE99idaxNvBtGSX66H%2B3q3xTjmIvPI3%2FHG%2FXG%2FFkEJDyzFO0%2FGudpa97%2FjzHg8%2FFX3l6F4m5%2BBc9bKJV%2BlYZgo8OXGRpmpdHu%2FdFnDDSCrKV9%2F1Uc%2Fb43lm8z9vc4JU3%2FB0lr%2FyrO48LB2OHkOIgcPCCnnce5w5l4RywgxlwyEMxOHPm2JkXZ%2FHMmSHHCxL62PlTRo%2FW7Ih%2Fy%2FxDULagTcyeDujpt802j7%2B9REt29o2KEh3b5LuEn%2BYvF2d5%2FF77BcGRbFQa43QX59kHvYTfgDmhhSDyj28nrgLBi02FowEfi7ggrY8Tn4hJDzg9a5gBdOKq5IhXVO74xzTLN%2Bk63UfJ42l0fiKYKxPn%2F3Gef3DViV7zlA6dZvglTV8kIrIHNZOQvlf6mi35VVxf8yhbx%2Fwq30zoLE6ifPu3PPtn6AYNMvng4NCZ%2B4VMUgkUB2RRCKHrYJ8JpBdEOyZCXPQ0YaQ3kUcHo8ZpVIHdpLun18NAwnqPJHFtLa%2FYgrz6RizgBKPUcpmGM4J5zmzBWEKQM3sornlgvDHSm95FL2MXE3GAKvSmMv1TG9QYkwkwGJAJYgVsBI39asYWOfppn%2B5jmQL0W2Yf%2F2NwQb8G%2F%2FhdnHvf5pVT9NN3jivdQMLXQQKaaVshHTJQToy1xhL%2BhD%2FSLX29I%2BsoV%2Bp4JyYpX5%2FfV10Y1alCbSqgTFV%2BbW2qgsPHr96O6foy%2FP3xWwu9oFKey%2BzP4sP2n%2BipuIAx9oW9XvHCaO6gBzoSJdv1ng4sKWfjjA4wbdlS22fGT%2By2q1Wx9CTRU5zMjxbNIk3SrHiusGka9I1bZvxNjnaILFGuWVj4TO69hyUO3HmfkxJxSfr8fIg%2FzTMDXDYo6jKJDoftUtFVoz52X7S9MZUPKpaWqi6tNc%2BXJzp%2B7kHvkEUeVhH1BL3HUwKHy3O3gbfaUom6Mp1oaOu24zrlTfRRuYzjXe0r%2B%2BqDfNdtfDPtBrHMn8SufIfOQhhqQvjb77eG9KgR6e%2Fce%2BpCy1pvRUCBsn4AwUu7SwFuASOjOXpVAAFERxAjv8zssu7qifdRfI4ZdOaL4sB3CCg8jJlDfB5wwLilr8enoa5L6BDXNM2U3AyfjnC5GcLR8AyOxg93z2Ghn2H50CZKNJjDJ1mTrg4WQmFb0Hcsl6%2FCv887fQhpk9kzPwWnv5jbd0Yhp%2B32maKTvbt909ZA3aT2O2ughsahrs0WFTAYgZlTYpwMnOpy1tVjD73ePHZPd5Zab1hNcG9KFXZBuCG2p6DBAOws%2FL0EPyYT1ggsAhry2gLap0Mbp9duHdw4vZ2t8AbU7dubC2%2FA5kC2%2FfCGVZMG6mZoDaYuGJSy%2Ff4H5knzwStIAvCBHAgaMgsgbGNjTDYLoCa8%2FEmA9UNw71b%2BPIk7GtntmQ%2FQlFtQRC1wkQsw94okA2oyUEkmcrKLJvyTC2WoYg6GzB6Ak9gPG8tk8EO6biIceG6ASYCQwgjqxAAX%2Bj72wuIi0s2YYE%2BBIYEkINgnnq%2BsKXQ1d7Hru55LH4hc2JcWIV2LDEv6hECtDwCTIUv1eC7hKKn8yZEPioQSToLeOGqIw38h5Q2IuvvIzOAq5VFH9uozB80z2%2BNpYNG%2FA47q33W0J8ZkM1SdHYy6BzzUkFdLm%2BVSn%2B7s9nOLO8S72fLoAt1fuDmPLjjr0UFCFLPVipDeyZPeoV52rAOLiS%2FdsWEsIPBcxViTac5iIEdLjV4R2gIJFstm5pswBYOBIIN9If257QHE%2FN7W4ER3kG8PTs7mv1w3nBgSYGojSGWGwNyZw9osAiUJQZWFwyZ6YYeUwlGSxEm6zqIdk4A429K3ZqyWz%2F1xOjFGWL%2B1H24l3qSvzp2h%2FfpMeQDJfVgP7Z7iiCvzd93w8vpLUQ1NVRlFVk0ZqMJUkQhXLaO%2BzYMi%2F%2BacLq3S5euu4OE5DXkqvfZfnvoM0LJcKB%2BcFp12%2BmMjjhUadhgv1p%2BalBzXadoya6tbphCtnCMQ1pRqjZIIDtyuScFK7R7pyceCnvLCZzws9XrFvzLFeJqu%2F7QBhfXVt0gjsmFBvebpoYzDgYpBlcTPucGcyllgbn6gyLHdr%2F8sonR3vh2AgCFUF1VDVZZvEGo1MtcFE4hp22DGdgtwCbzQwQKE%2BSbBjOUe3KZ9o4K1h%2Biae%2FIOUEuwtmHsEMPmGuNByBlDfbfZg0ZfOe7cP8GORWgiBhjqomvCYysUMiXMiPxnRiHEJHZsCvkiq20MCpmcl3mR9uxyYaIG1OgUCkekkDlLn5mbmGfVz0gN0j0wUWMHc5aCPzYVERyPikBs3zRZlhcR5HmbJCJUwfPCbaAVUtDKsNB6PtGJZKf82YL76rQ2pKdjNPvCbz%2Fl0MpTdDSaccs6ui5lT645m8Lohh7Booz%2FXEniUAj0ckFNGfprIOK2yamYRmGZ2MeUUtXdoDXB7ZeWuYY9ji%2FSRyRULHQ4ZCLQketfvbJM5YI%2FbB%2BRy%2BJYA9aVHQVExgrUmr7DrMghqmHf5SuyMlGPjUTcmljQjZeUcWmvVcVp15QB1%2BBgXWr0XrxnI6sknJj2BYFmeXUNI4daVWefLUUubODUf1nNNUKvsnIGnVmvdIDwe%2BoqEij5oOhMUxH1emi7p4ih9%2BDNJVWAM%2F2jrr2riKErmI4k0%2FD%2BgGETEogOWaN4f6Cm0uMLdBZR0RMN21gEmDqj%2FfD%2FpFL2YfhwWZLnkB6gEBEZL6Zmg6oeoKEXQVcfMOizr8hx1ftqXuCZNmMT9wINjeCa9LWH1iLT00DVru5eiK%2BiMe6zsQho1RLuZrMwdY877NpbRJ8K99ddBNT0o7vO9iKaxA%2FZXeQ48WTiINPRDtUutAdqQW%2FNRdSIRXi2t4h6R2C9tQgw9M67vSiHN3SUw65VI9R%2B0FIz49b0ZAAgCGTNIF3rUDXzqKcMadwcrjx7PbKc8QwMXfhuUPG9c4p%2F1UVjwPSDI70jw2RAAENXrlTSFksLNagqQGClktMfBC6Ci%2BpP1bvVd7ZbfQo8PUp2g1BSk9t4M1BiTjnqXIBqyFa89qoN1VUYNpPR1Lezszd4lfGQ%2Bu5Q0E5Rqh4pgT2mOXimqomWdam6xh1Tgcv6Kb9GVa%2BnoFXVNmMJuIg2Wd%2F5sdra9R7JxhWG4nMFwD7xI2JclKYSYva6pxnVAGwP2mdoqlqfee%2FxzVWmTVfTspNQNMN6r5QxsvDrm0aW4FTmAJjtCJn2fNMay%2BniotCMsmKOOHay4rwZQ9Ap9pkkITD1sbnUsLADdWMYFhJ8walZG8RrVJ3Ov8vmQnne0LzC9QF3NnfTWu8leG0DjKYWDAC1r30ZSCyo1lZDCvJWuG%2FHCCW4CRr6%2BlE3ApWl90x8Ur0e2I5PijLTmw4qwBq77UbSL%2F1b%2BqmJ5iW79S8cW7GnkClY88N1rLDKvLAO4joiu%2FbUJ11HaZmd3IpKlUnWKtki6uxJavP68rw9Wlo2mwbr5nRTX6waCTgXPDDaXn5NNdhQYuE3WVqUyPewamrhrlLiN0qfuqncWUroxyxN8%2BrlFAg3v6armF3xLw%3D%3D
윤 | 호스트 커뮤니티 | https://drive.google.com/file/d/1ZBvZBfr-kVjFLAriZ2nFsd6H8kjJqUyb/view?usp=sharing
찬 | 제가 맡은거 | https://www.draw.io/?lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&page=2&title=Untitled%20Diagram%20(2)%20(2).xml#R%3Cmxfile%3E%3Cdiagram%20name%3D%22Page-1%22%20id%3D%22edf60f1a-56cd-e834-aa8a-f176f3a09ee4%22%3E7VxNk5s2GP41zLSH7gASkjgar5Me0mlmcmhyZG3WpsHGg3F23V9fCSRsJNnrboTkj%2BawEbIA8fLoeT%2BFB8bL149Vul78Uc6ywgv92asHHr0wDGCI6H%2BsZ9f2YATbjnmVz%2FigfceX%2FJ%2BMd%2Fq8d5vPsk1vYF2WRZ2v%2B53TcrXKpnWvL62q8qU%2F7Lks%2Bnddp3N%2BR3%2Ff8WWaFpky7K98Vi94b%2BAfDP89y%2BcLfmsS8R%2Be0un3eVVuV%2Fx%2BXgiem3%2Ftz8tUXIuP3yzSWfly0AUmHhhXZVm3reXrOCuYbIXY2vM%2BHPm1m3eVrepzToBiHvVOPHs2o6Lgh2VVL8p5uUqLyb43aZ4vY1fw6dGiXha0GdAmvWm1%2B8r7m4Nv7OAhood%2FZ3W942863dYl7dpf%2FVNZrvk11CfgD7Upt9WUzxFwTKTVPOOjAGn72PQPzuOP%2FTErlxmdDx1QZUVa5z%2F6bzrlgJl34%2FZCow0uN70M%2BWR%2BpMWWX9SbJN4o8OKxNxl5CfYS4k3GXvzIGrK498JkT%2F%2ByyOvsyzptHvSFLq6%2BgNNqykUIwSlZ%2FciqOns9KYbXPgD4QhW4fDlAvehbHABe4P1n5IZNQs8ovKAKL%2BQKXVCDrrE3wh4hDczGHF0kZO3JoxdH3uhR4I2e7TftCR9PRl4MG1j6HlEXf7Uol0%2FbzdtINAE9ImMvUsEHNeBDkYFFi4wS32tef%2B2ojh19Uyix%2FakjRdOYRSpmg8AVaNH7QLvHatQM871RpLwmqjLXrEnlkRZFVpTzKl1SKa2zKqcTzSr5t8%2F7H2ygOu6jGvj4QYNrHakiA6RKFMnvqCEly5A%2BS91%2F8k1dld%2BzcVmUTH6rcsXw%2FpwXhdSVFvl8RQ%2BnVEKNRJlkcmo5jfgPy3w2axaLTtT9BWRA2lEgcQhWFZiOQkIT%2BgsOYzsNTBRCYodMgYErphCzkaiCII%2BMWSOhfAA4MRDAdBprQC8Jms6GOeLWvMKMS0KULhnSVk%2BbdSMRVDCkP1W0NWet5hwi%2BGfkjSDroY1EXIUuYKYfQzaD9saUiOgt22lRu0695nGjzndCOhEKbZIOMGrK2VsJwrU81Jm%2Bs5Ug3vp%2BJTwmAn1CMZ7Qh9NdkVOBnqHlnlrJf3rqOjqv9c9tTa%2BSmUNmFEQ9ZMJIh0w8EDADoxRtFnwaHxa6wl6owurS5GROKPzUz2VOb9sBFWDZG%2BmAKi7Svip%2BniTcbiLn4fJIzCBunLNWwRFhMvvCLo4anUiHIaYWXbpuwO8LKwi0%2BmYo501wyoH4VqUikJsxcmEkSTtUZT2UkQuMBgjNMgN2wwxwUGbAGmYQsZy9KXqCK1SDtz39UccnI%2F5r26k59y1SSlAT5rxSZx0EqrNOLRRA%2FLj9i1RSG8qIDmLlzd%2B06y4vqwDrAiVD8doFR5912Q3zXHe2oHSmypj536T1nMdNtG7MAsqJiDuTLu6MWT%2BLOyfM074km8VquPne4nKKNY11BuJgRktocnFbi0eEsbrwgbMYfqjqI76QkyY6nwARlujWexvH78JnYJ%2F1vIiEk8wA0GrCyaiL3WHyN%2F%2FB98MeLB8QNSV4x4E5ZR6vApuXkXMSszmN11tIMclWa5cEsRLrVRPSd6XJoF1NFl%2BlJhPFOD1mcJZjgsNQrwshwti0EPUxDyTVZsDozJDHqKrS3cGwNRuwOX6jGEg3QtKbbS%2F43nAKUO3uRimETdJQlMPw9GJbjEC1w4gFPVo1EfsaIwZ8uCg7xm7wFap69q4UgNUwBQwVYd90pBuegezB6jmu02uEmsqvyFm4CB4p%2FRJha5Jwkr2%2BekWCpJhG4Fvl3cuNWEJN4AK6q5hVi6wtCOrUen%2B3EKPQtBD1VhgGcmw0GC7FBfWBpatJfss8YDn5LZLBd2ISyA6C3TRRdGfGLpGlbbHUAKvq%2FVIUnODh3o4QZ%2FEMMZurT8khOUsUBFaZ9Nb2gAizvwdTZwH5SF%2FKche7QIiEbMu7QKI7SzfLRkKII4tGAlEtssvVZBovAzvbOhvpXIFhd38oF%2BrFea9y94dMNpZ3fyCjdpu9DZOa7LXAo4Mdkze5%2B4PE0u4PqOPloXZ%2FICc0%2FNOBIKSp%2F0PGo2nHAkHSCxMJNPNhIKQvLPy%2F0nkYV4uoBqmrSmd0ZyUkWP7IBkYWrVN0ndUPSJPWQs4MVaRLa111MaQce4F6D3Wo2AsaZsuwy3JIpKnXcRd9QUcqX26vHFJWbZFPLOqyO9u1oxiIViMteCBd1icM458rwxqLPnSWPiDgZoRIQtNCbE79r0WMkbRBF3MNaaqKEetdpX6Y7JcTXzb5VRB96%2BEoZTWOCxrlL4EhfQBrKFsEq8bdTXO4XGWHsEUGN1vQLnJuBxm3A8fECi1prD7zZTtnc7vZb1K9ndIMHIjXPOufjV6dUa0h4qPF5BdOxHJpE9J%2BrWcwIhYv9u1PqUY8JRMnnsaccfxNVdm17uI%2FNr6qSu7r2yiK6QVUWQ%2BW91XthlsWtZxkH1DU9HD%2FDezWYN5%2FaBxM%2FgU%3D%3C%2Fdiagram%3E%3Cdiagram%20id%3D%22bc6ce3c3-86ee-4b41-87c2-8b3a06bb1d01%22%20name%3D%22Page-2%22%3E5VzLcqM4FP0atilAEoglYHfPoqemq3ox00tiE5tpbLkwTuL5%2BpFA4iHJNp3wSpxFgoWQ4XDPfSsGCHevX7PosP2TrOPUsM31qwEWhm1b0HboHzZyLkdcB5YDmyxZ80n1wI%2Fkv5gPmnz0lKzjY2tiTkiaJ4f24Irs9%2FEqb41FWUZe2tOeSNr%2B1kO0iZWBH6soVUf%2FTtb5thzFtluP%2FxEnm634ZsvxyjOP0erXJiOnPf8%2BwwZPxU95eheJtfiDHrfRmrw0hsDSAGFGSF4e7V7DOGXYCtjK675cOFvddxbv8y4XQH7fx%2Fwsnj1eUyj4R5LlW7Ih%2Byhd1qNB8XwxW8Gkn7b5LqWHFj2kX5qd%2F2HjD0h8%2FMmn%2FRvn%2BZm%2F6eiUEzpUr%2F6NkANfQ30C%2FlBHcspW%2FB4Bl4ko28R8FkTlGLv9xnX8sb%2FGZBfTu6ETsjiN8uS5%2FaYjLjCbal4NGj3guOkx5DfzHKUnvqixDAzfMrzQWPpG4BoBNpah4S3YgQx3DSZ7%2Bpdtksc%2FDlHxoC%2BUXG2Ao2zFIYTgGlbPcZbHr1dh4GcdLoicqEIuX2qpt8TYtiHxyHw%2FblADXI%2FC2FXgaqFtiWwhwZ2E0bI10gj7lkZ%2B6XeS0FupXl%2F1coSidZ0H1F6kvC1%2BXf12%2FCyLzo1pBzbh2P2bMEDSyy5XrF999ZSdpEGg2JCGRcBo45sGNgv%2BLA0fKRJCNeiBHa7OaUIFIbtNosdSYr49VgOV0v7rlNNV4luqqDu9MGqB5riWeD0Nhrkagjk9EMyCU%2FCpG2d619bdpBZgrxM73iLASGMHFoaHufrHvuFDNkIP2EjApDmgyxbCjQMm6MxcgOKAXojYtdWI7aQ5k9WMHm3yAmcn2jHR3j8e2R%2B%2BSuBwW4PL5Qr2KEZnS3aPp%2BNtrvRAASRZGM9TTQzUMQBdftmdGeAp7%2BQcHxU46JPk7ec%2B5hn5FYckJVShLPaE6YTgKUlTaShKk82eaR%2BKT6F7GC4JdSR9fmKXrNcFr3RAt7nWA9aKuAu%2FuwG2Dmu7B21jq2I2pbYZXLMI2ToLi4%2FbS5TqTtEstxfC6AEiqqlMr%2FztDKWxhL91r%2ByASFVFg7FD9fw%2FQqBlc4Savm3%2FtrsziKo6Z3aU2jjfE1YPcoPKoi1YHPj8LLW%2BntU4RY2jxa6lK2Cb2VrVxGrXqb%2BlMtIh%2B43LpXzDgw3Lq5rt%2Bdhia0xbDMz71jb2iLYYWgrWszLOrVyOq1Ex9lQqRtxNS8WUQWihBbDDMjsKh1tIDc9jKWuDXA2PdWmbPqJKgLUIyQEMVct2gVkZ8IRcYWKrUKd0MgVy0UU9Tgst8HQR%2B2DgQlVJzpe4Gt9A0GcC4up8A0UsZd8gbAwuDYwKyTSv5ZkoKFGaxinZZNGOQnWIs4TeLDM47XPf6xPjiy3EzqhiCzXga3PgiOtRj3pK4ArZJ0mGAwlFLOpRo6TDnT6ZPlqEIOouTS0g%2FPTxtQDqNQlxrTQwOIginzA%2BiFCXyQxZkOSH7UhoaXhmXdqqgh7wRWX2hFGOjsVDRTlQ9R%2FvKsqxXBXsoaIcpJHTuTpLgs1NhqPei4SdpVTnw%2FvMKSqTGMw5D2fMcDAlxZEaXO%2FJJ2a4J2Gt6REYjOEap36uDEeaphQ0WTiE1OYKVk6vfPLA8AA7uBTmzLOcDqR6uq6YOFQ1HTkfSBahRhbBZLKoiw7VjJFif3jGaClS7CJq992OmfWRU0dy%2BGibo%2BaOnA%2BU9EWapK%2FAYAIB1Sd9g6IqVLtDjXIPF0FT5DT8uulCbsvQVpXUbCmNrpp1Jrvth0nNI7dlf%2BbpKpkqI6dZker%2FfuooDSpRmgr2UD6co6b55qKFhCi1tJA9lRZyewVqtNyVDkR3MlUu7uZmdUrSt5V%2FwZ0OIMr5gRF4QvWH8%2Biok6PfC8n%2BoeJfV2MtZ8twW8PwyfpXXE3a5UMhN1nCStxN1%2Bbauv3m950x2wSifC18veYGjpm29shKQdsTMJRK0JTyZiPHI%2B3EQLiNv1sHf%2F13bjq6iPoyHaoCt1eKuV1YvKJxjpo1bu4u9L9JQdD8o279HovBQgncqwqPX5O8UbWln34OQoqRtl%2BopJAQ72lz0qXvudRzfWP%2BuzczOb%2B5F4SS063JicvUV3EcLK5tAWG09Ip%2B05D1VQRSbqJkeNjoW5sde5EUmSLBp5stF9JGnjdxV%2B3k%2BwgtF64m4sK9R1xvIqIjdybyzQ2XiCjPn5q4ri58DBj%2FeNeiSABStvkiUqR%2B4fyJBbHGHxzMKPa687AilmUMm8rAGmL1X8J7E7Fcyb0X%2F1HhElHk%2BZCHmn0RBasdkh%2F1DQ%2B0V%2Fu9PkzfG6yxTrVdaJCVnX6x18WvXBTQyJjp3BLWLCY6PsulpI0xrINkVgE0siSGAW0cMVgIrZaX76okAZEO7qGKEvjOCkBTbn0Ujse9YA2tdpMKGlWyPVXNf260Jcl2xN63MbC%2Br05AKHkoSBNSDAa1fddQQ09X4hsMbLV58FPrEEcOruB4W3U9NZX%2FmQVbiXJERrh%2FqOnH%2Bh%2FplQFT%2Fd8KwfJ%2F%3C%2Fdiagram%3E%3Cdiagram%20id%3D%22019c32d2-00d6-3b64-94ce-1dc7c7320891%22%20name%3D%22Page-3%22%3E7V1dk6I4FP01edwuQiCER7Sd2YfZ2qmah919pJVRdlAsxOl2f%2F0mEL68UdM2RLTGl8ZAIpzcnJx7b0IjMl2%2Ffc7C7eqPdBElyLYWb4g8I5t%2FXML%2FiJJDWeJRpyxYZvGiLMJNwbf4v0gWWrJ0Hy%2BiXefCPE2TPN52C%2BfpZhPN805ZmGXpa%2Fey72nS%2FdVtuIxAwbd5mMDSv%2BJFvipLme015b9H8XJV%2FTKmfnnmJZz%2FWGbpfiN%2FD9nke%2FEpT6%2FDqi35oLtVuEhfW0Vkhsg0S9O8PFq%2FTaNEYFvBVtb7dOJsfd9ZtMl1KtjyNvJD9ejRgiMhv6ZZvkqX6SZMZk3ppHi8SDRg8W%2BrfJ3wQ8wP%2BW9mh79F%2BZNbff1HXvZvlOcH2dHhPk95UdP6lzTdyjbgA8hn2qX7bC7vUVpXHmbLKK9sriwTt9%2BqJ5%2F6c5SuI343%2FIIsSsI8%2Ftnt6FDay7K%2BrsGMH0jY1BDKm%2FkZJnvZKJpNUICRP0WzAE08NGFoNkX%2Bszg4hrsBUzz96yrOo2%2FbsHjQVz62ugCH2VxC6JBzWP2Msjx6OwuDPPuba%2Fm8s4pah8qYpW2%2BNpaPK3tdtazetT4OXj0O7ssA%2B7c2WfVrGvOfbbrHcY67x2Z%2Bt5VyFMiKR8jXd6LVGRi70JZ77J777AJMQBcQuyrpvxOq5%2BrwyTPymaQRFqDAESX8QPCJJdjGJ2iCK9rhVWjCgZu8ZPxoKY6KFihiTFzDK%2FpOQU0WYryLPimuBzS1Stcv%2B91liuqFkzBA3FJwkqPgJOqe7l9tToKMfuBi5BgS%2FjR599l3eZb%2BiKZpkma8ZJNuxGj4HifJUVGYxMsN%2FzrnGEW8fCKwibn6COSJdbxYFENJBXZ3ePWBt4JkKMRbBbfdwxTgYgD3eEnHMUQ61D7uEj4oBqMcR0k5jKKJW%2FAEQcw5o1wsM7RA2TEmToXJJalC%2B5AqislRyDpW0Co%2FcNHkWTL0xNdRfIZwgxLPLG5UPaEFiE0LlPj0ZRX29glxbVPPSzfHjYAxaBQ3ggEE9yCNiXz0jnPm9k2b2iBaauM7q6YCrxrSfACXZ2eiSlMyLa4ZgY3CsV37B0ZsVOH8AqPdLAIRkhGCJwl3u3iub5knIepYl%2B6k3ELEPePP9u%2BzEe9o7i4HDJi7FToAOB%2BOr6cDOObhoXXZVlywO3PbUHJUt90YQ9notTqDKHSGeWuhv6ylB2ux6dDWQnWsZSR%2BgYP7nuBOwE4A31PiafXwFT3geb96APSAC7wQSuiT3%2FqwofrDUXjKCj%2FNkgqHFdKFE0DAB%2BZUFRTS8V6q1vgFF1oDmt5WynplgxcDULtVuBWHi3S%2BXxeGcElevZR29%2BVlWL1FLclTF%2FUWPW1runrLsS%2BPyAqp%2BSGJOQDZFUg1Waw%2F9zlvJeoRQeqejGy0EKQKAJ0%2Bgk0aAN6S0m6QUHCulhuwrQGDVO44JqOr9Gd7onIVyUtjkxfsMS4ZB%2BsxDedw5GTFx8YtyWrkCnhwc4VOxvVkBdsakqw0EqkjN33bv6XpU52kUBMqkIk1jTjBWXg6nGxrGvnN4gRuj3ECzzIWVXL7jhPoSLpBTcXVDW%2Ffo6mAXLxLBzIVBUP3bSps3BNqWyfS3nMmp2C%2Fmgyu6AF%2FHCuM6iGP2wO%2BHP%2Fv6p02DfhkkB57%2FzgCHeqyzjhShBX7qOL5tN%2FRqpdwD8TSpzIp5z9XATAYx1LGq9wirVdEzoKy1gRNaNWUNeZFUopIsCoSNdQiKW%2Fkvkl7sHq6Um4AKtXMv1wTnVfoHmj3M27QtgwFi1NTJKOy5ZiZoICi4Bl0XeWccGTDJImSdJmFa473Nspifo%2FCW%2Bme%2B9qcMGH90DupJy0Tee8qx34X1q%2BYqhjre0Ro88a1q6gKeuam7LPKaqeQgE0vv1CYoW%2FSDHu1OmNLhDymsEjrVhbpj2Mma9C%2FUpKqUB2LJFUkfS7pS9d1Pl6lb0nqKRxIBXu1F9sXuU4pSW1BWuKyQCQ9xcGsWPvI%2BcwtpmaVSD3Kn5ayNSi1KZ%2FZSWuur3Os45KqHogBUcuFLDmYVL2jybp%2FGtQekQNKVaZehalYGQDV6p0JUw%2FEy8wK03HEV%2FRsXZEJrfYZmJcBTL2Pk3O2jC0UnF0SOadtDrSgbUsw9wPYqFHVOrZM%2FpWCq7LVtv16vTtWJ%2FibgfCPT7DmrsR3yzcPJBR8uTvhpBaDVShhR1byMS2Gqz2BD2A2A%2Bl0lUQ2Oe2f2Fd2QtB2RPKkINlps%2BdCoY1Lde1UjKza3Dp6JcxUzDuUEvbHsdXyw9kXpnB1jeXLwPrfAYkXv594YRVK%2BnWCsTXMzjSFNfSrN0ccIIHZtIsdPXwCjmlFO9TptjOBChWX2zRcC77dvOy2d8rtMCFnltsV22xvKo%2BOgshPjJCqoOXv6C%2Bc9Y0snNWG%2B46WkhhTl3DhERfpw60lOeGxF7zRIaCSd9pi0rojYoGvQ6lfp2aEWBTh0wtbqM9smC6AD%2BwqfkKExgfoju%2BdWJZuEK%2BPl2JhywaQP%2FYbaGA0mnrkCeYIhnoHDbYgl2zSRwYcru5mkFOGgxtGBh4abtWSPJPWDbMCj80nEG%2FTfALV%2BGMjrnBgMTaKOMwqPDbicCO6YcQxzOo%2BNIkrsiCGAYfh24cGHIPdl6YBhzr8oQGH%2Fjuzod8zHNy%2FXrzpOQZVOPYAtjeO40dvcd4KHvJvFzfitQNdGEvZ1QnxSwu%2BdYi%2Fni%2FrmIJ8H1ZveRmsetMieDkw3PdyHHxXvinmfnbGwGnD6OuDMYah4YeeNQgQoja2jU7TMEL50IDXgcf6bc2Dgc2%2FNv%2BMouSk5j9%2BkNn%2F%3C%2Fdiagram%3E%3C%2Fmxfile%3E

## 간트차트
간트 차트 템플릿 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 간트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | BBB |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | BBB
프로젝트 관리자 |  | BBB |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2018-11-05
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 |  |  | 2단계 |  | 3단계 | [22 empty] | 4단계 |  | 5단계
[7 empty] | 1주 (11/05-11/09) |  |  |  |  | 2주 (11/12-11/16) |  |  |  |  | 3주 (11/19-11/23) |  |  |  |  | 4주 (11/26-11/30) |  |  |  |  | 5주 (12/03-12/07) |  |  |  |  | 6주 (12/10-12/14) |  |  |  |  | 7주 (12/17-12/21) |  |  |  |  | 8주 (12/24-12/26)
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 기획
1.1 | 프로젝트 주제 선정 | 공동 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 월 to 1주 (11/05-11/09) 화
1.1.1 | 시장/경쟁 서비스 분석 | 공동 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 월 to 1주 (11/05-11/09) 화
1.2 | 세부기능 계획 | 공동 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 화 to 1주 (11/05-11/09) 수
1.3 | 개발범위 설정 | 공동 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 화 to 1주 (11/05-11/09) 수
1.4 | 작업단위 리스트 작성 및 일정 수립 | 공동 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 0 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목
2 | 프로젝트 디자인
2.1 | DB 설계 | 공동 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 화 to 1주 (11/05-11/09) 수
2.2 | UI | 공동 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 1 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 수 to 1주 (11/05-11/09) 목
3 | 프로젝트 구현
3.1 | 네이버 지도 API 분석 | 조 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 4 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 2주 (11/12-11/16) 금
3.1 | 호스트의 숙소 등록 | 조 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 4 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 월 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.1 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 2018-11-26 | 2018-12-05 | 9 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 수
3.1 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 2018-11-26 | 2018-12-05 | 9 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 수
3.1 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 2018-11-26 | 2018-12-05 | 9 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 수
3.1 | 게스트의 숙소 검색 | 조 | 2018-11-26 | 2018-12-05 | 9 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 수
3.1 | 게스트의 숙소 정보 조회 (인원, 침실, 침대, 욕실) | 조 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 0 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 금
3.1 | 호스트의 숙소에 대한 정보 수정시 숙소 정보 수정 | 조 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 목 to 6주 (12/10-12/14) 수
3.1 | 호스트의 숙소 서비스 종료시 숙소 정보 삭제 | 조 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0 | 0% | bar: 6주 (12/10-12/14) 화 to 6주 (12/10-12/14) 금
3.1 | 해당 숙소/호스트에 대한 신고 누적시 강제 서비스 종료시 숙소 정보 삭제 | 조 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0 | 0% | bar: 6주 (12/10-12/14) 화 to 6주 (12/10-12/14) 금
3.2 | 사이트 회원 가입 / 로그인 | 현 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 1 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 2주 (11/12-11/16) 화
3.2 | 회원 이메일 인증 | 현 | 2018-11-14 | 2018-11-16 | 2 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 수 to 2주 (11/12-11/16) 금
3.2 | 구글 로그인 API 적용 | 현 | 2018-11-19 | 2018-11-22 | 3 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 월 to 3주 (11/19-11/23) 목
3.2 | 관리자페이지 | 현 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 4 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 금 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.2 | 관광정보 API 이용한 관광정보게시판 | 현 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 3 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 화 to 4주 (11/26-11/30) 금
3.2 | 숙소 등록을 위한 호스트 본인 인증(최초1회) | 현 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 2 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 월 to 5주 (12/03-12/07) 수
3.2 | 지도상에 사용자가 지정한 위치 인근의 관광지 마크 | 조 / 현 | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 6 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 목 to 6주 (12/10-12/14) 수
3.2 | 해당 관광지에 대한 정보 조회(주소, 입/퇴장시간, 요금 등) | 조 / 현 | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 6 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 목 to 6주 (12/10-12/14) 수
3.2 | 사용자가 지정한 관광지유형으로 관광지 검색 | 조 / 현 | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 6 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 목 to 6주 (12/10-12/14) 수
3.2 | 사용자가 지정한 위치에서 거리순으로 관광지 검색 | 조 / 현 | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 6 | 0% | bar: 5주 (12/03-12/07) 목 to 6주 (12/10-12/14) 수
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 글 작성 | 윤 | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 11 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 글 수정 | 윤 | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 11 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 글 삭제 | 윤 | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 11 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 댓글 작성 | 윤 | 2018-11-26 | 2018-12-07 | 11 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 금
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 댓글 수정 | 윤 | 2018-11-26 | 2018-12-07 | 11 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 금
3.3 | 호스트 커뮤니티 게시판의 댓글 삭제 | 윤 | 2018-11-26 | 2018-12-07 | 11 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 5주 (12/03-12/07) 금
3.4 | 내 프로필 정보 보여주긔 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 0 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 금 to 3주 (11/19-11/23) 월
3.4 | 내 프로필 정보 수정 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 0 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 금 to 3주 (11/19-11/23) 월
3.4 | 내 프로필에서 회원 탈퇴 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 0 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.4 | 회원프로필 후기탭의 내가 쓴 후기 수정 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 4 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.4 | 회원프로필 후기탭의 내가 쓴 후기 리스트 조회 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 4 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.4 | 회원프로필 후기탭의 내가 쓴 후기 삭제 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 4 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.4 | 회원프로필 후기탭의 후기작성 | 솔 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 4 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.4 | 호스트에게 받은 평가 내용 리스트 조회 | 솔 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 화
3.4 | 담아둔 즐겨찾기 삭제하기 | 솔 | 2018-11-22 | 2018-11-25 | 3 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 화 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.4 | 즐겨찾기 지역별로 분류 | 솔 | 2018-11-22 | 2018-11-25 | 3 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 화 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.4 | 다녀온 숙소 목록 시간순서대로 리스트 작성 | 솔 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 2 | 100% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월
3.5 | 게스트 예약 받기 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 4 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.5 | 게스트 예약 취소 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 4 | 0% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 2주 (11/12-11/16) 목
3.5 | 호스트 인증 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 3 | 100% | bar: 4주 (11/26-11/30) 금 to 5주 (12/03-12/07) 화
3.5 | 캘린더로 예약 가능 여부 확인 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 100% | bar: 1주 (11/05-11/09) 목 to 1주 (11/05-11/09) 금
3.5 | 호스트페이지 인출 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 4 | 100% | bar: 3주 (11/19-11/23) 목 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.5 | 게스트 결제 받기 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 4 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 금 to 3주 (11/19-11/23) 수
3.5 | 게스트 결제 취소 | 엄 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 수 to 4주 (11/26-11/30) 목
3.6 | 이전 메세지 리스트 보여줌 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 월 to 2주 (11/12-11/16) 화
3.6 | 실시간 메시지 보내기 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 6 | 100% | bar: 2주 (11/12-11/16) 화 to 3주 (11/19-11/23) 화
3.6 | 소켓을 이용한 실시간 알림 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 6 | 90% | bar: 2주 (11/12-11/16) 화 to 3주 (11/19-11/23) 화
3.6 | 실시간 메시지 받기 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 6 | 95% | bar: 2주 (11/12-11/16) 화 to 3주 (11/19-11/23) 화
3.6 | 예약 신청에 대해 취소처리 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 1 | 50% | bar: 3주 (11/19-11/23) 수
3.6 | 신고된 사항 확인후 호스트에게 경고 알림 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 목 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.6 | 3회 이상 신고된 호스트는 호스트 권한 박탈 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 0% | bar: 3주 (11/19-11/23) 목 to 3주 (11/19-11/23) 금
3.6 | 평가해야할 리스트 확인 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 50% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.6 | 사용자에대해 평가 작성 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 100% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.6 | 사용자에 대해 평가 수정 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 100% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.6 | 사용자에 대해 평가 삭제 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 월 to 4주 (11/26-11/30) 화
3.6 | 통계리스트 나옴 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 100% | bar: 4주 (11/26-11/30) 수 to 4주 (11/26-11/30) 목
3.6 | 인출가능 내역 리스트 | 찬 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2 | 0% | bar: 4주 (11/26-11/30) 수 to 4주 (11/26-11/30) 목
4 | 보완 및 추가 작업
4.1 | 보완 및 추가 작업 | 공동 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 1 | 0% | bar: 6주 (12/10-12/14) 목 to 6주 (12/10-12/14) 금
5 | 프로젝트 발표 준비
4.1 | PT 준비 | 공동 | 2018-12-12 | 2018-12-20 | 8 | 0% | bar: 6주 (12/10-12/14) 수 to 7주 (12/17-12/21) 목
4.2 | 예비 1차 발표 | 공동 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0 | 0% | bar: 7주 (12/17-12/21) 목
4.3 | 예비 2차 발표 | 공동 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | 0% | bar: 7주 (12/17-12/21) 금
4.4 | 예비 3차 발표 | 공동 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0 | 0% | bar: 8주 (12/24-12/26) 월
4.5 | 최종 발표 | 공동 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 | 0% | bar: 8주 (12/24-12/26) 수

## DB 설계
유저테이블
테이블이름 : user |  |  |  |  | 엔티티 타입명 |  | 유저 |  | 작성일 |  | 2018-11-07 |  | 엔티티 타입명 |  | 호스트커뮤니티 |  | 작성일 |  | 2018-11-07
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | 테이블명 |  | user |  | 작성자 |  | eXERD |  | 테이블명 |  | host_board |  | 작성자 |  | eXERD
userId | varchar(50) | PK | 아이디 | 이메일형식 | 테이블 설명 | [7 empty] | 테이블 설명
userPw | varchar(100) | not null | 비밀번호 |  | 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터 타입 | NULL 여부 | 기본값 | KEY | 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터 타입 | NULL 여부 | 기본값 | KEY
userName | varchar(20) | not null | 이름 |  | 1 | userId | 아이디 | 이메일 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  | PK | 1 | bid | 게시판번호 | N/A | int(4) | NOT NULL |  | PK
userPhoto | varchar(500) | default null | 프로필사진 |  | 2 | userpw | 비밀번호 | 비밀번호 | VARCHAR(20) | NOT NULL |  |  | 2 | buserId | 아이디 | 이메일 | VARCHAR(50) |  |  | FK
host | tinyint | not null | 호스트여부 | default 0 / 호스트는 1 | 3 | username | 이름 | 문자 | VARCHAR(20) | NOT NULL |  |  | 3 | bTitle | 제목 | N/A | VARCHAR(100) | NOT NULL
admin | tinyint | not null | 관리자여부 | default 0 / 관리자는 1 | 4 | userPhoto | 프로필사진 | 웹주소 | VARCHAR(500) |  | null |  | 4 | bContent | 내용 | N/A | LONGTEXT | NOT NULL
userKey | varchar(100) | default null | 이메일 인증키 | 인증전:인증키 / 인증후:y / 구글계정: g | 5 | host | 호스트여부 | N/A | TINYINT | NOT NULL | 0 |  | 5 | bDate | 시간 | N/A | DATETIME | NOT NULL
userCheck | tinyint | not null | 본인확인여부 | default 1 | 6 | admin | 관리자여부 | N/A | TINYINT | NOT NULL | 0
point | int(100) | default null | 정산금액 |  | 7 | userKey | 이메일 인증키 | N/A | VARCHAR(100) |  | null
disabled | tinyint | not null | 회원 탈퇴여부 | default 1 | 8 | userCheck | 본인확인여부 | N/A | TINYINT | NOT NULL | 1
birth | date | not null | 회원 생년월일 |  | 9 | point | 정산금액 | N/A | INT(100) |  | null
userInfo | varchar(2000) | default null | 회원 자기소개
호스트 커뮤니티 |  |  |  |  | 10 | disabled | 회원 탈퇴 여부 | N/A | TINYINT | NOT NULL | 1
테이블이름 :hostBoard
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | 엔티티 타입명 |  | 채팅 |  | 작성일 |  | 2018-11-07 |  | 엔티티 타입명 |  | 예약 |  | 작성일 |  | 2018-11-07
postNo | int | PK | 게시물번호 |  | 테이블명 |  | message |  | 작성자 |  | eXERD |  | 테이블명 |  | reservation |  | 작성자 |  | eXERD
userId | varchar(50) | not null | 유저 아이디 | user 테이블의 FK | 테이블 설명 | [7 empty] | 테이블 설명
postTitle | varchar(100) | not null | 제목 |  | 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터 타입 | NULL 여부 | 기본값 | KEY | 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터 타입 | NULL 여부 | 기본값 | KEY
content | longText | not null | 내용 |  | 1 | idx | 인덱스값 | N/A | INT(2) | NOT NULL |  | PK | 1 | reservationNum | 예약 번호 | N/A | INT(2) | NOT NULL |  | PK
postDate | datetime | not null | 시간 |  | 2 | hostId | 호스트아이디 | 이메일 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  | FK | 2 | hostId | 호스트아이디 | 이메일 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  | FK
viewCnt | int | not null | 조회수 |  | 3 | userId | 사용자아이디 | 이메일 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  | FK | 3 | userId | 유저아이디 | 이메일 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  | FK
[5 empty] | 4 | roomsId | 숙소 | N/A | int(20) | NOT NULL |  | FK | 4 | checkIn | 체크인 날짜 | N/A | TIMESTAMP | NOT NULL
채팅테이블 |  |  |  |  | 5 | massageDate | 보낸 메세지 시간 | N/A | TIMESTAMP | NOT NULL |  |  | 5 | checkOut | 체크아웃 날짜 | N/A | TIMESTAMP | NOT NULL
테이블이름 : message |  |  |  |  | 6 | messagecontent | 메세지내용 | N/A | VARCHAR(300) | NOT NULL |  |  | 6 | roomsId | 숙소 | N/A | int(20) | NOT NULL |  | FK
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | 7 | receive | 받는 사람 | N/A | VARCHAR(1) | NOT NULL |  |  | 7 | price | 가격 | N/A | int(10) | NOT NULL
idx | int(2) | PK | 인덱스값 | auto_increment | 8 | readCk | 읽음체크확인 | N/A | VARCHAR(1) | NOT NULL | F |  | 8 | people | 인원수 | N/A | int(2) | NOT NULL | 1
hostId | varchar(50) | not null | 호스트 아이디 | user 테이블 FK | [8 empty] | 9 | payCheck | 결제여부 | N/A | int(2) | NOT NULL | 0
userId | varchar(100) | not null | 유저 아이디 | user 테이블의 FK
roomsId | int(20) | not null | 방번호 | 방 테이블 FK로 host가 누군지 확인함
messageDate | timestamp | not null | 보낸 메세지 시간 |  | 엔티티 타입명 |  | 방 |  | 작성일 |  | 2018-11-07 |  | 엔티티 타입명 |  | 신고 |  | 작성일 |  | 2018-11-07
messageContent | varchar(300) | not null | 메세지내용 | 300자 제한 질문 | 테이블명 |  | rooms |  | 작성자 |  | eXERD |  | 테이블명 |  | report |  | 작성자 |  | eXERD
receive | varchar(1) | not null | 받아야 하는 사람 | 받는사람이 호스트면 'H', 사용자면 ' U' | 테이블 설명 | [7 empty] | 테이블 설명
readCK | varchar(1) | not null | 읽음 체크확인 | 못읽음 'F', 읽음 'T' default 'F' | 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터 타입 | NULL 여부 | 기본값 | KEY | 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터 타입 | NULL 여부 | 기본값 | KEY
[5 empty] | 1 | roomsId | 숙소 | N/A | int(20) | NOT NULL |  | PK | 1 | reservationNum | 예약 번호 | N/A | INT(2) | NOT NULL |  | PK, FK
[5 empty] | 2 | hostId | 아이디 | 이메일 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  | FK | 2 | reportContent | 신고내용 | N/A | VARCHAR(400) | NOT NULL
예약테이블 |  |  |  |  | 3 | details | 소개 | N/A | LONGTEXT | NOT NULL |  |  | 3 | reportCk | 처리 확인 | N/A | VARCHAR(1) | NOT NULL | F
테이블이름 : reservation |  |  |  |  | 4 | avail_adults | 수용가능 어른인원 | N/A | INT(2) | NOT NULL | 0
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | 5 | avail_children | 수용가능 아동인원 | N/A | INT(2) | NOT NULL | 0
reservationNum | int(2) | PK | 예약 번호 | A.I | 6 | avail_infants | 수용가능 유아인원 | N/A | INT(2) | NOT NULL | 0
hostId | varchar(50) | not null | 호스트 아이디 | user 테이블 FK | 7 | avail_bedroom | 침실수 | N/A | INT(2) | NOT NULL | 0 |  | 엔티티 타입명 |  | 후기 |  | 작성일 |  | 2018-11-07
userId | varchar(100) | not null | 유저 아이디 | user 테이블의 FK | 8 | avail_bed | 침대수 | N/A | INT(2) | NOT NULL | 0 |  | 테이블명 |  | review |  | 작성자 |  | eXERD
checkIn | timestamp | not null | 체크인 날짜 |  | 9 | avail_bathroom | 욕실수 | N/A | INT(2) | NOT NULL |  |  | 테이블 설명
checkOut | timestamp | not null | 체크아웃 날짜 |  | 10 | amenities | 편의시설 | N/A | LONGTEXT |  |  |  | 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터 타입 | NULL 여부 | 기본값 | KEY
roomsId | int(20) | not null | 방 번호 | rooms 테이블 FK | 11 | time_checkin | 입실시간 | N/A | VARCHAR(20) | NOT NULL |  |  | 1 | reservationNum | 예약 번호 | N/A | INT(2) | NOT NULL |  | PK, FK
price | int(10) | not null | 가격 |  | 12 | time_checkout | 퇴실시간 | N/A | VARCHAR(20) | NOT NULL |  |  | 2 | reviewContent | 리뷰내용 | N/A | VARCHAR(2000) | NOT NULL
people | int(2) | not null | 인원수 | default 1 | 13 | price_weekdays | 주중요금 | N/A | INT(5) | NOT NULL | 0 |  | 3 | scope | 별점 | N/A | INT(11) | NOT NULL
payCheck | int(2) | not null | 결제여부 | default 0 //결제시 1 | 14 | price_weekend | 주말요금 | N/A | INT(5) | NOT NULL | 0 |  | 4 | reviewDate | 작성날짜 | N/A | TIMESTAMP | NOT NULL | Current_TimesTamp
day | int(10) | not null | 숙박기간 | default 0 | 15 | address | 숙소 주소 | N/A | VARCHAR(200) | NOT NULL
reservationCheck | int(2) | not null | 예약 승인 여부 | default 0 //예약 승인시 1 | 16 | disabled | 숙소의 현재 운영 상태여부 | N/A | INT(2) | NOT NULL | 1
숙소테이블
테이블이름 : rooms |  |  |  |  | 엔티티 타입명 |  | 즐겨찾기 |  | 작성일 |  | 2018-11-07 |  | 엔티티 타입명 |  | 결제 |  | 작성일 |  | 2018-11-07
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고 | 테이블명 |  | wish |  | 작성자 |  | eXERD |  | 테이블명 |  | payment |  | 작성자 |  | eXERD
roomsId | int(20) | PK | 숙소 PK |  | 테이블 설명 | [7 empty] | 테이블 설명
hostId | varchar(50) | not null | user테이블 의 userId FK |  | 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터 타입 | NULL 여부 | 기본값 | KEY | 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터 타입 | NULL 여부 | 기본값 | KEY
details | longText | null | 숙소의 간단한 소개 |  | 1 | idx | 인덱스값 | N/A | INT(2) | NOT NULL |  | PK | 1 | idx | 인덱스 | N/A | int(2) | NOT NULL |  | PK
avail_adults | int(2) | not null | 숙소의 수용 가능한 어른 인원 | default 0 | 2 | userId | 아이디 | 이메일 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  | FK | 2 | hostId | 호스트 아이디 | 이메일 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  | FK
avail_children | int(2) | not null | 숙소의 수용 가능한 아동 인원 | default 0 | 3 | roomsId | 숙소 | N/A | int(20) | NOT NULL |  | FK | 3 | userId | 유저 아이디 | 이메일 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  | FK
avail_infants | int(2) | not null | 숙소의 수용 가능한 유아 인원 | default 0 | [8 empty] | 4 | roomsId | 숙소 | N/A | int(20) | NOT NULL |  | FK
avail_bedroom | int(2) | not null | 숙소의 침실 수 | default 0 | [8 empty] | 5 | price | 가격 | N/A | int(10) | NOT NULL
avail_bed | int(2) | not null | 숙소의 침대 수 | default 0
avail_bathroom | int(2) | not null | 숙소의 욕실 수 | default 0
amenities | longText | null | 편의시설 | 편의시설 제공 여부를 항목과 함께 '¦¦'로 구분한 문자열로 저장 (ex. TV¦¦세탁기) | 엔티티 타입명 |  | 평가 |  | 작성일 |  | 2018-11-07
time_checkin | varchar(20) | not null | 입실시간 |  | 테이블명 |  | evaluation |  | 작성자 |  | eXERD
time_checkout | varchar(20) | not null | 퇴실시간 |  | 테이블 설명
price_weekdays | int(5) | not null | 주중요금 | default 0 | 번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터 타입 | NULL 여부 | 기본값 | KEY
price_weekend | int(5) | not null | 주말요금 | default 0 | 1 | reservationNum | 예약 번호 | N/A | INT(2) | NOT NULL |  | PK, FK
address | varchar(200) | not null | 숙소 주소 |  | 2 | evaluationContent | 평가내용 | N/A | VARCHAR(600) | NOT NULL
disabled | int(2) | not null | 숙소의 현재 운영 상태 여부 | default 1 | 3 | evaluationDate | 작성날짜 | N/A | TIMESTAMP | NOT NULL | Current_TimesTamp
-- 유저 CREATE TABLE user ( userId VARCHAR(50) primary key COMMENT '아이디', -- 아이디 userpw VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '비밀번호', -- 비밀번호 username VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '이름', -- 이름 userPhoto VARCHAR(500) NULL DEFAULT null COMMENT '프로필사진', -- 프로필사진 host TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '호스트여부', -- 호스트여부 admin TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '관리자여부', -- 관리자여부 userKey VARCHAR(100) NULL DEFAULT null COMMENT '이메일 인증키', -- 이메일 인증키 userCheck TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '본인확인여부', -- 본인확인여부 point INT(100) NULL DEFAULT null COMMENT '정산금액', -- 정산금액 disabled TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '회원탈퇴여부' -- 회원탈퇴여부 ) COMMENT '유저'; -- 호스트커뮤니티 CREATE TABLE host_board ( bid int(4) primary key auto_increment COMMENT '게시판번호', -- 게시판번호 buserId VARCHAR(50) NULL COMMENT '아이디', -- 아이디 bTitle VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '제목', -- 제목 bContent LONGTEXT NOT NULL COMMENT '내용', -- 내용 bDate DATETIME NOT NULL COMMENT '시간', -- 시간 foreign key (buserId) references user(userId) ) COMMENT '호스트커뮤니티'; -- 채팅 CREATE TABLE message ( idx INT(2) primary key auto_increment COMMENT '인덱스값', -- 인덱스값 hostId VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '호스트아이디', -- 호스트아이디 userId VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '사용자아이디', -- 사용자아이디 roomsId int(20) NOT NULL COMMENT '숙소', -- 숙소 massageDate TIMESTAMP NOT NULL COMMENT '보낸 메세지 시간', -- 보낸 메세지 시간 messagecontent VARCHAR(300) NOT NULL COMMENT '메세지내용', -- 메세지내용 receive VARCHAR(1) NOT NULL COMMENT '받는 사람', -- 받는 사람 readCk VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'F' COMMENT '읽음체크확인', -- 읽음체크확인 foreign key (hostId) references user(userId), foreign key (userId) references user(userId) ) COMMENT '채팅'; -- 예약 CREATE TABLE reservation ( reservationNum INT(2) primary key auto_increment COMMENT '예약 번호', -- 예약 번호 hostId VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '호스트아이디', -- 호스트아이디 userId VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '유저아이디', -- 유저아이디 checkIn TIMESTAMP NOT NULL COMMENT '체크인 날짜', -- 체크인 날짜 checkOut TIMESTAMP NOT NULL COMMENT '체크아웃 날짜', -- 체크아웃 날짜 roomsId int(20) NOT NULL COMMENT '숙소', -- 숙소 price int(10) NOT NULL COMMENT '가격', -- 가격 people int(2) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '인원수', -- 인원수 payCheck int(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '결제여부', -- 결제여부 foreign key (hostId) references user(userId), foreign key (userId) references user(userId), foreign key (roomsId) references rooms(roomsId) ) COMMENT '예약'; -- 방 CREATE TABLE rooms ( roomsId int(20) primary key auto_increment NOT NULL COMMENT '숙소', -- 숙소 hostId VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '아이디', -- 아이디 details LONGTEXT NULL COMMENT '소개', -- 소개 avail_adult INT(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '수용가능 어른인원', -- 수용가능 어른인원 avail_children INT(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '수용가능 아동인원', -- 수용가능 아동인원 avail_infants INT(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '수용가능 유아인원', -- 수용가능 유아인원 avail_bedroom INT(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '침실수', -- 침실수 avail_bed INT(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '침대수', -- 침대수 avail_bathroom INT(2) NOT NULL COMMENT '욕실수', -- 욕실수 amenities LONGTEXT NULL COMMENT '편의시설', -- 편의시설 time_checkin VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '입실시간', -- 입실시간 time_checkout VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '퇴실시간', -- 퇴실시간 price_weekdays INT(5) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '주중요금', -- 주중요금 price_weekend INT(5) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '주말요금', -- 주말요금 address VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '숙소 주소', -- 숙소 주소 disabled INT(2) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '숙소의 현재 운영 상태여부' -- 숙소의 현재 운영 상태여부 ) COMMENT '방'; -- 신고 CREATE TABLE report ( reservationNum INT(2) primary key auto_increment COMMENT '예약 번호', -- 예약 번호 reportContent VARCHAR(400) NOT NULL COMMENT '신고내용', -- 신고내용 reportCk VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'F' COMMENT '처리 확인', -- 처리 확인 foreign key (reservationNum) references reservation(reservationNum) ) COMMENT '신고'; -- 후기 CREATE TABLE review ( reservationNum INT(2) primary key auto_increment COMMENT '예약 번호', -- 예약 번호 reviewContent VARCHAR(2000) NOT NULL COMMENT '리뷰내용', -- 리뷰내용 scope INT(11) NOT NULL COMMENT '별점', -- 별점 reviewDate TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT current_timestamp COMMENT '작성날짜',-- 작성날짜 foreign key (reservationNum) references reservation(reservationNum) ) COMMENT '후기'; -- 즐겨찾기 CREATE TABLE wish ( idx INT(2) primary key auto_increment COMMENT '인덱스값', -- 인덱스값 userId VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '아이디', -- 아이디 roomsId int(20) NOT NULL COMMENT '숙소', -- 숙소 foreign key (roomsId) references rooms(roomsId), foreign key (userId) references user(userId) ) COMMENT '즐겨찾기'; drop table wish; -- 평가 CREATE TABLE evaluation ( reservationNum INT(2) primary key auto_increment COMMENT '예약 번호', -- 예약 번호 evaluationContent VARCHAR(600) NOT NULL COMMENT '평가내용', -- 평가내용 evaluationDate TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT Current_TimesTamp COMMENT '작성날짜', -- 작성날짜 foreign key (reservationNum) references reservation(reservationNum) ) COMMENT '평가';
신고테이블
테이블이름 : report
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
reservationNum | int(2) | PK,FK | 예약 번호 | 예약테이블의 FK
reportContent | varchar(400) | not null | 신고내용 | 신고내용 400자 이내
reportCk | varchar(1) | not null | 처리 체크확인 | 처리안함 'F', 처리함 'T' default 'F'
후기테이블
테이블이름 : review
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
reservationNum | int(2) | PK,FK | 예약 번호 | 예약테이블의 FK
reviewContent | varchar(2000) | not null | 리뷰내용
scope | int(11) | not null | 별점 | 1~5로 체크하여 별이미지로 띄우줄예정..(아마도)
reviewDate | timestamp |  | 작성날짜 | CURRENT_TIMESTAMP
즐겨찾기테이블
테이블이름 : wish
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
idx | int(2) | PK | 인덱스값 | auto_increment
roomId | int(20) | not null | 룸 아이디 | rooms 테이블 FK
userId | varchar(50) | not null | 유저 아이디 | user 테이블 FK
평가테이블
테이블이름 : evaluation
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
reservationNum | int(2) | PK | 예약 번호 | reservation FK
evalutionContent | varchar(600) | not null | 평가내용
evalutionDate | timestamp |  | 작성날짜 | CURRENT_TIMESTAMP
테이블이름 : payment
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
idx | int(2) | PK | 인덱스 | A.I
hostId | varchar(50) | not null | 호스트 아이디 | user 테이블 FK
userId | varchar(50) | not null | 유저 아이디 | user 테이블 FK | CREATE TABLE `bnb`.`amenities_ref` (
roomsId | int(20) | not null | 방 번호 | rooms 테이블 FK | `amenities_idx` INT NOT NULL,
price | int(10) | not null | 가격 |  | `amenities_details` VARCHAR(200) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`amenities_idx`))
ENGINE = InnoDB
수정이력 |  |  |  |  | DEFAULT CHARACTER SET = utf8
20181108 | rooms 테이블에 avail_adult > avail_adults |  |  |  | COLLATE = utf8_bin;
편의시설 참고 테이블 | 조정은
테이블이름 : amenities_ref
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
amenities_idx | int(11) | PK | 편의시설 인덱스
amenities_details | varchar(200) | not null | 편의시설 상세내용
호스트게시판 댓글 | 남윤지
테이블이름 :comment
필드명 | 데이터타입 | 필수 | 설명 | 비고
commentNo | int(11) | PK | 댓글번호
postNo | int(11) | not null | 포스트넘버 | hostBoard 테이블 postNo FK
userId | varchar(50) | not null | 작성자 | user 테이블 userId FK
commentContent | varchar(2000) | not null | 내용
commentDate | timeStamp | not null | 작성시간

## 화면 설계 + 구현
https://ovenapp.io/project/cZRAisuvU3pfymgGyW9SyQukOllYaubY#ehFnu

## 참고 URL
참고 URL |  |  | 인증키
서울공공데이터 | 나눔카 | https://data.seoul.go.kr/search/newSearch.jsp?query=%EB%82%98%EB%88%94%EC%B9%B4 |  | key | value | key | value
네이버 | 네이버 지도 API | https://developers.naver.com/apps/#/myapps/RjRRELdZtqF2DId12vbe/overview | 네이버지도 | Client ID |  | Client Secret
공공데이터포탈 | 관광정보 API | http://kto.visitkorea.or.kr/kor/gov30/tourapi.kto | 관광정보
다음지도
기상청

## 캘린더
스케줄
11
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
12
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31