## 기본기획서
뉴밋(new meet)
지역별 관심사별 모임개설 커뮤니티
깃허브 주소
https://github.com/writingR/Newmeet_project.git
프로젝트 개요
본 프로젝트는 지역별 관심사별로 온라인·오프라인 모임을 개설할 수 있는 커뮤니티 플랫폼서비스입니다.
공연·전시, 문화생활등을 공유하고, 방을 개설하여 다양한 사람들과 함께 여행을 떠날 수 있습니다.
프로젝트 기간
2019.09.02 ~ 2019.11.01 (총10주)
프로젝트 일정_1차 [2019.09.02~2019.09.06]
프로젝트 설계_1차 [2019.09.03]
프로젝트 조직 구성 및 기능계획서_1차 [2019.09.03]
회원관리, 소모임개설 및 참여를 위한 게시판관리, 리뷰, 채팅
기능 | 처리내용
회원관리 - 회원가입, 로그인 | 서비스를 이용하기 위한 회원가입, 로그인
마이페이지 | 회원정보 수정, 소모임 개설 후 내용 수정
소모임 개설게시판 | 소모임을 개설할 수 있는 게시판
소모임 참여게시판 | 개설된 소모임에 참여할 수 있는 게시판
채팅 | 1:1채팅 or 그룹채팅
프로젝트 조직 구성 및 기능계획서_1차 [2019.09.03]
팀원 | 기능 및 처리내용
회원가입 / 로그인 + 카카오 + 구글 / 로그아웃 / 마이페이지 / 캘린더
개설 및 참여 게시판 생성 / 개설된 방 수정 및 삭제 / 리뷰 / 채팅
개설 및 참여 게시판 생성 / 개설된 방 수정 및 삭제 / 리뷰 / 채팅
개설 및 참여 게시판 생성 / 개설된 방 수정 및 삭제 / 리뷰 / 채팅
개설 및 참여 게시판 생성 / 개설된 방 수정 및 삭제 / 리뷰 / 채팅
공통 | 검색기능
계획중 | 날씨 / 캘린더 / 카카오페이(결제) / 평점
참고 문헌 및 자료
1.Frip - http://www.frip.co.kr/
여가 액티비티 추천 플랫폼
2.소모임 - Google Play 앱
함께 책을 읽고 토론하는 독서모임부터, 서핑을 사랑하는 서퍼모임, UMF·Spectrum·WDF등 페스티벌 마니아 모임,
함께 모여 배우는 공예 핸드메이드 모임, 주말엔 봉사활동하는 봉사모임, 서로 배우고 시너지를 내는 창업모임 같은 다양한 모임들이 활동하고 있습니다.

## 업무분담표
팀원 | 업무 | 세부내용
| 마이페이지 | 회원가입 | 이메일 / 소셜로그인 API (구글,네이버,카카오) 를 이용
|  | 등급관리 | Free/ premium 선택할 수 있는 페이지 - 카카오페이 API이용
|  | 프로필정보 | 가입시에 입력한 정보를 볼 수 있는 페이지
|  | 프로필관리 | 정보 수정 및 회원 탈퇴
|  | My 뉴밋 | 내가 쓴 글 (게시판)으로 이동할 수 있는 페이지
|  | My room | 모임 개설 / 참여 상세페이지로 이동할 수 있는 페이지
| 로그인 | 로그인(소셜로그인 API이용), 로그아웃
|  | 비밀번호 찾기 | DB에 아이디 존재시 가입한 이메일로 비밀번호 전송
| 모임 참가 페이지 | 분류에 따른 카테고리 구성
| 모임 리스트 페이지 | 카테고리 종류 구분으로 모임 리스트 분류별 출력
| 모임 멤버 리스트 페이지 | 모임에 소속된 멤버들의 기본 정보를 포함한 리스트 출력, 상세보기 연계후 개설자의 강퇴 기능
| 일정 추가 페이지 | 일정 추가 폼 / 정모 이름, 일정,시간 선택, 장소 - 네이버 검색 API 및 카카오 맵 API 활용
| 일정 상세 페이지 | 기본 정보 + 장소 및 상세 정보는 API 에서 가져온 정보를 출력, 수정 기능, 삭제 기능 포함
| 일정 목록 페이지 | 자신의 일정 리스트 출력, 페이징 처리
| 후기 게시판 목록 페이지 | 후기 게시글 리스트 출력, 페이지네이션, AJAX 검색, 정렬
| 후기 게시판 작성 페이지 | 후기 게시글 작성, 이미지, 글 등록, 위치정보(지도 API)
| 후기 게시판 수정 페이지 | 작성한 게시글 수정 페이지
| 후기 게시글 상세 페이지 | 작성한 게시글 상세 페이지, 삭제 기능(작성자), 수정 버튼(작성자), 평점, 좋아요, 댓글
| 모임 생성 | 모임 카테고리 설정페이지 | 분류에 따른 카테고리 선택 페이지
|  | 모임 이름 설정 페이지 | 개설할 모임의 제목 입력 페이지
|  | 모임 이미지 설정 페이지 | 모임리스트에 출력될 대표 이미지 설정페이지
|  | 모임 소개글 설정 페이지 | 모임을 소개할 글,이미지 입력 페이지
| 모임 삭제/수정 | 상세정보페이지에 삭제/수정버튼 | 모임을만든 사람만 삭제 수정을 할수잇는 버튼
| 모임 리스트 | 전체 모임 리스트 출력 페이지 | 존재하는 모든 모임의 출력 리스트 페이지
|  | 모임 상세 출력 페이지 | 모임의 제목 대표이미지 , 글소개 등 상세 정보 페이지
|  | 모임 검색 리스트 출력 페이지 | 모임을 검색하면 나오는 페이지
| 모임 별점 | 모임에 대한 별점 | 모임에 대한 별점을 줄수있는 기능
| 모임 좋아요 | 모임에 대한 좋아요 | 모임에 대한 좋아요를 줄수있는 기능
공통 | 검색
소모임게시판(참여)
마이페이지
채팅

## 간트차트
뉴밋 갠트 차트
프로젝트 이름 |  |  | 뉴밋 (New meet) | [5 empty] | 회사명 | [6 empty] | SB_Comapny
프로젝트 관리자 |  |  | 최아리,소종원,권용민,남궁현,이현호 | [5 empty] | 날짜 | [6 empty] | 2019-09-02
단계 | 구분 | 상세 작업단위 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 |  | 진행도 | 9월 | [28 empty] | 10월
 | time axis 2019-09-02 to 2019-10-31
 | time axis 2019-09-02 to 2019-10-31
1 | 팀 선정 및 프로젝트 구상
| 주제 선정 |  | 뉴밋 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | 1 | 100%
| 팀 이름 선정 |  | 뉴밋 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | 1 | 100%
2 | 프로젝트 계획 | [5 empty] | 0
| 프로젝트 개요 |  | 뉴밋 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | 1 | 100%
| 프로젝트 설계 [1차] | 업무분담 | 뉴밋 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 4 | 4 | 100%
|  | Flow Chart 작성 | 뉴밋 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 4 | 4 | 100%
|  | 작업 단위 리스트 | 뉴밋 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 4 | 4 | 100%
|  | 세부일정 및 간트차트 작성 | 뉴밋 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 4 | 3.6 | 90%
3 | 프로젝트 설계 | [5 empty] | 0
메인페이지
| 탑 네비게이션 | 각 메뉴 MVC패턴 적용 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 메인 배너 | 배너 사이즈 및 링크 연결 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 데일리딜 | 조회수 순으로 상품 객체 받기 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 유튜브 | 사이트 컨셉과 맞는 유튜브 동영상 가져오기 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
댓글
| 신규 상품 | 상품 등록 순으로 상품객체 받기 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 댓글 리스트 | 댓글 리스트 가져오기 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 댓글 페이징 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 댓글 쓰기 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 댓글 수정 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 댓글 삭제 | 김승원 |  |  | 1 | 0 | 0%
지하철 api
| 지하철 게시판 | 지하철 페이지 | 김승원 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 1 | 1 | 100%
|  | 역별 전철 정보 | 김승원 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2 | 2 | 100%
|  | 지하철 노선도 | 김승원 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 1 | 1 | 100%
크라우드 펀딩
| 데일리딜 수정 | 등록된 펀딩 상품 객체 받기 | 김승원 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 1 | 100%
|  | 달성률 및 남은 기간 | 김승원 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2 | 2 | 100%
| 펀딩 게시판 | 펀딩 상품 내용 | 김승원 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 7 | 7 | 100%
|  | 펀딩 상품 옵션 기능 | 김승원 | 2018-11-14 | 2018-11-20 | 7 | 7 | 100%
|  | 서머노트 api | 김승원 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 1 | 100%
|  | 펀딩 등록 | 김승원 | 2018-11-15 | 2018-11-23 | 9 | 9 | 100%
| 펀딩 수정 | 펀딩 수정 | 김승원 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 3 | 3 | 100%
| 펀딩 삭제 | 펀딩 삭제 | 김승원 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2 | 2 | 100%
| 펀딩 달성률 | 목표 달성률 미만 | 김승원 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2 | 2 | 100%
|  | 목표 달성률 달성 | 김승원 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2 | 2 | 100%
| 펀딩 기간 | 펀딩 기간 도달 | 김승원 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2 | 2 | 100%
로그인 구현
| 로그인 | 일반 로그인 | 함동주 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 카카오 로그인 | 함동주 | 2018-11-16 | 2018-11-23 | 8 | 7.9 | 99%
|  | 로그인 인터셉터 기능 | 함동주 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 로그인 성공 후 세션 생성시 세션객체에 password는 초기화 | 함동주 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 아이디 저장 | 함동주 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 아이디 찾기 | 함동주 | 2018-11-09 | 2018-11-15 | 7 | 7 | 100%
|  | 비밀번호 찾기(메일로찾기) 비밀번호 암호화 처리 | 함동주 | 2018-11-09 | 2018-11-15 | 7 | 7 | 100%
| 로그아웃 | 로그아웃 | 함동주 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 카카오 로그아웃 | 함동주 | 2018-11-16 | 2018-11-23 | 8 | 8 | 100%
날씨 API
| 날씨 API | 날씨 api | 함동주 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 5 | 5 | 100%
Q&A 게시판
| 게시글 | 게시글 조회 | 김찬영 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 게시글 작성 | 김찬영 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 게시글 수정 | 김찬영 |  |  | 1 | 0 | 0%
REST API
| REST API | REST API 구조로 리팩토링 | 한다윗 | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 19 | 19 | 100%
스토어게시판
| 게시글 | 다수의 상품 및 옵션 셀렉트 기능 | 한다윗 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 7 | 7 | 100%
|  | 최근본상품 표시 | 한다윗 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2 | 2 | 100%
|  | 최근본상품 조회 | 한다윗 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2 | 2 | 100%
|  | 게시글 작성시 상품,옵션 다수 등록 | 한다윗 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 6 | 6 | 100%
|  | 게시글 삭제 수정 기능 변경 | 한다윗 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 1 | 1 | 100%
장바구니
| 장바구니 | 장바구니 리팩토링 | 한다윗 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2 | 2 | 100%
주문
| 주문 | 주문서 이메일발송 | 한다윗 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 1 | 0 | 0%
|  | 주문구조 리팩토링 | 한다윗 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 3 | 3 | 100%
| 결제 | 마일리지결제 | 한다윗 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 1 | 0 | 0%
|  | 카드결제 | 한다윗 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 4 | 4 | 100%
|  | 카카오페이 | 한다윗 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2 | 0 | 0%
DataBase 구축
| DataBase | 각 테이블 생성 및 관계 형성 | 김인규 |  |  | 1 | 1 | 100%
| 쿼리문 작성 | Mapper에 등록하기위한 쿼리문 | 김인규 |  |  | 1 | 1 | 100%
회원가입페이지
| 회원가입 | 회원가입시 세션 생성 | 김인규 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 우편번호 API | 우편번호API를 이용한 데이터 입력 | 김인규 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 6 | 6 | 100%
| 회원가입 정규식 | 아이디 정규식 구현 | 김인규 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 5 | 5 | 100%
|  | 비밀번호 정규식 구현 | 김인규 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 5 | 5 | 100%
|  | 휴대폰번호 정규식 구현 | 김인규 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 5 | 5 | 100%
|  | 생년월일 정규식 구현 | 김인규 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 1 | 100%
|  | 상세주소 정규식 구현 | 김인규 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 1 | 100%
|  | auth 속성부여 | 김인규 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1 | 1 | 100%
| 가입 감사메일 | 가입 후 메일송부 | 김인규 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 1 | 100%
|  | 감사메일 CSS 꾸미기 | 김인규 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 0 | 0%
| 비밀번호 확인 | 비밀번호 재확인 | 김인규 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 4 | 4 | 100%
| 중복검사 | 아이디 중복 확인 출력 | 김인규 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 4 | 4 | 100%
| 암호화 | 가입시 암호화된 비밀번호 DB저장 | 김인규 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | 1 | 100%
마이페이지
| 마이페이지 | 회원정보 출력 | 김인규 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 주문내역 출력 | 김인규 |  |  | 1 | 0 | 0%
자유게시판
| 베너 | 베너 등록 | 김인규 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 1 | 1 | 100%
| 프로젝트 설계 [2차] | 업무분담 | 뉴밋 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 4 | 4 | 100%
|  | Flow Chart 작성 | 뉴밋 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 4 | 4 | 100%
|  | 작업 단위 리스트 | 뉴밋 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 4 | 4 | 100%
|  | 메뉴트리 설계 | 뉴밋 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 |  | 100%
|  | 세부일정 및 간트차트 작성 | 뉴밋 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 4 | 4 | 100%
| DB | DB TABLE 설계 | 뉴밋 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 1 | 100%
4 | 프로젝트 착수 | [5 empty] | 0
| 매출 데이터 로드 | 월 평균 데이터 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 월별 매출 비교 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 회원 관리 | 회원 리스트 로드 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 회원 수정 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 회원 삭제 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
| 주문 관리 | 주문 리스트 로드 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 주문 상태 업데이트 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 주문 상세 정보 출력 | 김성범 |  |  | 1 | 0 | 0%
메인페이지 / 디자인
| 메인페이지 | 스토리보드 / 설계 | 뉴밋 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2 | 2 | 100% | bar: 2019-09-06 to 2019-09-10; 2019-09-14 to 2019-09-16; 2019-09-21 to 2019-09-22; 2019-09-28 to 2019-09-29; 2019-10-05; 2019-10-12
|  | 팝업창 | 뉴밋 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 5 | 100% | bar: 2019-09-06 to 2019-09-10; 2019-09-14 to 2019-09-16; 2019-09-21 to 2019-09-22; 2019-09-28 to 2019-09-29; 2019-10-05; 2019-10-12
|  | 메인디자인(로고) | 뉴밋 | 2019-09-09 | 2019-09-13 | 5 | 5 | 100% | bar: 2019-09-07 to 2019-09-12; 2019-09-14 to 2019-09-16; 2019-09-21 to 2019-09-22; 2019-09-28 to 2019-09-29; 2019-10-05; 2019-10-12
|  | 메인디자인(배너) | 뉴밋 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 5 | 100% | bar: 2019-09-07 to 2019-09-12; 2019-09-14 to 2019-09-16; 2019-09-21 to 2019-09-22; 2019-09-28 to 2019-09-29; 2019-10-05; 2019-10-12
|  | 메인디자인(기타) | 뉴밋 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 3.5 | 70% | bar: 2019-09-07 to 2019-09-12; 2019-09-14 to 2019-09-16; 2019-09-21 to 2019-09-22; 2019-09-28 to 2019-09-29; 2019-10-05; 2019-10-12
회원관리 페이지 | bar: 2019-09-06
| 마이페이지 | 스토리보드 / 설계 | 최아리 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2 | 2 | 100% | bar: 2019-09-06
|  | 회원가입 | 최아리 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2 | 1.6 | 80% | bar: 2019-09-06
|  | 프로필정보 (내정보) | 최아리 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | 4 | 4 | 100%
|  | My 뉴밋 | 최아리 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 8 | 6.4 | 80%
|  | My room | 최아리 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 8 | 6.4 | 80%
|  | 회원정보 수정 | 최아리 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 4 | 100%
|  | 회원정보 탈퇴하기 | 최아리 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 4 | 100%
|  | 마이페이지 디자인 | 최아리 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 8 | 8 | 100%
| 로그인 | 스토리보드 / 설계 | 최아리 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2 | 2 | 100%
|  | 로그인->일반회원 | 최아리 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 3 | 3 | 100%
|  | 로그인->소셜로그인 API이용 | 최아리 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 3.5 | 70%
|  | 로그아웃 | 최아리 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 3 | 3 | 100%
|  | 비밀번호 찾기 | 최아리 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 5 | 100%
|  | 이용약관 | 최아리 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 3 | 3 | 100%
|  | 로그인 디자인 | 최아리 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 5 | 100%
회원관리 - API
| API | 날씨 API / 미세먼지 / 지도 | 최아리 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 3 | 0 | 0%
|  | 카카오 페이 | 최아리 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 3 | 0 | 0%
후기 페이지
| 후기 목록 | 후기 게시글 리스트 출력 | 남궁현 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 3 | 3 | 100%
|  | 페이지네이션 | 남궁현 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2 | 2 | 100%
|  | 정렬 | 남궁현 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 3 |  | 100%
| 후기 작성 | 글 작성 기능 | 남궁현 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2 | 2 | 100%
후기 수정 페이지
| 후기 수정 | 글 수정 기능 | 남궁현 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 | 0 | 0%
후기 상세 페이지
| 후기 상세내용 | 후기 상세 내용 출력 | 남궁현 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 | 2 | 100%
|  | 평점, 좋아요 기능 | 남궁현 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 | 2 | 100%
|  | 댓글 기능 | 남궁현 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2 | 1.6 | 80%
|  | 삭제 기능 | 남궁현 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2 | 0 | 0%
모임 참가 페이지
| 카테고리 | 여행(해외, 국내) | 소종원 | 0
|  | 오락(VR/방탈출, 온라인, 보드게임) | 소종원
|  | 문화(음악, 공연전시) | 소종원
|  | 액티비티(스포츠) | 소종원
|  | 모임 개설시 멤버 편입 | 소종원 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 |  | 80%
|  | 모임 참가시 멤버 편입 | 소종원 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 3.2 | 80%
모임 편집 페이지
| 멤버 리스트 | 모임의 상세 페이지에서 멤버 구역 구성 | 소종원 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 |  | 40%
|  | 멤버 구역 하단에 더 보기 링크 생성 | 소종원 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 |  | 100%
|  | 더 보기 연결의 메인페이지 구성 | 소종원 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 |  | 60%
|  | 멤버의 모든 리스트 출력 | 소종원 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 |  | 70%
|  | 페이지네이션 처리 | 소종원 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 |  | 60%
| 리스트 편집 | 특정 멤버 선택시 나오는 페이지 연결 | 소종원 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 |  | 100%
|  | 멤버 상세 페이지 구성 | 소종원 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 |  | 40%
|  | 상세 페이지의 강퇴 버튼 구성 | 소종원 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 |  | 50%
|  | 강퇴 버튼과 멤버 테이블에서 제외되는 기능 연결 | 소종원 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 |  | 70%
모임 생성 / 리스트 / 검색 / 별점,좋아요
| 모임 생성 | 모임 카테고리 설정페이지 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2 | 2 | 100%
|  | 모임 이름 설정 페이지 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2 | 2 | 100%
|  | 모임 이미지 설정 페이지 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2 | 2 | 100%
|  | 모임 소개글 설정 페이지 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 3 | 3 | 100%
| 모임 수정 | 상세정보페이지에 수정버튼 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 12 | 12 | 100%
|  | 소개글을 수정할수있는 페이지 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 12 | 12 | 100%
| 모임 삭제 | 상세정보페이지에 삭제버튼 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 12 | 12 | 100%
| 모임 리스트 | 전체 모임 리스트 출력 페이지 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 12 | 12 | 100%
|  | 모임 상세 페이지 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 12 |  | 100%
|  | 좋아요 순으로 모임 리스트 출력 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-24 | 16 |  | 100%
|  | 별점 순으로 모임 리스트 출력 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-24 | 16 |  | 100%
|  | 마이페이지에 자신이 만든 모임 리스트 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-10-01 | 23 |  | 100%
| 모임 검색 | 검색한 제목으로 출력되는 페이지 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-23 | 15 |  | 100%
| 모임 별점 | 모임에 대한 별점 주기 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 12 |  | 100%
| 모임 좋아요 | 모임에 대한 좋아요 주기 | 이현호 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 12 |  | 100%
일정 등록하기
| 등록 - 모달1 | 기본정보(정모이름, 참가비, 참여인원) 입력 폼 | 권용민 | 2019-09-09 | 2019-09-15 | 7 | 7 | 100%
| 등록 - 모달2 | 장소 선정 - 카카오맵 API 기능 | 권용민 | 2019-09-09 | 2019-09-15 | 7 | 7 | 100%
| 등록 - 모달3 | 날짜/시간 선택 - dateTimepicker 기능 | 권용민 | 2019-09-09 | 2019-09-15 | 7 | 7 | 100%
일정 리스트 페이지
| 일정 리스트 | 모임별 일정 리스트 기본정보 출력 | 권용민 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 5 | 100%
|  | 일정별 현재 참가중인 인원수 출력 | 권용민 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 5 | 100%
|  | 일반회원 - 일정선택 후 참여하기 | 권용민 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 5 | 100%
일정 상세보기
| 일정 상세 | 특정 일정의 상세정보 출력 | 권용민 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 3 |  | 100%
| 일정 수정 | 모임장 - 일정 수정 기능 | 권용민 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 3 | 3 | 100%
| 일정 삭제 | 모임장 - 일정 삭제 기능 | 권용민 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 3 | 3 | 100%
| 일정멤버 추방 | 모임장 - 일정에 참여한 멤버 추방 기능 | 권용민 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 5 | 5 | 100%
| 일정멤버 리스트 | 해당 일정멤버 리스트 출력 | 권용민 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 5 | 5 | 100%
| 일정멤버 참가취소 | 일정멤버 - 일정 참가 취소 기능 | 권용민 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 5 | 5 | 100%
나의 일정 보기
미정
프로젝트 최종검토
| 최종테스트 | 코드정리 및 디버깅 | 전원 |  |  | 1 | 0.4 | 40%
|  | CSS 최종 검토 | 전원 |  |  | 1 | 0.2 | 20%
| 클래스 다이어그램 | 다이어그램 작성 | 전원 |  |  | 1 | 0.5 | 50%
발표준비
| PPT작업 | 자료준비 | 전원 |  |  | 1 | 0.5 | 50%
|  | PPT작성 | 전원 |  |  | 1 | 0.5 | 50%
| 발표연습 | 대본작성 | 전원 |  |  | 1 | 0.5 | 50%
|  | 발표연습 | 전원 |  |  | 1 | 0.5 | 50%

## 플로우차트
Flow Chart

## 작업단위리스트
작업 단위 리스트
담당자
최아리
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 ----> 이메일 / 카카오 / 구글 / 네이버로 가입/로그인하기
|  | 이메일 | 이메일주소, 비밀번호정보를 입력받아 회원가입 진행
|  | 구글로 로그인하기 | 구글 OAuth 인증을 이용하여 로그인처리 (이미 가입된 구글계정이용)
|  | 네이버로 로그인하기 | 네이버 OAuth 인증을 이용하여 로그인처리 (이미 가입된 네이버계정이용)
|  | 카카오로 로그인하기 | 이미 가입된 카카오계정을 이용하여 로그인처리
로그인 | 로그인 | 일반 로그인 | DB에 저장된 이메일과 비밀번호가 일치하면 로그인 성공
|  | 카카오 로그인,구글 로그인,네이버 로그인 | api 활용하여 회원정보 로드
|  | 로그인 인터셉터 기능 | 로그인하지 않았을경우 특정 페이지로 접속할수 없게 한다.
|  | 비밀번호 찾기 | 데이터베이스에서 user정보를 통해 일치하는 아이디의 비밀번호를 e-mail로 발송.
| 로그아웃 | 로그아웃 | 로그아웃 버튼 클릭시 session.invalidate(); 사용 세션 종료.
마이페이지 | 마이페이지 | 프로필정보 | 로그인 된 세션 정보를 불러와서 리스트 출력 -> 가입시에 입력한 정보를 불러와 볼 수 있는 페이지
|  | 등급관리 | 등급을 선택할 수 있는 페이지로 카카오페이 API를 사용
|  | 프로필관리 | 세션정보를 통해 불러온 리스트를 수정하거나 DB정보를 삭제할 수 있는 페이지
|  | My 뉴밋 | 내가 쓴 글(게시판)으로 이동 or 확인할 수 있는 페이지
|  | My room | 모임 개설 / 참여 상세페이지로 이동할 수 있는 페이지
담당자
소종원
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
모임 참가 페이지 | 모임 목록 | 모임 카테고리 대분류 | 카테고리 분류에 따른 사용자의 선택지 제공
| 모임 목록 | 모임 카테고리 대분류 | 사용자의 선택지 정보 전달
| 모임 목록 | 에러 페이지 | 에러 메세지 팝업 후 카테고리 선택 페이지 연결
모임 참가 리스트 페이지 | 모임 목록 | 모임 리스트 출력 | 카테고리 선택에 따른 모임의 간략한 정보를 포함한 리스트 출력
| 모임 목록 | 모임 상세 페이지 | 특정 모임 선택 후 해당 모임의 상세 정보 연결
| 모임 목록 | 모임 상세 페이지 | 상세 정보를 확인한 사용자의 모임 참여 결정 선택
| 모임 목록 | 모임 상세 페이지 | 사용자의 참여 결정 후 해당 모임의 멤버 리스트에 사용자의 데이터 추가
| 모임 목록 | 에러 페이지 | 에러 메세지 팝업 후 모임 리스트 출력 페이지 연결
모임 멤버 리스트 페이지 | 모임 참가 멤버 | 모임 멤버 리스트 | 모임의 멤버 리스트 출력
| 모임 참가 멤버 | 모임 멤버 리스트 | 특정 멤버 선택시 상세 페이지 연결
| 모임 참가 멤버 | 모임 멤버 상세 페이지 | 모임의 멤버라면 제약 사항 없이 누구나 열람 가능한 상세 페이지 확인
| 모임 참가 멤버 | 모임 멤버 상세 페이지 | 기본적인 사용자의 아이디와 프로필 사진 출력
| 모임 참가 멤버 | 모임 멤버 편집 | 멤버의 상세 보기를 들어간 사용자가 개설자라면 강퇴 기능 사용 가능
| 모임 참가 멤버 | 에러 페이지 | 에러 메세지 팝업 후 모임 리스트 출력 페이지 연결
담당자
남궁현
대분류 | 중분류 | 소분류 |  | 담당 | 시작일 | 작업기간
후기 게시판 목록 페이지 | 후기 게시글 리스트 | 후기 게시글 리스트 출력 | 데이터 베이스에서 리스트를 선택해서 출력
| 후기 게시글 리스트 | 페이지네이션 | 게시글을 10개 단위로 잘라서 페이지 네이션
| 후기 게시글 리스트 | AJAX 검색 | AJAX를 이용하여 실시간 검색 기능 구현
| 후기 게시글 리스트 | 정렬 | 데이터 베이스를 통해 작성일 기준, 좋아요 순, 평점 순 정렬
후기 게시판 작성 페이지 | 후기 게시글 작성 | 후기 게시글을 작성 | 후기 게시글을 작성하는 페이지. 위치정보(지도 API), 이미지, 글을 데이터베이스에 저장
후기 게시판 수정 페이지 | 작성한 게시글 수정 | 후기 게시글을 수정 | 작성한 게시글을 수정하는 페이지. 이전 데이터를 AJAX통신으로 JSON 형식으로 전달
후기 게시글 상세 페이지 | 작성한 게시글 상세 페이지 | 작성한 게시글의 상세 페이지 출력 | 작성한 게시글 상세 페이지 출력, 수정 버튼(작성자) 생성, 평점, 좋아요, 댓글 기능 구현
| 작성한 게시글 상세 페이지 | 삭제 기능(작성자) | AJAX 삭제 기능 구현
담당자
이현호
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
모임 생성 페이지 | 모임 생성 | 모임 카테고리 설정페이지 | 분류에 따른 카테고리 선택 페이지에서 카테고리 선택
| 모임 생성 | 모임 이름 설정 페이지 | 개설할 모임의 제목 입력 페이지에서 모임 제목 입력
| 모임 생성 | 모임 이미지 설정 페이지 | 모임리스트에 출력될 대표 이미지 설정페이지 모임의 대표이미지를 첨부
| 모임 생성 | 모임 소개글 설정 페이지 | 모임을 소개할 글,이미지 입력 페이지 모임의 소개글 작성
모임 수정/삭제 페이지 | 모임 삭제 | 모임 삭제 버튼 (모임상세페이지) | 모임상세페이지에 해당 모임을 만든사람만 볼수있는 삭제 버튼 클릭할시 해당 모임 삭제
| 모임 수정 | 모임 수정 버튼 (모임상세페이지) | 만든 사람만 볼수있는 수정 버튼 클릭할시 해당 모임 수정 페이지로 이동
|  | 모임 수정 페이지 | 모임 정보를 수정할수있는 페이지 (소개글, 이미지 등)
모임 리스트 출력 페이지 | 모임 리스트 | 전체 모임 리스트 출력 페이지 | 존재하는 모든 모임의 출력 리스트 페이지
모임 상세 출력 페이지 | 모임 상세 페이지 | 모임 상세 페이지 | 모임의 제목 대표이미지 소개글 등 모임을 클릭햇을시 나오는 상세 페이지
담당자
권용민
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세설명 | 담당 | 시작일 | 작업기간
일정 추가 페이지 | 일정 생성 | 정모 이름 설정 페이지 | 정모 이름 작성
|  | 일정,시간 선택 페이지 | 달력으로 일정 선택, 시간 입력
|  | 장소 설정 페이지 | 네이버 검색 API 및 카카오 맵 API 로 장소 지정
|  | 참가비 및 참여인원 설정 페이지 | 인당 참가비 및 최대 참여인원 설정
일정 상세 페이지 | 일정 상세 | 일정 상세 페이지 | 일정에 대한 상세 정보를 볼 수 있는 페이지 + API 정보 활용
|  | 일정 수정 | 일정 수정 버튼 클릭 시 수정 폼 이동
|  | 일정 삭제 | 일정 삭제 버튼 클릭 시 삭제 폼 이동
일정 목록 페이지 | 일정 목록 | 일정 리스트 | 일정 리스트 페이징 처리

## DB TABLE
DB Table 설계
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
회원 | nidx | INT | PK, NN | AI |  | 인덱스
| nemail | VARCHAR(40) | NN |  |  | 이메일(ID)
| npw | VARCHAR(40) | NULL |  |  | 비밀번호
| nphoto | VARCHAR(255) | NULL |  |  | 프로필사진
| ntype | VARCHAR(255) | NN |  |  | 로그인타입
| nnic | VARCHAR(255) | NULL |  |  | 닉네임
| verify | VARCHAR(2) | NN |  |  | 이메일 인증여부
| code | VARCHAR(255) | NN |  |  | 이메일 인증코드
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
모임멤버 | mm_index | INT | PK,NN | AI |  | 인덱스
| m_index | INT | NN |  |  | 모임인덱스
| nidx | INT | NN |  |  | 회원PK
| mm_level | INT | NN |  |  | 회원등급
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
일정멤버 | cm_index | INT | NN | AI |  | 인덱스
| c_index | INT | NN |  |  | 일정PK
| nidx | INT | NN |  |  | 회원PK
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
후기테이블 | r_idx | INT | PK,NN | AI |  | 인덱스
| r_title | VARCHAR(50) | NN |  |  | 제목
| r_img | VARCHAR(255) | NN |  |  | 대표 이미지
| r_content | text | NN |  |  | 본문
| r_star | DECIMAL(2,1) | NN |  |  | 별점
| r_date | date | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 등록날짜
| r_like | INT | NN |  | 0 | 좋아요개수
| nidx | INT | NN |  |  | 회원PK
| m_idx | INT | NN |  |  | 모임PK
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
후기좋아요 | r_like_idx | INT | PK,NN | AI |  | 인덱스
| r_like_state | INT | NN |  | 0 | 좋아요생성상태
| r_idx | INT | NN |  |  | 후기PK
| nidx | INT | NN |  |  | 회원PK
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
후기댓글 | rd_idx | INT | PK,NN | AI |  | 인덱스
| rd_content | INT | NN |  | 0 | 댓글생성상태
| rd_date | DATETIME | NN |  | CURRENT_TIMESTAMP | 댓글생성날짜
| r_idx | INT | NN |  |  | 후기PK
| nidx | INT | NN |  |  | 회원PK
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
모임좋아요 | l_idx | INT(11) | PK,NN | AI |  | 인덱스
| m_idx | INT(11) | NN |  |  | 모임PK
| nidx | INT | NN |  |  | 회원PK
| l_like | TEXT | NN |  |  | 좋아요생성상태
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
일정 | c_idx | INT | PK,NN | AI |  | 인덱스
| m_idx | INT | NN |  |  | 모임PK
| c_title | VARCHAR(255) | NN |  |  | 제목
| c_date | date | NN |  |  | 날짜
| c_name | VARCHAR(255) | NN |  |  | 장소이름
| c_address | VARCHAR(255) | NN |  |  | 주소
Table | colomn | data type | type | auto increment | dafault | 설명
모임 | m_idx | INT | PK,NN | AI |  | 인덱스
| m_name | VARCHAR(50) | NN |  |  | 제목
| m_img | VARCHAR(255) | NN |  |  | 대표이미지
| m_cont | TEXT | NN |  |  | 소개글
| m_stotal | INT | NN |  |  | 별점총합
| m_star | INT | NN |  |  | 별점 참여인원
| m_like | INT | NN |  |  | 좋아요개수
| small_idx | INT | NN |  |  | 소분류인덱스
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
모임별점 | sm_idx | INT | PK,NN | AI |  | 인덱스
| m_idx | INT | NN |  |  | 모임PK
| nidx | INT | NN |  |  | 회원PK
| ms_star | INT | NN |  |  | 별점생성상태
| ms_spoint | DECIMAL(2,1) | NULL |  |  | 별점점수
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
대분류 | big_idx | INT | PK,NN | AI |  | 대분류인덱스
| big_ca | VARCHAR(255) | NN |  |  | 대분류카테고리
테이블명(클래스) | colomn(변수명) | data type | type | auto increment | dafault | 설명
소분류 | small_idx | INT | PK,NN | AI |  | 소분류인덱스
| small_ca | VARCHAR(255) | NN |  |  | 소분류카테고리
| big_idx | INT | NN |  |  | 대분류인덱스

## ExERD
DB TABLE